**Информация о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе за 2021 год**

**«Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Алексеевском городском округе»**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнение мероприятия Алексеевского городского округа** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Проведение анализа нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области,  нормативных правовых актов органов исполнительной власти и местного самоуправления области, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 – 2021 годы | За 2021 год отделом правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа проведена правовая экспертиза 138 проектов НПА в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе и Методическими рекомендациями по анализу НПА. Нарушений не выявлено.  При проведении анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурные подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственные за подготовку проектов НПА, под контролем уполномоченного подразделения (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа) реализовали следующие мероприятия:  1) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа:  - в разделе «Пресс-Центр» уведомлений о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию;  - в разделе «Главная/Деятельность /Антимонопольный комплаенс/Анализ проектов нормативных правовых актов» документов по проектам НПА в формате word (уведомление о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА; анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию; проект НПА; действующий НПА, в который вносятся изменения проектом НПА (в случае внесения изменений); обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию.  Срок проведения публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта НПА на предмет его влияния на конкуренцию в течение не менее 10 рабочих дней соблюден.  2) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту НПА на предмет его влияния на конкуренцию (отсутствовали).  3) направление уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа) сводной информации о результатах анализа проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства главе администрации Алексеевского городского округа, включение информации в ежегодный доклад, утверждаемый Координационным советом. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 1.18 | Проведение анализа практики применения областных и муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения государственных и муниципальных преференций, согласование государственных и муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2019 – 2021 годы | В 2021 г. анализ практики применения НПА администрации Алексеевского городского округа в сфере антимонопольного законодательства включал следующие мероприятия.  1. актуализацию НПА:  - в 2021 году утверждено распоряжение администрации Алексеевского городского округа от 26.04.2021 года № 475-р «Об утверждении внутренних документов администрации Алексеевского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства».  2. сбор сведений о правоприменительной практике:  - в целях эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса уполномоченными подразделениями проводился обзор нарушений антимонопольного законодательства, в т.ч. выявленных в Белгородской области, обзор судебной практики и результатов рассмотрения жалоб, участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области;  - также на постоянной основе ответственными сотрудниками администрации Алексеевского городского округа проводился мониторинг и ознакомление с материалами, которые размещены на сайте Белгородского УФАС, Департамента экономического развития Белгородской области, в сети «Интернет». Значимая информация, способствующая предупреждению нарушений антимонопольного законодательства, уполномоченным подразделением доводится до заинтересованных сотрудников администрации Алексеевского городского округа под роспись.  В 2021 году не поступало жалоб о нарушении администрацией Алексеевского городского округа антимонопольного законодательства, не подавалось судебных исков о нарушении администрацией антимонопольного законодательства, в работе администрации нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.  Таким образом, с учетом отсутствия нарушений, соблюдения всех мероприятий принятых муниципальных НПА и Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, достижения ключевых показателей, практику применения муниципальных НПА в данной сфере деятельности можно признать эффективной. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 1.19 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации постановления Губернатора области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области», на основании плана департамента экономического развития области по реализации основных мероприятий антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти области, администрациях муниципальных районов и городских округов области на 2021 год и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Алексеевского городского округа на период с 01.05.2021 года до 01.05.2022 года предусмотрен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг.  Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков при реализации муниципальных услуг осуществляется по следующим направлениям:  - периодический сбор, систематизация и анализ информации от структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (структурные подразделения администрации проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в курируемых сферах деятельности за отчетный период и предоставляют данную аналитическую информацию в уполномоченное подразделение с указанием причин, оснований нарушения структурным подразделением администрации антимонопольного законодательства, нарушенной нормы антимонопольного законодательства, вида документа о выявленном нарушении законодательства (предостережение, предупреждение, представление, протест, решение суда, жалоба и т.д.), информации о последствиях нарушения антимонопольного законодательства, результата рассмотрения нарушения контролирующим и (или) судебным органом и его позицию по данному вопросу, информации о принятых (принимаемых) структурным подразделением администрации мерах, направленных на устранение выявленного нарушения и недопущение повторного нарушения, сроках принятия планируемых мер). За 2021 году по данным структурных подразделений нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.  - выявление потенциальных рисков и их оценка (в т.ч. по результатам проведенных коммуникаций со всеми структурными подразделениями администрации Алексеевского городского округа по направлениям их деятельности);  - составление карты рисков и плана мероприятий по предотвращению и снижению комплаенс-рисков (информация по данному пункту представлена ниже);  - мониторинг выполнения утвержденных документов, регулирующих систему антимонопольного комплаенса (на постоянной основе уполномоченным подразделением проводится мониторинг соблюдения сроков и выполнения всех предусмотренных системой антимонопольного комплаенса мероприятий с целью предупреждения наступления комплаенс-рисков. В соответствии с нормативными актами администрации Алексеевского городского округа проводится периодическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий, рассмотрение их уполномоченным коллегиальным органом. Информация об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа размещена и актуализируется на официальном сайте органов местного самоуправления.  В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) были разработаны и в дальнейшем утверждены нормативными документами администрации карта комплаенс-рисков и план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа.  С учетом отсутствия выявленных нарушений антимонопольного законодательства, соблюдения всех предусмотренных нормативными актами мероприятий по снижению комплаенс-рисков, выполнения всех ключевых показателей эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса разработанные и реализованные мероприятия по снижению комплаенс-рисков можно оценить как эффективные. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа  Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации  Алексеевского городского округа  Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округ |
| 1.20 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных органам исполнительной власти и местного самоуправления области, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов исполнительной власти и местного самоуправления области | 2019 – 2021 годы | Уполномоченным подразделением администрации Алексеевского городского округа в 2021 году проведена работа с комитетами, самостоятельными управлениями администрации по вопросу анализа учредительных документов подведомственных организаций с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления. В ходе проведенного анализа фактов наделения подведомственных организаций функциями и правами органов местного самоуправления не выявлено. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа  Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации  Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа  Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа  Управление территориальной безопасности администрации Алексеевского городского округа  Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.21 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе органа исполнительной власти области (администрации муниципального района (городского округа) и его размещение на официальном сайте соответствующего органа в разделе «Антимонопольный комплаенс» | 2019 – 2021 годы | Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа подготовлен уполномоченным подразделением и утвержден 25.01.2022 года коллегиальным органом – Межведомственный координационный совет при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата (протокол от 25.01.2022 года № 1).  25.01.2022 года доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс/ [Информация о ходе организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа». В установленные сроки доклад направлен в министерство экономического развития и промышленности области.](https://adm-alekseevka.ru/dokumenty/vse-dokumenty/?rb=17&rb=328&order=creation_date_desc) | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.10 | Предоставление консультационных и информационно-образовательных услуг, проведение образовательных мероприятий по использованию инструментов развития бизнеса для потенциальных и действующих предпринимателей, в том числе по финансовой грамотности, на базе инфраструктуры поддержки субъектов МСП и АО "Корпорация "Развитие" | 2019 – 2021 годы | Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса городского округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне. Актуальными темами стали: оказание имущественной и финансовой поддержек, реализация «Программа 500/10000», охрана труда, регистрация социального предпринимательства, экспортная деятельность. За истекший период субъекты МСП приняли участие более чем в 10 совещаниях, включая формат видеоконференцсвязь.  Проведены образовательные, информационно-просветительские мероприятия для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов МСП: оказано содействие в регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП 96 субъектам предпринимательства, в АО «Корпорация МСП» направлено 234 запроса на услуги в электронном виде. Регулярно проводятся заседания Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.11 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | Администрацией Алексеевского городского округа Администрацией Алексеевского городского округа постоянно проводится работа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. На постоянной основе предоставляется информационно-консультационная помощь субъектам малого бизнеса. Так за истекший период 2021 года оказаны индивидуальные консультации 137 субъектам МСП о возможностях по развитию бизнеса. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 3.10 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется  приватизировать | 2019 – 2021 годы | В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа на 2021 год включено 32 объекта недвижимого имущества, из них:  - 24 тепловые сети (внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал Акционерного общества «Районная теплосетевая компания»;  - здание котельной, кадастровый номер 31:23:0101001:2633, площадью 16,4 кв.м (внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал Акционерного общества «Районная теплосетевая компания»;  - 7 объектов недвижимого имущества по которым планировались аукционы по приватизации.  За 12 месяцев 2021 года были опубликованы 11 информационных сообщений по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа.  В мае 2021 года осуществлена приватизация имущественного комплекса, состоящего из: земельного участка общей площадью 3808 кв. м, кадастровый номер 31:23:0404008:16 и расположенных на нём одноэтажного конторского здания, общей площадью 269,7 кв. м, кадастровый номер 31:23:0404008:114 и одноэтажного складского здания, общей площадью 136,7 кв. м, кадастровый номер 31:23:0404008:115, находящийся по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, д. 20. (договор купли-продажи №1 от 20.05.2021г).  В октябре 2021 года исключились следующие объекты недвижимости, которые на торги не выставлялись:  - имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания с кадастровым номером 31:23:0101001:2353, общей площадью 345,40 кв.м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:23:0203021:7, общей площадью 714,00 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Мостовая, 60 в связи с возможностью его вовлечения в деятельность организаций, находящихся в муниципальной собственности Алексеевского городского округа;  - нежилое помещение, с кадастровым номером 31:22:2604002:462, общей площадью 44,5 кв.м, Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Мира, д.10.  Перечень объектов недвижимости, аукционы по которым не состоялись:  1. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Белгородская обл., Алексеевский район, с. Советское, ул. Меловая, 2;  2. Нежилое помещение, находящееся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 67;  3. Нежилое помещение, находящееся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 7;  4. Имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания с кадастровым номером 31:22:1205001:48, общей площадью 179 кв.м, расположенного на земельным участке с кадастровым номером 31:22:1205002:19, общей площадью 675 кв.м, по адресу: Белгородская область, Алексеевский район, х. Берёзки. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.11 | Разработка и реализация плана мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Белгородской области, за период до 1 января 2025 года | 2019 – 2021 годы | В период реализации «Дорожной карты» в Алексеевском городском округе было реорганизовано 8 муниципальных унитарных предприятий. На 01.01.2022 г. муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории городского округа, нет. |  |
| 3.12 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование государственного и муниципального имущества | 2019 – 2021 годы | Предоставление в пользование муниципального имущества муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ. Нарушения в отчетном году не выявлены. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.15 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в государственной собственности Белгородской области и муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области и муниципальной собственности | 2019 – 2021 годы | Реестр муниципальной собственности Алексеевского городского округа утвержден решением Совета депутатов от 25 мая 2021 года №8 и размещен на сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Управление по земельным и имущественным отношениям» - Реестр муниципальной собственности.  Размещение информации о муниципальном имуществе на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа. Обеспечение равных условий доступа потенциально заинтересованных хозяйствующих субъектов к информации о муниципальном имуществе | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.19 | Реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (далее - целевая модель) сроки получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию составляют 5 рабочих дней, ГПЗУ – 14 рабочих дней. Генеральный план Алексеевского городского округа утверждены распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области № 776 от 27.12.2018г. «Об утверждении генерального плана Алексеевского городского округа Белгородской области», Правила землепользования и застройки Алексеевского городского округа утверждены распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области № 777 от 27.12.2018г. «Об утверждении правил землепользования и застройки Алексеевского городского округа Белгородской области» | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации  Алексеевского городского округа |

**«Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках**

**Алексеевского городского округа»**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнение мероприятия Алексеевского городского округа** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.6 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | На основании постановления администрации Алексеевского городского округа от 20.09.2016 г. № 645 в управлении образования функционирует пункт организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.3 | Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2019 – 2021 годы | На сайте администрации Алексеевского городского округа во вкладке «ЖКХ и благоустройство» размещен перечень ресурсоснабжающих организаций с ссылками на сайты указанных организаций | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.4.4 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019 – 2021 годы | Специалистами управления ЖКХ в 2021 году было организовано и проведено 5 открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для управления МКД. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2019 – 2021 годы | Было подготовлено и принято постановление администрации Алексеевского городского округа от 05 февраля 2021 года № 76 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению». | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий органами местного самоуправления по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2019 – 2021 годы | В 2021 году в отношении 53 земельных участок кладбищ проведены кадастровые работы, подготовлены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории. В процессе работ выявлены наложения границ земельных участков на образуемые земельные участки под существующими местами погребения и пересечения с установленными территориальными зонами. В настоящее время проводятся мероприятия по исправлению реестровых ошибок в местоположении земельных участков, а также корректировка территориальных зон, необходимые для осуществления постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под местами погребения с последующей их регистрацией в муниципальную собственность Алексеевского городского округа. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований | 2019 – 2021 годы | Специалистами управления ЖКХ сформирован реестр субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Алексеевского городского округа, включающий 9 хозяйствующих субъектов. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 4.4.1 | Формирование сети объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) на территории Белгородской области в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области" на 2019 - 2021 годы | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (ООО «Газпром газомоторное топливо») по адресу: г. Алексеевка, пер. Острогожский, 33, которая была возведена в соответствии с планом по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 4.4.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями области на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области" на 2019 - 2021 годы | 2019 – 2021 годы | Информация для жителей городского округа по переоборудованию транспортных средств и особенностях перехода на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива размещена в СМИ.  Администрация Алексеевского городского округа активно переводила все возможные автомобили на природный газ (метан) в качестве моторного топлива (переоборудовано 35 автомобилей). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 4.4.3 | Координация работы по переоборудованию областного и муниципального транспорта на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области" на 2019 - 2021 годы | 2019 – 2021 годы | Администрация Алексеевского городского округа активно переводила все возможные автомобили на природный газ (метан) в качестве моторного топлива (переоборудовано 35 автомобилей). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | В 2021 году действуют 18 заключенных муниципальных контрактов:  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001740001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. №  08266000042200001750001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001760001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001770001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001780001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001790001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001800001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. №08266000042200001810001 заключен с Индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. №08266000042200001820001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001830001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001840001 заключен с Индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001850001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. №08266000042200001860001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001870001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001880001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001890001 заключен с индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001900001 заключен с индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001910001 заключен с индивидуальным | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 – 2021 годы | Администрация Алексеевского городского округа взаимодействует с перевозчиками обслуживающими муниципальные маршруты с Четвериковым С.А. ,Перебейнос В.В и Мирошниковым Н.Н. при рассмотрении вопросов касающихся транспортного обслуживания населения с учетом интересов населения Алексеевского городского округа. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | С учетом интересов и потребности населения Алексеевского городского округа администрацией Алексеевского городского округа сформирован реестр регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа. Реестр регулярных муниципальных маршрутов включает 19 маршрутов: 11 пригородных и 8 городских маршрутов. Данный реестр размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Транспортное обслуживание»<https://adm-alekseevka.ru/deyatelnost/transportnoe-obsluzhivanie/> | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и в разделе «Транспортное обслуживание» размещены нормативно правовые акты, регулирующие сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок <https://adm-alekseevka.ru/deyatelnost/transportnoe-obsluzhivanie/> | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.5 | Ведение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского городского округа размещено распоряжение администрации Алексеевского городского округа от 28 декабря 2020 года № 1810-р «Об утверждении реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа». | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Ежемесячно перевозчики обслуживающие муниципальные маршруты предоставляют отчетность в разрезе каждого маршрута, с целью мониторинга пассажиропотока.  Количество перевезенных пассажиров за 2021 по муниципальным маршрутам городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа составило 328,5 тыс. чел. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.7 | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2020 – 2021 годы | Отделом транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского городского округа проводятся проверки по муниципальным маршрутом в городском и пригородном сообщении. Планируется проведение совместных проверок с ГИБДД и органом государственного транспортного контроля. За 2021 г. отделом транспорта и дорожной инфраструктуры проведено 24 проверки муниципальных маршрутов (по 2 проверки в месяц). | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | В 2021 году действуют 18 заключенных муниципальных контрактов:  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001740001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. №  08266000042200001750001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001760001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001770001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001780001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001790001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001800001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. №08266000042200001810001 заключен с Индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. №08266000042200001820001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001830001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001840001 заключен с Индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001850001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. №08266000042200001860001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;  - муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001870001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001880001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001890001 заключен с индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001900001 заключен с индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;  - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001910001 заключен с индивидуальным | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.2.3 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 – 2021 годы | Администрация Алексеевского городского округа взаимодействует с перевозчиками обслуживающими муниципальные маршруты с Четвериковым С.А. ,Перебейнос В.В и Мирошниковым Н.Н. при рассмотрении вопросов касающихся транспортного обслуживания населения с учетом интересов населения Алексеевского городского округа. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.2.5 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: -об изменении вида регулярных перевозок;  -о планируемой отмене межмуниципального маршрута регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | С учетом интересов и потребности населения Алексеевского городского округа администрацией Алексеевского городского округа сформирован реестр регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа. Реестр регулярных муниципальных маршрутов включает 19 маршрутов: 11 пригородных и 8 городских маршрутов. Данный реестр размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Транспортное обслуживание»<https://adm-alekseevka.ru/deyatelnost/transportnoe-obsluzhivanie/> | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.2.6 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и в разделе «Транспортное обслуживание» размещены нормативно правовые акты, регулирующие сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок <https://adm-alekseevka.ru/deyatelnost/transportnoe-obsluzhivanie/> | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.2.7 | Ведение на официальных сайтах уполномоченных органов реестров межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского городского округа размещено распоряжение администрации Алексеевского городского округа от 28 декабря 2020 года № 1810-р «Об утверждении реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа». | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.2.8 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Ежемесячно перевозчики обслуживающие муниципальные маршруты предоставляют отчетность в разрезе каждого маршрута, с целью мониторинга пассажиропотока.  Количество перевезенных пассажиров за 2021 по муниципальным маршрутам городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа составило 328,5 тыс. чел. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.4.2 | Размещение на официальных сайтах департамента экономического развития области и администраций муниципальных районов и городских округов области нормативных правовых актов, регулирующих сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию | 2019 – 2021 годы | Ежегодно формируется реестр предприятий, оказывающих бытовые услуги на территории Алексеевского городского округа. На 01.01.2022 г. данный реестр насчитывал 27 предприятий, оказывающих техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Информация о предприятиях, аккредитованных на право проведения технического осмотра транспортных средств и имеющих пункты ТО на территории Алексеевского городского округа, размещена на сайте Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 5.4.3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 – 2021 годы | Отделом развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа на постоянной основе оказывается информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств как лично, так и путем размещения соответствующей информации в сети интернет, средствах массовой информации, проведения семинаров, совещаний. Так, опубликовано 69 информационных материалов на сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и в межрайонной газете «Заря». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 6.1.8 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов муниципальных образований области | 2019 – 2021 годы | Для повышения качества услуг связи проводится мониторинг обеспеченности населенных пунктов доступом к сети Интернет. Населенные пункты обеспечены беспроводным и проводным интернетом. В Алексеевском городском округе услуги широкополосного доступа осуществляют более 5 операторов. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 6.1.9 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2019 – 2021 годы | В 2021 году администрацией Алексеевского городского округа организациям связи выдано 15 разрешений на использование земель и заключено 2 договора аренды в целях размещения и/или строительства сооружений связи. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.1.1 | Реализация региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь-ИЖС», «Новая жизнь-районы области» | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа в рамках реализации региональных проектов «Новая жизнь» завершено строительство 78 - квартирного жилого дома. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации  Алексеевского городского округа  Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.1.3 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Выдача ГПЗУ, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на территории Алексеевского городского округа осуществляется в электронном виде через Региональный портал предоставления государственных и муниципальных услуг – РПГУ. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 7.2.7 | Популяризация в муниципальных МФЦ предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде | 2019 – 2021 годы | В здании МФЦ размещены информационные стенды с информацией об услугах в сфере строительства, оказываемых исключительно в электронном виде, информация на постоянной основе в виде консультаций доводится заинтересованным клиентам МФЦ. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 7.3.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2019 – 2021 годы | В целях недопущения укрупнения лотов применяется практика включения в закупку только тех товаров (работ, услуг), которые технологически, функционально связаны между собой. Обеспечивается соблюдение принципа равнодоступности при проведении торгов для всех участников с целью предотвращения необоснованного ограничения конкуренции. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 7.3.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2019 – 2021 годы | За 2021 год администрацией Алексеевского городского округа заключено по результатам торгов 105 муниципальных контракта на общую сумму 424 989,4 тыс.руб., у единственного поставщика 358 договоров на общую сумму 23 845,1 тыс. руб..  В отчетном году не допущено фактов просрочки оплаты выполненных работ, принятых заказчиком. Все выполненные работы оплачены в полном объеме. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 7.3.3 | Мероприятия по сокращению количества организаций государственной и (или) муниципальной форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде количество организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, сохранено в полном объеме. На территории Алексеевского городского округа осуществляют хозяйственную деятельность в сфере реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог две дорожных организации: МБУ «Благоустройств», ООО «Белгороддордтрой» и ООО "Белдорстрой. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.5 | Организация и выполнение на территории области комплексных кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | В целях организации проведения на территории Алексеевского городского округа комплексных кадастровых работ согласно плану мероприятий выполнения на территории городского округа комплексных кадастровых работ администрацией в отчетном году разработаны и утверждены распоряжения от 29.12.2021 года № 1661-р и № 1662-р. Согласно распоряжениям администрации Алексеевского городского округа от 29.12.2021 года № 1661-р и № 1662-р в 2022 году за счет средств федерального бюджета, бюджетов области и Алексеевского городского округа запланировано проведение комплексных кадастровых работ на территории 29 кадастровых кварталов (г. Алексеевка, мкр. «Нива» и мкр. «Лебяжье», 5 гаражный массивов, Алексеевский городской округ, с. Хлевище). | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.6 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ, проводились консультации граждан в количестве 43 человек по вопросу внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ земельных участков. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.7 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории области | 2019 – 2021 годы | В 2021 году на информационных щитах органа местного самоуправления Алексеевского городского округа было размещено 4 информационных материала по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории городского округа, и о необходимости уточнения границ земельных участков. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 8.1.1 | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа действую 482 малых форм хозяйствования. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, поставок товаров и услуг за 2021 год составила 1472 млн. руб. Для реализации сельхозпродукции на территории г. Алексеевка организовано 441 место.  10.06.2021. сельхозтоваропроизводители округа приняли участие в ярмарке на территории г. Старый Оскол, приуроченной к празднованию Международного дня фермера.  19.06.2021 г. фермерские хозяйства и кооператив округа приняли участие в ярмарке на территории г. Белгорода (Центральный парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина, территория Учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной НИУ «БелГУ»).  В 4 квартале 2021 года ИП глава КФХ Галушко Г.Ф. осуществлено строительство мини-завода по переработке молока.  В период с 20.10.2021 г. по 07.11.2021 ООО НПО «Алексеевское» приняло участие в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 8.4.3 | Организация и проведение научно-практических конференций по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2019 – 2021 годы | Специалисты сельхозпредприятий регулярно принимают участие в семинарах проводимых на территории городского округа и области.  24.06-25.06.2021 г. приняли участие в научно-практическом семинаре организованном департаментом АПК и ВОС совместно с ФГБНУ ВО «Белгородской аграрный университет им. В. Горина п. Майский на стационарных полевых опытах университета. Практическая часть семинара завершилась с посещением участков и питомников размножения новых сортов сои, озимой и яровой пшеницы.  16 июля 2021 года в Белгородском государственном аграрном университете имени В.Я. Горина при поддержке департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области прошел Всероссийский научно-практический семинар по биологизации земледелия и селекционным достижениям, в котором приняли участие специалисты сельхозпредприятий. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 9.1.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2019 – 2021 годы | В течение отчетного года сотрудниками администрации на постоянной основе проводился мониторинг территории в целях выявления и последующего демонтажа незаконных рекламных конструкций. На текущую дату на территории Алексеевского городского округа незаконно установленные рекламные конструкции не выявлены. Работа в данном направлении будет продолжена. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 9.1.2 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | На официально сайте администрации Алексеевского городского округа размещено Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 24.12.2019г. №4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 года №24 «Об утверждении Правил благоустройства Алексеевского городского округа». Данное решение содержит обновленные требования и стандарты размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального образования. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 9.1.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2019 – 2021 годы | При проведении закупок в электронном виде осуществляется использование региональной автоматизированной системы мониторинга использования контрактов, обеспечивающей равный доступ участников к информации. На постоянной основе участникам закупок оказывается методическая и консультационная поддержка с целью соблюдения принципов конкурентности закупок. |  |
| 9.1.4 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального образования, не включенных в схему размещения рекламных конструкций муниципального образования | 2019 – 2021 годы | На текущую дату на территории Алексеевского городского округа рекламные конструкции, установленные в местах, не включенных в схему размещения рекламных конструкций округа не выявлены. Работа в данном направлении будет продолжена. Схема расположения рекламных конструкций на специально оборудованных остановочных павильонах разработана и находится в стадии согласования с ОМВД Белгородской области. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 9.1.5 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций |  | Актуализация схемы размещения рекламных конструкций проводится по мере необходимости при размещении новых объектов. В отчетном периоде управлением архитектуры администрации Алексеевского городского округа проведены мероприятия по мониторингу достаточности и законности размещения рекламных конструкций на территории округа. В результате чего установлено, что фактическое размещение рекламных конструкций соответствует утвержденным требованиям, схема размещения рекламных конструкций на 01.01.2022 г. актуальна. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 9.3.1 | Государственная поддержка участников рынка туристических услуг Белгородской области | 2019 – 2021 годы | С целью получения государственной поддержки хозяйствующими субъектами Алексеевского городского округа сферы туристических услуг администрацией проведена работа по привлечению к участию:   1. Конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма; 2. Конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества; 3. Конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (на реализацию проекта «Доступный туристический маршрут для людей старшего поколения как инструмент социальной адаптации»)   Проинформированы все потенциальные участники рынка туристических услуг, фактически приняли участие в мероприятиях 3 организации Алексеевского городского округа. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.3.4 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет проводимых на территории Белгородской области событийных мероприятий |  | Увеличение объема туристического потока за счет повышений узнаваемости туристических объектов округа.  Все проведенные событийные мероприятия, в том числе проводимые онлайн, были освещены в СМИ и сети интернет.  В 2021 году опубликовано 30 статей, заметок, публикаций в местной газете «Заря» и на сайтах:  -Алексеевского городского округа;  -управления культуры Алексеевского городского округа.  - МКУК «Централизованная клубная система» Алексеевского городского округа.  В 2021 году проведены фестивали и событийные мероприятия:  - «Молочные реки – песенные берега» - межрайонный праздник Молока;  - «Былины и сказки в глине и красках» - фестиваль народного творчества;  - «Родину подсолнечного масла не забудут люди никогда!» праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня города и района;  - «Подсолнечный край» - Межрайонный фестиваль традиций Алексеевской земли;  - «Нет вольнее Тихой Сосны» - межрайонный фестиваль казачьей культуры;  - «Удеревский листопад» - областной литературно-музыкальный фестиваль. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |