**Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2022 год**

г. Алексеевка, 2022 год

# 

# Отчет о выполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского на период до 2025 года за 2022 год

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации мероприятия** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | **Исполнение за 2022 год** | **Исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***1.*** ***Первое стратегическое направление «Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа»*** | | | | | |
| * 1. ***Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***   2. ***Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2017-2019 годы | Строительство цеха, выпуск продукции. Соблюдение требований СанПиН 2.3.4.551-96 П.17 «Сети внутренней канализации» | Реализация проекта по модернизации оборудования цельномолочного цеха ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 25,07 млн. рублей | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.2. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2017-2019 годы | Снижение себестоимости продукции. Соблюдение норм пищевой безопасности. | Реализация проекта по модернизации двух цехов молочных лакомств ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 14,38 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.3. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО ««Алексеевский молочноконсервный комбинат»») | 2017-2019 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии. Повышение энергоэффективности склада. | Реализация проекта по модернизации оборудования технической службы ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 71,15 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.4. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2017-2019 годы | Снижение затрат и трудоемкости процесса | Реализация проекта по модернизации цеха по производству готовых кулинарных изделий ЗАО «АМКК» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составляет 36,97 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.5. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2018-2020 годы | Переработка 550 тонн молока в сутки | Общая стоимость проекта составляет  2 324,06 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2022 года –  2 235,42 млн. рублей или 96% от общей стоимости проекта, в том числе вложения в 2021 году составили 235,55 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.6 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | 2018-2021 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии | Реализация проекта по модернизации и поддержанию производственных мощностей ООО «Алексеевский соевый комбинат» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составила 79,4 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ООО "АСК" (по согласованию) |
| 1.1.7 | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | 2018-2019 годы | Строительство завода с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн | Реализация проекта по строительству 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 252,6 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (по согласованию) |
| 1.1.8 | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | 2015-2021 годы | Обновление производственных мощностей. Повышение производительности труда | Реализация проекта по обновлению и развитию производственных мощностей ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта составляет 135,26 млн рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭПИ» (по согласованию) |
| 1.1.9 | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | 2017-2019 годы | Производство фосфолипазы – 7,8 тонн в год, иммобилизационной липазы 2,1 тонн в год, химозина – 25 тонн в год. Создание 45 новых рабочих мест | Реализация проекта по строительству цеха производства ферментов АО «ЭФКО» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 423,09 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.10 | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | 2019 год | Увеличение мощностей по производству подсолнечного масла до 500 т./сутки, соевого масла до 400 т./сутки. Создание 16 новых рабочих мест | Реализация проекта по увеличению мощности по производству гидратированного масла (строительство цеха производства подсолнечного лецитина) АО «ЭФКО» завершена в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 419,0 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.11 | Строительство цеха по утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «Эфко») | 2019-2020 годы | Строительство цеха утилизации мощностью 25 тонн/час | Реализация проекта по утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур АО «ЭФКО» завершена в 2021 году. Общая стоимость проекта составила 460,45 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.12 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | 2019-2021 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии | Модернизация производственных мощностей АО «ЭФКО» в 2021 году осуществлялась в рамках реализации 4 инвестиционных проектов общей стоимостью 2511,89 млн. рублей. Всего в 2021 году по данному направлению освоено 1860,7 млн. руб. Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.13 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | 2019-2021 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Модернизация производственных мощностей Алексеевского филиала АО «ЭФКО» в 2020 году осуществлялась в рамках реализации 2 инвестиционных проектов общей стоимостью 745,49 млн. рублей. Реализация проектов полностью завершена в 2020 году. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.14 | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | 2018-2019 годы | Строительство склада | Реализация проекта по строительству склада для комплектующих АО «Завод котельного оборудования» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составила 9,57 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.15 | Модернизация производства (АО «Завод котельного оборудования») | 2018-2020 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Общая стоимость модернизации производства за период с 2018 по 2021 год запланирована в сумме 136,7 млн. рублей, срок реализации работ – до 2022 года. По состоянию на 01.01.2022 года вложено 112,7 млн. рублей или 82% от общей стоимости проекта.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.16 | Модернизация производства (АО «Элеватор») | 2018-2021 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Реализация проекта по модернизации производства АО «Элеватор» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составила 149,12 млн. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа, АО «Элеватор» (по согласованию) |
| 1.1.17 | Применение принципов проектного и бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | Развитие инструментов проектного и бережливого управления; регистрация, мониторинг и контроль реализации проектов в АИС «Проектное управление» в соответствии с нормативной правовой базой в сфере проектного управления; развитие системы стимулирования участников проектной деятельности | В органах местного самоуправления Алексеевского городского округа инструменты бережливого управления внедрены в:  - администрации Алексеевского городского округа;  - 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского городского округа;  - 4 управлений администрации Алексеевского городского округа (управления физкультуры и спорта, социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики); - в комитете финансов и бюджетной политики;  - в 3-х подведомственных учреждениях: МКУ «Центр бухгалтерского учета», МКУ «УМЗ Алексеевского городского округа», МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского округа.  В органах местного самоуправления Алексеевского городского округа утверждена нормативная база по внедрению бережливого управления: «Положение о бережливом управлении в органах местного самоуправления Алексеевского района» и все методические рекомендации по внедрению инструментов визуализации в органах местного самоуправления Алексеевского городского округа, внедрению 5S «бережливый офис», проведению картирования процессов и проведению культурной диагностики.  В рамках проекта в 2022 году было реализовано 4 бережливых проекта. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.18. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих ведение инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2025 годы | Устранение избыточного регулирования и административных барьеров, препятствующих инвестиционной и предпринимательской деятельности. Проведение ежегодно не менее 3-х процедур | В 2022 году актуализирована нормативная база по ОРВ, а именно утверждено постановление администрации Алексеевского городского округа от 23.06.2022 № 520 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.05.2021 г. № 308» в соответствии с региональными нормативными правовыми актами в сфере ОРВ.  В январе 2022 года утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского городского округа (на 2022 год былозапланировано проведение экспертизы НПА, регулирующего порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа, проведено своевременно в установленные сроки).  В 2022 году проведено 3 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 1 экспертиза действующего нормативного правового акта, затрагивающих ведение инвестиционной и предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.19 | Обеспечение деятельности межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 2019-2025 годы | Организация деятельности заседаний межведомственного координационного совета. Обсуждение приоритетных тем и решение возникших вопросов (проведение заседаний не реже 1 раза в квартал) | В 2022 году проведено 6 заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата. Рассмотрено 12 вопросов по следующим направлениям: развитие сферы муниципально-частного партнерства; состояние и развитие конкурентной среды на территории Алексеевского городского округа; снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.20 | Реализация мероприятий направленных на развитие инвестиционных площадок городского округа | 2019-2025 годы | Формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок с целью максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и возможности организации ведения предпринимательской деятельности | По состоянию на 01.01.2023 года в реестр инвестиционных площадок Алексеевского городского округа входит 33 инвестиционные площадки, по каждой из которых имеется карточка и паспорт. Реестр и паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Инвестору» | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.21 | Создание условий для реализации новых инвестиционных проектов предприятиями малого и среднего бизнеса (проведение заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам деятельности, с участием представителей федеральных структур; организация индивидуальных встреч) | 2019-2025 годы | Предоставление разъяснений, консультаций по интересующим вопросам | Администрацией Алексеевского городского округа постоянно проводится работа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. На постоянной основе предоставляется информационно-консультационная помощь субъектам малого бизнеса. Так за 2022 г. оказаны индивидуальные консультации 209 субъектам МСП о возможностях по развитию бизнеса, в том числе предоставлены информационные материалы. Кроме этого выданы заключения 8 субъектам МСП для получения субсидии по понесенным затратам на производственное оборудование, из которых 5 субъектов МСП получили финансовую поддержку на общую сумму 19 млн. рублей.  Регулярно проводятся заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата, за 2022 год проведено 6 заседаний.  В целях информационной поддержки предпринимательства в газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа размещалась информация о видах предоставляемой поддержки, проводимых конкурсах, об оказании информационно-образовательных услуг субъектам малого бизнеса, всего за 2022 г. размещено 30 статей.  Проведен обучающий семинар «Эффективная презентация для выступления офлайн и онлайн», в процессе которого успешно прошли обучение 20 субъектов МСП.  Размещено 30 информационных материалов о формах поддержки бизнеса.  -Проведена коммуникационная работа с 3 субъектами МСП с целью получения микрозаймов в МКК БОФПМСП, данные субъекты МСП получили поддержку на общую сумму 12,6 млн. рублей.  Проведены 2 конференции «Новые возможности», в которой приняли участие более 226 чел., планирующих организовать собственный бизнес.  Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса городского округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне. Актуальными темами стали: импортозамещение, финансовая поддержка, проблемные вопросы ведения бизнеса, охрана труда, регистрация социального предпринимательства, экспортная деятельность. За истекший период субъекты МСП приняли участие более чем в 16 совещаниях, включая формат видеоконференцсвязь. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.22 | Сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам в целях осуществления инвестиционной деятельности | 2018-2025 годы | Минимизация сроков предоставления земельных участков субъектам предпринимательской деятельности на принципах открытости и прозрачности | В целях роста инвестиционной привлекательности городского округа сокращен срок рассмотрения заявлений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о выдаче разрешения на использование земель до 10 рабочих дней. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.23 | Обеспечение функционирования специализированного инвестиционного портала, актуализация на нем информации | 2019-2025 годы | Наглядное представление об инвестиционных возможностях городского округа | Поддерживается в актуальном состоянии единый инвестиционный портал Алексеевского городского округа, на котором в соответствующих разделах представлена подробная информация об инвестиционных площадках; планируемых, текущих и реализованных проектах; о действующем федеральном, региональном и местном законодательстве в части инвестиционной деятельности и форм  поддержки, а также опубликована подробная контактная информация администрации Алексеевского городского округа для получения консультации. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| * 1. ***Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | |
| 1.3.1 | Реализация программных мероприятий направленных на увеличение объемов выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 2019-2025 годы | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 15,6 млрд рублей | В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сельскохозяйственным предприятиям в 2022 году была оказана поддержка из федерального и областного бюджетов в размере 152 млн. рублей.  Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями в 2022 году – 16,5 млрд рублей. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.2 | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | 2019-2022 годы | Увеличение к 2022 году площадей новых садов до 200 га | В 2022 году на развитие садоводства выплачены субсидии в размере 2,5 млн. рублей.  Площадь садов по городскому округу на 1 января 2023 г. – 142 га. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.3 | Реализация комплекса мероприятий по развитию овощеводства | 2017-2022 годы | Увеличение фермерскими хозяйствами площадей посадки чеснока к 2022 году до 10 га, с объемом производства до 60 тонн в год | В 2022 году площадь посадки чеснока составила 13 га, с объемом производства 72,5 тонн | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.4 | Реализация комплекса мероприятий по развитию молочного животноводства | 2017-2025 годы | Увеличение производства молока к 2025 году до 22,2 тыс. тонн | В 2022 году на развитие молочного животноводства было выплачено 12,2 млн. рублей субсидий. Объем производства молока за 2022 г. – 23,2 тыс. тонн. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.5 | Реализация мероприятий направленных на рост числа предприятий малых формам хозяйствования и увеличение объемов выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции | 2019-2025 годы | Количество семейных ферм к 2025 году составит 444 единицы.  Выпуск сельскохозяйственной продукции предприятиями малых форм хозяйствования к 2025 году составит 1030 млн рублей в год. | На территории Алексеевского городского округа действуют 484 малых форм хозяйствования. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, поставок товаров и услуг за 2022 год 1511,1 млн. руб. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.6 | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2019-2025 годы | К 2025 году планируется создание 5 кооперативов | На территории Алексеевского городского округа зарегистрированы 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.7 | Создание дендрологического парка на территории города Алексеевки | 2018-2019 годы | Создание дендропарка на площади 1,5 га. Высажено не менее 1000 деревьев и не менее 1000 кустарников | - | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.8 | Строительство модульного роботизированного молочного комплекса на 420 коров в ООО «Советское» | 2019-2020 годы | Внедрение роботов позволит повысить эффективность производства.  Увеличение поголовья на 200 голов к 2021 году. | В 2021 году в ООО «Советское» закончено строительство роботизированного молочного комплекса на 420 голов дойного стада общей стоимостью 304 млн. рублей.  Поголовье коров в 2022 г. увеличилось на 224 головы и на 01.01.2023 года составило- 1410 голов. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа ООО «Советское» (по согласованию) |
| 1.3.9 | Строительство завода по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных | 2024-2025 годы | Переработка 700 тыс. голов свиней в год | - | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.10 | Реконструкция животноводческих объектов в СПК «Алейниково» | 2022-2023 годы | Улучшение материально-технической базы. Повышение качества молока | Реконструкция не производилась из-за отсутствия денежных средств. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа СПК «Алейниково» (по согласованию) |
| 1.3.11 | Реализация проекта **«**Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории Алексеевского городского округа» | 2019-2025 годы | Общая площадь пашни, обрабатываемая по системе no-till, составит 15000 га, ежегодно | Площадь пашни, обрабатываемая по системе no-till в 2022 году составила 1482 га | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| * 1. ***Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | |
| 1.4.1 | Строительство жилых домов | 2019-2025 годы | Планируемый объем ввода жилья в период 2019-2025 годов - 391 808 кв. метров | На территории Алексеевского городского округа в 2022 году введено 24452 м2 жилья | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 28,6 км. сетей | В 2022 году построено сетей водоснабжения –  6,6 км | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.3 | Строительство сетей газоснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 21 км. сетей | В 2022 году построено сетей газоснабжения-  3,8 км | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.4 | Строительство сетей электроснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 14 км. сетей | В 2022 голу построено сетей электроснабжения –  1,4 км | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | |
| 1.5.1. | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии развития торговли в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы | Рост оборота розничной торговли.  Товарооборот к 2025 г. составит 13091,5 млн рублей в год | В Алексеевском городском округе реализован план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития торговли, утвержденный постановлением администрации Алексеевского района от 31.07.2018 г. № 423.  С целью создания условий для дальнейшего развития отрасли торговли, постановлением администрации Алексеевского городского округа от 09.03.2022 г. № 204 утверждена подпрограмма «Развитие торговли» программы «Развитие потребительского рынка Алексеевского городского округа до 2030 года». Благодаря выполнению пунктов Плана мероприятий по реализации программы «Развитие потребительского рынка Алексеевского городского округа до 2030 года» товарооборот в 2022 году по оценочным данным составил 11366 млн. руб., что выше планового показателя на 4,1%. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.2. | Реализация Стратегии развития общественного питания в Алексеевском городском округе на период до 2025 года и плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации | 2019-2025 годы | Увеличение оборота общественного питания к 2025 г. до 160,5 млн рублей в год | Постановлением администрации Алексеевского района от 16.10.2018 г. № 596 утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2025 годы по реализации Стратегии развития общественного питания в Алексеевском районе на период до 2025 года. Благодаря реализованным в прошлом году мероприятиям, оборот общественного питания, по оценочным данным, за 2022 год составил 160,2 млн. рублей и превысил плановый показатель на 18,7 % в сопоставимых ценах. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.3 | Реализация мероприятий, направленных на распространение информации в области качества и безопасности продуктов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и АНО «Российская система качества» от 26 сентября 2016 года №45 | 2018-2025 годы | Повышение качества и безопасности продукции на продовольственном рынке городского округа | В газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Защита прав потребителей» регулярно размещаются материалы, направленные на информирование в области в области качества и безопасности продуктов. Всего за 2022 год было размещено 69 сообщений с актуальной информацией для потребителей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | |  |  |  | ***1.6. Развитие туризма*** |
| 1.6.1 | Создание и продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Увеличение числа туристов посетивших Алексеевский городской округ к 2025 г. до 35 тыс. человек в год | В рамках проекта «Алексеевка туристическая» - создание единого туристического продукта» изготовлена туристическая карта Алексеевского городского округа, баннеры с которой размещены в наиболее проходимых местах города Алексеевки и на туристских объектах. Кроме того, карта опубликована на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и в социальных сетях.  В настоящее время с целью развития туристской отрасли реализуется проект «Организация и проведение театральной экскурсии "Вкусный путеводитель Бокарева "Ни маслом единым" на территории Алексеевского городского округа». | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.6.2 | Оформление туристической карты городского округа | 2021-2025 годы |
| 1.6.3 | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы |
| 1.6.4 | Оказание услуг коллективными средствами размещения | 2019-2025 годы | Увеличение объема услуг оказанных коллективными средствами размещения к 2025 г. до 23,3 млн рублей | На территории Алексеевского городского округа функционирует 9 коллективных средств размещения. В 2022 году количество размещенных лиц в них составило 8075 чел., что выше аналогичного показателя 2021 года на 24,5%.  Объем услуг, оказанных коллективными средствами размещения в 2022 году, составил 31,9 млн. руб., что выше планового показателя на 54,9 %. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
|  | * 1. ***Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | |
| 1.7.1 | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городском округе | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц | По состоянию на 01.01.2023 года бизнес-сообщество Алексеевского городского округа (по данным ЕРСМП) объединяет 2062 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них: 2 – средних предприятия, 297 – малых предприятий, 1763 – индивидуальных предпринимателей). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.2 | Реализация эффективной конкурентной политики путем формирования благоприятной для развития предпринимательства конкурентной среды | 2018-2025 годы | Реализация комплекса мероприятий направленных на повышение конкуренции в городском округе, предусмотренных планом мероприятий ("дорожной карты") | В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года на территории Алексеевского городского округа на период 2020-2022 годов:  - оказаны индивидуальные консультации, в том числе предоставлены информационные материалы, 209 субъектам МСП о возможностях для развития бизнеса. В том числе о формах поддержки АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк»;  - проведен обучающий семинар «Эффективная презентация для выступления офлайн и онлайн», в процессе которого успешно прошли обучение 20 субъектов МСП;  - размещено 30 информационных материалов о формах поддержки бизнеса;  - проведена коммуникационная работа с 3 субъектами МСП с целью получения микрозаймов в МКК БОФПМСП, данные субъекты МСП получили поддержку на общую сумму 12,6 млн. рублей.  Проведены 2 конференции «Новые возможности», в которой приняли участие более 226 чел., планирующих организовать собственный бизнес. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.3 | Проведение заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства, «круглых столов», совещаний, индивидуальных консультаций | 2019-2025 годы | Создание условий для развития предпринимательства | За 2022 год субъекты МСП приняли участие более чем в 16 совещаниях, включая формат видеоконференцсвязь. Проведены 2 конференции «Новые возможности», в которых приняли участие 226 чел., планирующих организовать собственный бизнес. Кроме этого, за 2022 г. оказаны индивидуальные консультации 209 субъектам МСП о возможностях развития бизнеса, в том числе с предоставлением информационных материалов. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.4 | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Алексеевском городском округе | 2017-2025 годы | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как фактора инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости | В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года на территории Алексеевского городского округа на период 2020-2022 годов:  - оказаны индивидуальные консультации, в том числе предоставлены информационные материалы, 209 субъектам МСП о возможностях для развития бизнеса. В том числе о формах поддержки АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк»;  - проведен обучающий семинар «Эффективная презентация для выступления офлайн и онлайн», в процессе которого успешно прошли обучение 20 субъектов МСП;  - размещено 30 информационных материалов о формах поддержки бизнеса;  - проведена коммуникационная работа с 3 субъектами МСП с целью получения микрозаймов в МКК БОФПМСП, данные субъекты МСП получили поддержку на общую сумму 12,6 млн. рублей.  Проведены 2 конференции «Новые возможности», в которой приняли участие более 226 чел., планирующих организовать собственный бизнес. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.5. | Участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  Реализация проектов направленных на содействие поддержке и развитию предпринимательской деятельности на территории Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц.  Списочная численность работников малых и средних предприятий к 2025 году составит 4110 человек | По состоянию на 01.01.2023 года бизнес-сообщество Алексеевского городского округа (по данным ЕРСМП) объединяет 2062 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них: 2 – средних предприятия, 297 – малых предприятий, 1763 – индивидуальных предпринимателей). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.6 | Реализация мероприятий по организационной, финансово-кредитной и информационно-образовательной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» | 2015-2025 годы | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом числа ИП) - 5641 человек. |
| 1.7.7 | Развитие общественной инфраструктуры, основанной на долгосрочном взаимодействии администрации Алексеевского городского округа и бизнеса, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) | 2019-2025 годы | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП к 2025 году составит не менее 2-х единиц в год | По состоянию на 01.01.2023 г. в областной реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства включено 14 договоров аренды с инвестиционными обязательствами, заключенными с хозяйствующими субъектами Алексеевского городского округа. 4 проекта в Алексеевском городском округе, планируемых к реализации с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. Сведения по шести договорам с признаками муниципально-частного партнерства внесены в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». |
| ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | |
| 1.8.1 | Увеличение объемов производства инновационных товаров | 2019-2025 годы | Увеличение объемов отгруженных инновационных товаров к 2025 году до 14,2 млрд рублей в год | За 2022 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 3 069,7 млн рублей (103,8% относительно аналогичного периода 2021 года). В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами продукция и услуги инновационного характера составили 2,5%. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.2 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | 2019-2025 годы | Увеличение затрат на научные исследования и разработки.  Ежегодные расходы составят не менее 67 млн рублей в год | Общая сумма затрат на технологические инновации в 2022 году на предприятиях Алексеевского городского округа составила более 59,8 млн. рублей. Указанные затраты произведены предприятиями ГК «ЭФКО». | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.3. | Реализация инновационных проектов | 2019-2025 годы | Увеличение количества реализуемых инновационных проектов к 2025 году до 43 единиц | Инновационный потенциал Алексеевского городского округа по состоянию на 1 января 2023 года представлен семью инновационно активными предприятиями: ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО», ЗАО «Хлебозавод», АО «Алексеевский филиал ОАО «Эфко», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ООО «Сояагро», ЗАО «ИЦ Бирюч».  В период 2022 года отгружено товаров, собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 3,07 млрд рублей.  Число реализуемых проектов составило 116 ед, на общую сумму 267,0 млн рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.9. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | | |
| 1.9.1. | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов | 2019-2025 годы | Увеличение доходной части бюджета к 2025 году до 968,4 млн рублей | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Алексеевского городского округа 2022 года исполнены в сумме 981,1 млн. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года доходы возросли на 115,7% или на 133,5 млн. рублей. В основном повысилась собираемость по следующим налогам: НДФЛ, акцизы, налог на имущество с физических лиц, земельный налог | Комитет финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.9.2. | Оптимизация расходной части бюджета Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Повышение эффективности использования бюджетных средств Алексеевского городского округа при исполнении бюджета | Расходы бюджета Алексеевского городского округа за 2022 год составили 3 231,0 млн. рублей. В процессе исполнения бюджет сохраняет свою социальную направленность. Расходы социально-культурной сферы составили 2 368,6 млн. рублей – это 73,3% общих расходов бюджета Алексеевского городского округа.  Бюджет за 2022 год исполнен с профицитом в сумме 22,6 млн. рублей. | Комитет финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | |
| 1.10.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019-2025 годы | Увеличение количества созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустроено не менее 400 человек, ежегодно | В 2022 г. было трудоустроено 1660 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в коммерческие и бюджетные организации. План, доведенный управлением по труду и занятости области, выполнен на 100,1%. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  Территориальный отдел - Алексеевский кадровый центр ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области » (по согласованию) |
| 1.10.2. | Реализация мероприятий направленных на трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы.  Организация проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | 2019-2025 годы | Трудоустроено ежегодно не менее 80 граждан (испытывающих трудности в поиске работы) на оплачиваемые общественные и временные работы.  Число прошедших профессиональное обучение составит не менее 70 человек ежегодно. | За 2022 год в Центр занятости населения г. Алексеевка обратились 2 315 граждан, оказано содействие в трудоустройстве 2 161 гражданину (уровень трудоустройства – 93,3%).  В 2022 году оказана государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию:  - направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 73 безработных гражданина;  - численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации в 2022 г., составила 924 человека;  - государственную услугу по психологической поддержке получили 92 безработных гражданина;  - государственную услугу по социальной адаптации получили 110 безработных граждан;  - было трудоустроено на временные работы 21 безработный гражданин;  - трудоустроено на временные работы 4 безработных гражданина в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;  - количество созданных временных рабочих мест для организации общественных работ составило 4 ед.  В Алексеевском городском округе на 01.01.2023 г. насчитывается 77 организаций независимо от форм собственности, в которых устанавливается квота для приема на работу инвалидов и минимальное количество специальных рабочих мест для инвалидов, на данных предприятиях заквотировано 261 рабочих мест для инвалидов, из них специальных рабочих мест – 38. Работает на заквотированных рабочих местах 232 человека. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа,  Территориальный отдел - Алексеевский кадровый центр ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области »  (по согласованию) |
| 1.10.3. | Реализация мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | 2019-2025 годы | Улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом. Данный показатель составит к 2025 году, не более 0,6 единиц случаев в расчете на 1000 работающих | Администрацией Алексеевского городского округа проводится методическая и консультационная работа по вопросам социально-трудовых отношений и охраны труда, на сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и в межрайонной газете «Заря» на постоянной основе размещаются публикации о состоянии охраны труда на предприятиях округа.  Осуществляется контроль включения в коллективные договоры предприятий городского округа мероприятий в области охраны труда, социальных гарантий работников. Общее количество проинспектированных коллективных договоров – 214 ед. В 2022 году работодателями городского округа внесены дополнения в коллективные договоры в части обеспечения социальных гарантий мобилизованным гражданам (более 100 работодателей).  Организовано обучение по охране и условиям труда, в результате чего в 2022 году обучено 270 руководителей и специалистов предприятий и организаций округа.  Ежегодно проводятся проверки соблюдения трудового законодательства. В 2022 году были обследованы 5 предприятий и организаций округа. Все выявленные нарушения по итогам проведения проверок предприятиями были устранены.  Результаты работы в сфере охраны труда ежеквартально рассматриваются на заседаниях координационного Совета по охране труда и условиям труда.  В целях создания библиотеки лучших практик работодателей выявлены и направлены в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области лучшие практики организации работ по охране труда и недопущению несчастных случаев на производстве ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» и ЗАО «Агро-Оскол». | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1.10.4. | Участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | 2019-2024 годы | Дополнительное обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда.  Ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики составит не менее 1%. Привлечено к участию в реализации указанной национальной программы не менее 1-го хозяйствующего субъекта | Участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с апреля 2019 г. является предприятие Алексеевского городского округа - АО «Завод котельного оборудования».  В рамках участия в данном проекте предприятием были выполнены следующие мероприятия:  - проведен аудит, направленный на выявление проблем производства;  - составлен план задач по решению выявленных проблем;  - заключено соглашение между АО «ЗКО», департаментом экономического развития Белгородской области об оказании информационной и консультационной поддержек при участии в национальном проекте;  - реализована текущая карта состояния проблемного процесса;  - проанализирована система «5 почему» и т.д.  Результатом участия в данном проекте является стал рост выпуска продукции на 67% от базы (2018 г., уровень до участия в проекте). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 1. ***Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | |
| ***2.1.*** ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | 2019-2025 годы | Снижение уровня смертности в 2025 году от всех причин до 13,5 случаев на 1000 населения, в первую очередь среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи для сохранения репродуктивного здоровья | За 2022 год охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения 15468 чел., проведено 3300 профилактических медицинских осмотра.  Охвачено медицинскими осмотрами несовершеннолетних – 9269 чел. С целью полного охвата несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях и посещающих ДДУ, профилактическими мероприятиями в соответствии с дорожной картой, совместно с управлением образования администрации Алексеевского городского округа разработан и утвержден план-график проведения профилактических осмотров детей с выездом в школы, в первую очередь сельские. Сформирована мобильная бригада в составе врача-педиатра и узких специалистов: офтальмолог, невролог, детский кардиолог, детский стоматолог.  Разработан комплекс мероприятий по профилактике абортов на территории Алексеевского района.  Внедрен механизм по формированию негативного отношения к искусственному прерыванию беременности и позитивного настроя на многодетную семью. За 2022 год удалось сохранить 25 беременностей.  За 2022 год 120 женщин были маршрутизированы на роды в перинатальный центр ОГБУЗ «Областная клиническая больница Святителя Иоасафа». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества специализированной высокотехнической помощи, своевременности оказания экстренной медицинской помощи, совершенствование служб детства и родовспоможения в целях снижения смертности от разных причин | 2019-2025 годы |
| 2.1.3 | Реализация комплекса мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | 2019-2020 годы | Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. Ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году – 80 лет | В рамках профилактических мероприятий по программе государственных гарантий за 2021 год охвачено:  - диспансеризацией 9103 человек определённых групп взрослого населения (83% от плана к году). Определены группы здоровья: 1 группа – 2691 чел. (29,6%); 2 группа – 1778 чел. (19,5%); 3 А группа – 3577 чел. (39,3%); 3 Б группа – 1057 чел. (11,6%);  - профилактическими медицинскими осмотрами – 2256 чел. взрослого населения (85% от плана к году). Распределение по группам здоровья: 1 группа – 675 человек (29,9%); 2 группа – 454 человек (20,1%); 3 А группа – 841 человек (37,3%); 3 Б группа – 286 человек (12,7%).  На территории Алексеевского городского округа за 2021 год проведено 6 круглых столов, 42 лекции о вреде курения, 34 лекции о вреде алкоголя, 58 бесед о вреде курения, 62 беседы о вреде алкоголя, проведено 495 бесед и 137 лекций по профилактике заболеваний.  Было напечатано 10 статей в межрайонную газету «Заря».  Организована работа 32 Школ здоровья «По снижению веса». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | 2019-2024 годы | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 631,3 случаев на 100 тыс. населения к 2025 году | В соответствии с приказом департамента и социальной защиты населения Белгородской области от 29.12.2015г. № 3538 «О совершенствовании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров взрослому населению области» с 1 января 2016 года на базе кардиологического отделения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» функционирует первичное сосудистое отделение для оказания специализированной помощи жителям Алексеевского, Красногвардейского и Красненского районов при остром коронарном синдроме (ОКС).  За 2022 год на койки ПСО ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» госпитализировано 622 пациента с ОКС и ОНМК, в том числе жителей Алексеевского района – 349 чел,, Красненского – 75 чел., Красногвардейского - 185 чел., жителей других районов - 13 чел. Проведен 36 системный тромболизис, на догоспитальном этапе – 1, в стационаре – 35. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.5 | Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 2019-2025 годы | Снижение смертности от туберкулеза к 2025 году до 1,7 случаев на 100 тыс. населения | В ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» за 2022г. подлежало обследованию на туберкулез 54024 чел., обследовано – 52069 чел. – 96,4%. Из них флюорографическому обследованию подлежало – 43812 чел., выполнение – 42186 чел. – 96,3% от плана.  Выявлено при профилактических осмотрах 3 человека – 60%. Среди выявленных больных с запущенными формами не зарегистрировано. Смертность от туберкулеза в 2022г. также не зарегистрирована. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 2019-2025 годы | Снижение заболеваемости населения ВИЧ, гепатитами В и С. Рост количества охваченных антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете до 49% к 2025 году | Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ. Обследовано за 2022г: на вирусные гепатиты – 12881 человек (из них 193 с положительным результатом), на ВИЧ-инфекцию – 1314 человек. С ВИЧ-инфекцией состоит на учете – 48 человек, доля лиц охваченных антиретровирусной терапией – 97,9%.  Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции – 100%.  Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.7 | Реализация комплекса мероприятий направленных на охрану здоровья матери и ребенка | 2019-2025 годы | К 2025 году снижение младенческой смертности до 3-х случаев на 1 тыс. родившихся живыми. Снижение смертности детей от 0 до 17 лет до 64 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. | За 2022 год были обеспечены санаторно-курортным лечением 7 беременных женщин, страдающих хроническими заболеваниями.  Обеспечиваются продуктами питания дети из малообеспеченных и многодетных семей: от 0 до 1 года – 955 чел., от 1 до 2 лет – 184 чел., от 2 до 3 лет – 72 чел.  Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малообеспеченных и многодетных семей – 100%.  Доля новорожденных обследованных на наследственные заболевания - 100%.  Доля новорожденных обследованных на аудиологический скрининг – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.8 | Закупка оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 2019-2025 годы | К 2025 году увеличение доли новорожденных, охваченных аудиологическим и неонатальным скринингом до 100% | В 2022г. закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга не проводилась. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.9 | Реализация мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике | 2019-2025 годы | Увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Пренатальная диагностика беременных на УЗИ-аппаратах экспертного класса проводится в перинатальном центре г. Белгород на сроке от 11 до 14 недель. Охват беременных – 100%.  Проводится исследование крови на выявление аномалий развития плода. Охват – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.10 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 2019-2025 годы | Увеличение уровня обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей до 100% | Всего по программе Госгарантий в 2022 году выполнено к врачам амбулаторно – поликлинических учреждений – 400527 посещений, из них: взрослые – 315780; дети – 84747. Из общего числа посещений – выполнено по заболеванию – 211744 посещения, с профилактической целью – 188783 посещений, по неотложной помощи – 45852 посещений.  Сверх прочего на договорной основе оказано – 21497 платных услуг.  Число посещений на 1 врачебную должность (физическое лицо), включая посещения на дому составило: у врача-акушера – гинеколога – 2610 посещения; врача-терапевта участкового – 2869 посещений; врача-педиатра участкового – 2302 посещений; врача общей практики – 3203 посещений; по всем врачам-специалистам, включая врачей-стоматологов - 3314 посещений.  Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению района организовано 9 участков терапевтических, 22 участка ВОП и 10 участков педиатрических.  Стационарная медицинская помощь оказывалась на 283 койках с круглосуточным пребыванием, в том числе ОМС – 273 и 10 коек сестринского ухода. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения в 2022 году составила 47,5 на 10 тыс. населения.  Выполнение государственного задания за 2022 год по оказанию бесплатной медицинской помощи населению района на койках круглосуточных стационаров составило 8536 законченных случая при плане 7891 - 108,2% от задания. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.11 | Повышение охвата населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами | 2018-2025 годы | К 2025 г. планируется охватить профилактическими осмотрами 5,2 тыс. человек | Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено – 3300 чел. взрослого населения (99,7% от плана к году). Распределение по группам здоровья: 1 группа – 970 человек (20,4%); 2 группа – 688 человек (20,8%); 3 А группа – 1250 человек (37,9%); 3 Б группа – 392 человек (11,8%).  По результатам профилактических медицинских осмотров было направлено на дополни-тельное обследование - 917 человек (27,7%). Из них выявлено заболеваний - 440 человек (13,3%). | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.12 | Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения | 2019-2025 годы | Создание комфортных условий пребывания. Капитально отремонтировано в период до 2025 года 13 объектов | В 2022 г. проведен капитальный ремонт детского поликлинического отделения. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | 2019-2025 годы | Планируется к 2025 году полностью обеспечить услугами дошкольного образования всех зарегистрированных детей. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей данного возраста обучающихся в общеобразовательных организациях составит 75% | В 2022 году все дети, родители которых обратились за путевкой, получили место в детских садах округа. Доступность дошкольного образования составляет 100%.  В 2022 году 2403 ребенка от 1 года до 6 лет получали дошкольное образование. Детское население в возрасте 1-6 лет по данным ФСГС ТО Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области на 01.01.2022г . 3675 чел. Из них 72 ребенка в возрасте 5-6 лет, обучаются в школах. Поэтому детское население от 1 года до 6 лет, без учета детей обучающихся в школе составляет 3603 человека. Следовательно, доля составляет 66,9 ( 2403:3603). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» в рамах национального проекта «Демография» | 2019-2025 годы | Создание к 2025 году дополнительных 80 мест для детей раннего дошкольного возраста | В 2022 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» в рамах национального проекта «Демография» были достигнуты следующие результаты:  - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования составила 414 чел., это на 4 человек больше от значения целевого показателя (410);  - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход составила 25 детей, что на 5 детей больше запланированного показателя (20);  - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет – 100%;  - удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях («Вишенка») составляет 5,7%, что на 1% выше целевого показателя (4,7%);  - охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование – 32%, выше на 4,2% целевого показателя (28,80%). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.3 | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы | Снижение дефицита мест в детских садах, повышение доступности, эффективности и качества услуг дошкольного образования.  Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора, составит 2,2% от общей численности детей | В 2022 году размер предоставления из областного бюджета субсидий гражданам на получение дошкольного образования частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций составил 3715602,00 рублей.  В 2022 году из областного бюджета субсидии частной дошкольной образовательной организации «Вишенка» на реализацию основной образовательной выделено 8319,4 (Фот-8285,4; пособия-34,0)  В 2022 году в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 27 детям дошкольного возраста оказывалась образовательная услуга в ЧАДОУ «Вишенка».  В 2022 году представители ЧАДОУ «Вишенка», приняли участие:  28 февраля 2022 года в заседании методического объединения музыкальных руководителей образовательных организаций Алексеевского городского округа «Проектная деятельность как эффективная форма работы в музыкальном воспитании дошкольников»;  - 15 марта 2022 года в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6-го года жизни) и музыкальных руководителей образовательных организаций Алексеевского городского округа «Реализация календарного плана воспитательной работы: этико-эстетическое направление»;  - 16 марта 2022 года в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) детских садов Алексеевского городского округа на 16 марта 2022 года по теме «Современные технологии организации игровой деятельности детей младшего возраста»;  - 17 марта 2022 года в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского городского округа «Утренняя гимнастика как оздоровительное мероприятие в режиме дня дошкольника»;  - 18 марта 2022 года в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Оптимизация развития взаимодействия всех участников образовательного процесса в духовно-нравственном и познавательном развитии старших дошкольников»:  - 18 марта 2022 года в заседании методического объединения воспитателей средних групп детских садов Алексеевского городского округа по теме: «Использование нетрадиционных технологий в социальном и познавательном развитии детей 5го года жизни»;  - 23 марта 2022 года в заседании методического объединения старших воспитателей образовательных организаций Алексеевского городского округа «Изучение опыта работы ДОО Алексеевского городского округа по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования»;  23 марта 2022 года в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа «Создание условий для детей раннего возраста в малокомплектных детских садах»;  - 8 апреля 2022 года в заседании методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского городского округа «Решение задач речевого развития дошкольников с ТНР в различных видах деятельности».  23 августа 2022 года в заседании августовской методической секции учителей логопедов и педагогов –психологов ДОО;  25 августа 2022 года в заседании августовской педагогической секции воспитателей и руководителей ДО;  26 августа 2022 года в заседании августовской педагогической конференции;  21 октября 2022 года в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа «Профориентационная работа в разновозрастных группах в условиях дошкольной образовательной организации»;  23 декабря 2022 года в заседании методического объединения старших воспитателей образовательных организаций Алексеевского городского округа «Особенности организации образовательной деятельности в ДОУ по формированию основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.4 | Модернизация и развитие системы общего образования, направленной на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | 2019-2024 годы | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся в 2020 году составит 100%.  Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах к 2020 году, составит не менее 78 %.  Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей составит к 2024 году 35%, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | В профильных классах на третьей ступени образования обучаются 235 человек, что составляет 63,7% от общего количества обучающихся в 10-11 классах в 2022 году  Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей составляет 34% от общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 годы | Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | В 2022 году на базе трех общеобразовательных организаций МБОУ «Глуховская СОШ», МБОУ «Репенская СОШ», МБОУ «Варваровская СОШ» созданы центры образования естественно-научного и технологической направленностей «Точка роста». В этих центрах обучается 348 человек. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.6 | Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» | 2021-2024 годы | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников к 2025 году, составит 50% | С 2021 года реализуется региональный проект «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.7 | Участие в региональной стратегии «Доброжелательная школа» | 2019-2021 годы | Реализация проектов направленных на формирование доброжелательной, комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды для всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов | В 2021 году в рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 12 детских садов участвовали в региональном проекте «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в Приоритете»)», 12 реализовывали мероприятия муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Алексеевского городского округа («Дети в Приоритете»)».  На базе детских садов реализовывались муниципальные проекты:  - «Создание доброжелательного детствосберегающего пространства в холлах и на участках МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2»»;  - «Обновление содержания образования детей раннего возраста - «Ясли- это здорово!».  В общеобразовательных организациях – «Маршрутами творчества – к успеху каждого ребенка»,  - «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)» (Создание службы сопровождения обучающихся, имеющих трудности в освоении основной образовательной программы в 31 общеобразовательной организации).  - «Формирование внутренних механизмов оценки качества образования в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»;  - «Организация деятельности студий доброжелательного блогера в образовательных организациях Алексеевского городского округа»,  - «Создание модели единого доброжелательного воспитательного пространства в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»,  - «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа «Дети-наставники» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.8 | Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей и молодежи | 2019-2025 годы | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет в 2025 году составит 94,3% | Системой дополнительного образования охвачено 6862 детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Алексеевского городского округа (8540 чел.), что соответствует региональному показателю 80,35% | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | 2018-2024 годы | В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в объединения дополнительного образования привлечено 6862 человека, что составляет 80,35 % от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета (8540).  В 2022 году системой персонифицированного финансирования охвачено 33,67% обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Охват детей мероприятиями Белгородского детского технопарка «Кванториум» составил 150 чел. (107,1%).  На базе МБУ ДО «Станция юных техников» создан и функционирует детский передвижной «Квантум» с реализацией общеобразовательных программ дополнительного образования «Робототехника» и «3D- моделирование». |
| 2.2.10 | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей и подростков | 2016-2025 годы | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков Алексеевского городского округа, к 2025 году составит 87% | В 2022 году обеспечена работа детских лагерей всех типов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. На территории Алексеевского городского округа функционировали:  - 10 лагерей труда и отдыха – 200 чел.;  - 27 лагерей с дневным пребыванием (26 лагерей на базе общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа и 1 на базе ОГБОУ «Алексеевская СОШ») – 3489 чел.;  - 1 МАУ ДОЛ «Солнышко» - 720 чел.  Всего было оздоровлено - 4409 детей. Из них -1298 детей ТЖС. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.11 | Реализация мероприятий по осуществлению функций органов местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (организация услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 2019-2025 годы | Планируется реализация механизмов муниципальной системы оценки качества в 2025 году по 4-х уровневой системе | В 2022 году проводилась оценка эффективности муниципальных механизмов управления качеством общего образования. Результат эффективности 29%. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.12 | Участие в реализации проектов по направлению «Интеллектуальное развитие», направленных на повышение эффективности и качества образования | 2019-2025 годы | Участие не менее чем в 3 проектах | В 2022 году:  - реализовывались постпроектная деятельность муниципального проект «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)».  – реализовывались мероприятия поспроектной деятельности проекта «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ» осуществлялись в рамках постпроектного периода. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.13 | Реализация проектов по направлению «Достойное воспитание» | 2016-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | В 2022 году:  - реализовывался проект «Внедрение комплекса мероприятий по популяризации семейных ценностей «Мы вместе».  - реализовывался муниципальный проект «Обновление содержания образования детей раннего возраста - «Ясли- это здорово!».  - реализовывались мероприятия постпроектной деятельности проекта «Школа социального успеха» - вовлечение детей групп социального риска в общественно-полезную, творческую деятельность.  - реализовывались мероприятия постпроектной деятельности межведомственного муниципального проекта «Трезвость – как образ жизни» - сохранение и укрепление здоровья детей Алексеевского городского округа»,  - реализовывались мероприятия постпроектной деятельности межведомственного муниципального проекта «Популяризация детского телефона доверия и расширение информированности населения о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону «Территория доверия».  - реализация постпроектной деятельности регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в Приоритете»)»  -реализовывалась постпроектная деятельность муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Алексеевского городского округа («Дети в Приоритете»)».  - реализовывались постпроектная деятельность муниципального проекта  - «Создание доброжелательного детствосберегающего пространства в холлах и на участках МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2»»;  - В общеобразовательных организациях – «Маршрутами творчества – к успеху каждого ребенка»,  - «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)» (Создание службы сопровождения обучающихся, имеющих трудности в освоении основной образовательной программы в 31 общеобразовательной организации).  - «Формирование внутренних механизмов оценки качества образования в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»;  - «Организация деятельности студий доброжелательного блогера в образовательных организациях Алексеевского городского округа»,  - «Создание модели единого доброжелательного воспитательного пространства в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»,  - «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа «Дети-наставники» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.14 | Реализация проектов по направлению «Здоровое поколение» | 2019-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | В 2022 году организовано участие в муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Алексеевского городского округа на 2020-2024 годы»  Реализация межведомственного проекта«Снижение смертности населения Алексеевского городского округа как целевой ориентир реализации национальных проектов», в которых задействованы все участники образовательных отношений. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.15 | Реализация мероприятий направленных на повышение качества образования | 2019-2025 годы | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров педагогических работников не менее 200 человек ежегодно | В 2022 году курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 545 педагогов | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.16 | Строительство детского сада в селе Ильинке и зданий на две групповые ячейки для детей до трех лет на базе детских садов № 2, № 10 в городе Алексеевке | 2018-2020 годы | Увеличение числа мест в детских садах городского округа на 180 единиц | В сентябре 2020 года открылся после капитального ремонта и строительства пристройки на 40 мест для детей раннего возраста детский сад № 2.  В сентябре 2022 года открылся после капитального ремонта и строительства пристройки на 40 мест для детей раннего возраста детский сад № 10.  Разработано технологическое задание по объекту «Строительство детского сада в селе Ильинке» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.17 | Проведение капитальных ремонтов объектов общего, дошкольного и среднего профессионального образования | 2019-2025 годы | Улучшение условий образовательного процесса и материально-технической базы.  Капитально отремонтированы 35 объектов образования (общего образования-25 ед., профессионального образования -10 ед.). Обновлено 20 единиц автобусного парка. | В декабре 2021 года открыта после капитального ремонта МБОУ «СОШ № 7».  В сентябре 2022 года после капитального ремонта открылась Ильинская СОШ.  По состоянию на 01.01.2023г. на капитальном ремонте находятся два объекта - детский сад №14, МБОУ «СОШ№4». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.18 | Обновление автобусного парка в учреждениях образования | 2021-2025 годы | В 2022 году обновлено 7 единиц автобусов и газелей общеобразовательных организаций.  МБУ ДО «Дом детского творчества» 1 автобус, МБОУ «СОШ №7» - 1 автобус, МБОУ «Варваровская СОШ» - 1 газель, МБОУ «Иващенковская ООШ» - 1 газель, МБОУ «Меняйловская ООШ» - 1 автобус, МБОУ «Советская СОШ» - 1 автобус, МБОУ «Хрещатовская ООШ» - 1 автобус. |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | |
| 2.3.1 | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа к 2025 году до 60% | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом составила 56,8% от общей численности населения Алексеевского городского округа | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.2 | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Реализация не менее 2-х проектов ежегодно в отрасли "Физическая культура и спорт" | В период 2022 г. реализованы проекты:  - Развит ие любительского футбола на территории Алексеевского городского округа;  - «ГТОшка» обеспечение физкультурно-спортивного досуга детей в период школьных каникул | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.3 | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Увеличение количества предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера в 2025 году до 25 единиц | В 2022 году оказывалась 22 услуги:  1) массовое катание на коньках для детей и взрослых (разовое посещение, абонемент);  2) прокат коньков (детские и взрослые)  3) физкультурно-оздоровительное катание/плавание для школьников и студентов по предварительной заявке;  4) заточка коньков;  5) аренда льда для проведения тренировок;  6) занятие в спортивно-оздоровительных секциях (разовое и по абонементу), «Хоккейное время»;  7) занятия в тренажерном, хореографическом залах;  8) аренда игрового зала;  9) аренда спортивного оборудования (мячи, теннисные ракетки, лыжи, лыжероллеры, велосипеды, роликовые коньки);  10) плавание в большой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и по абонементам);  11) плавание в малой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и по абонементам);  12) предоставление саун Водно-оздоровительного комплекса;  13) посещение кабинета водных процедур (подводный массаж, душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, гидромассажная ванна);  14) прокат бильярдного стола, стола для настольного тенниса;  15) массаж, фито-бочка;  16) посещение Ледового дворца «Невский» по семейным билетам;  17) Курсы «Учимся кататься на коньках» (взрослые и дети);  18) Курсы «Учимся плавать» (дети до 14 лет).  19) аренда помещения бросковой комнаты  20) аренда льда для проведения игр по хоккею с шайбой.  21)аренда залов: тренажерного, хореографического, ОФП,  22) Организация посещения водного комплекса (бассейн) обучающихся городских школ и студентов СУЗОов в рамках реализации проекта «Мобильный всеобуч по плаванию» 2023 год. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (по согласованию) |
| 2.3.4 | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО") до 33% в 2025 году | Доли населения принявшего участие в сдаче норм ГТО в 2022 г. (от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО") составляет 62,78% | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа,  Муниципальный центр тестирования ВФСК "ГТО" (по согласованию) |
| 2.3.5 | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся) до 19% к 2025 году | В 2022 году выполнили норматив на массовые спортивные разряды 19,3% обучающихся, имеют массовые спортивные разряды 30,7%. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.6 | Подготовка спортивного резерва на территории Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего числа обучающихся в МБУ "Алексеевская спортивная школа") составит 100% к 2025 году | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего числа обучающихся в МБУ "Алексеевская спортивная школа") составляет 100% | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.7. | Укрепление материально-технической базы в отрасли спорта (проведение капитальных ремонтов объектов) | 2019-2022 годы | Капитально отремонтировано 5 объектов | В 2022 году капитальных ремонтов спортивных объектов не производилось | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | |
| 2.4.1 | Участие в реализации комплексного плана мероприятий по реализации в 2015-2022 годах Концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года | 2015-2022 годы | Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения.  Коэффициент рождаемости в Алексеевском городском округе к 2025 году составит 10,3 человек на 1000 населения. | Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлено назначение выплаты ЕДВ, в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2022 году 324 получателям на сумму 36616,5 тыс. руб. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»,  Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Отдел ЗАГС администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.2 | Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | 2019-2025 годы |
| 2.4.3 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан получающих меры социальной поддержки от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области в период 2017-2025 году, составит 100 процентов | В Алексеевском городском округе обеспечено предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, на данные цели направлено 255452 тыс.руб. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.4 | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, на уровне 100 процентов, ежегодно, в период 2019-2025 годов | В Алексеевском городском округе осуществляют свою деятельность два подведомственных управлению социальной защиты населения учреждения, осуществляющих социальные услуги: БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБУ «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья». Данными учреждениями предоставлен весь спектр услуг, гражданам, признанным нуждающимися в социальных услугах. За истекший 2022 год отказов в предоставлении социальных услуг учреждениями социальной защиты населения не было. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.5 | Реализаций мероприятий по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | 2019-2025 годы | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории к 2025 году составит 93,5 процента | В 2022 году осуществлена реализация мероприятий по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей. На меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей (выплата пособий и компенсаций) направлено 48090,7 тыс.руб., в том числе средства регионального бюджета - 47940,5 тыс.руб., бюджета округа – 150,2 тыс.руб. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.6 | Обеспечение функционирования муниципальной службы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению выпускников | В Алексеевском городском округе осуществляется социального сопровождение выпускников из числа детей –сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  В 2022г. на социальном сопровождении находилось 33 выпускника.  Выпускникам была оказана помощь в следующих вопросах:  - оказание содействия в получении образования - 12 чел.;  - оформление пособий и других социальных выплат – 48 усл.;  - помощь в оформлении, переоформлении документов – 54 чел.;  - оказание содействия в трудоустройстве – 12 чел.;  - постановка детей на очередь в детский сад – 1чел.;  - связанных с жильем – 7 чел.;  - оказание содействия в постановке на учет в центр занятости населения - 5 чел.  Всего за 12 месяцев 2022г. было дано 223 консультации по различным вопросам. Наконец года на сопровождении находилось 33 выпускника из них работающих 11 чел., учащихся 14 чел., в центре занятости состоит 5 чел., декретный отпуск 1 чел., армия 1 чел. ребенок инв. 1 чел. В декабре 2022 года жильё получили 7 выпускников.  К выпускникам совершаются выезды, для оценки ЖБУ. В 2022 году было осуществлено192 выезда, после чего были составлены акты ЖБУ. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 2.4.7 | Создание системы (службы) сопровождения семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение деятельности | 2019 -2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в общей численности детей данной категории, к 2025 году составит 93,5 процента | В социальных учреждениях Алексеевского городского округа осуществляется работа по социальному сопровождению семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. **За 12 месяцев 2022 года** на социальном сопровождении в БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа состояло 28 семей в которых воспитывается 52 несовершеннолетних ребенка, 2 семьи находились на кризисном уровне сопровождения в них воспитывается 3 детей, 26 семьи на базовом уровне сопровождения в них воспитывается 49 детей. Из 28 семей, состоящих на социальном сопровождении в БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа 8 семей, являются многодетными в которых воспитывается 27 несовершеннолетних ребенка, 1 многодетная семья, воспитывающая ребенка - инвалида и 2 семьи, воспитывающие детей с тяжелым расстройством аутического спектра.  В семьи осуществлено 312 выездов по месту жительства, в телефонном режиме оказано 152 консультации, в при личных встречах дано 118 консультации по различным вопросам (консультации по мат. помощи, подготовке справок, беседы, оформление паспортов), психологом БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа проведено 232 психологические беседы с родителями и несовершеннолетними детьми.  13 ребятам из семей, находящихся на социальном сопровождении оказана помощь в виде путёвки в детский оздоровительный лагерь «Солнышко» для оздоровления их несовершеннолетних детей, 5 детей прошли оздоровление в детском оздоровительном санатории города Ейск в период с 01.09.2022 по 21.09.2022 года. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.8 | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки | 2019-2025 годы | Реализация в период 2019- 2025 годов не менее 3-х проектов, направленных на повышение доступности и качества социального обслуживания населения в городском округе | В Алексеевском городском округе осуществлено предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта «Содействие». В 2022 году на реализацию мероприятий социальных контрактов выделено 32386 тыс. рублей, заключено 210 социальных контракта. Из 210 СК по направлению «поиск работы» заключено 49 СК, «Осуществление предпринимательской деятельности» - 80 СК, «Ведение ЛПХ» - 34 СК, иные мероприятия - 47 СК. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию), БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию) |
| 2.4.9 | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2019-2025 годы | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения составит не менее 55% от общей численности объектов социальной инфраструктуры | На реализацию мероприятий направленных на обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения направлено в 2022 году 222,7 тыс.рублей, в том числе средства регионального бюджета – 209,3 тыс.руб., средства округа – 13,4 тыс.руб. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округ  Комитеты администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства городского округа | 2017-2025 годы | Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения традиционной культуры и гармонизации культурной жизни городского округа.  К 2025 году планируется достичь следующих результатов:  1. Число детей обучающихся в школе искусств составит 990 человек;  2. Число культурно-досуговых мероприятий составит 13,3 тыс. единиц в год;  3. Количество посещений культурно массовых мероприятий составит 1315,8 тыс. посещений в год | . Число детей обучающихся в школе искусств составило 940 человек;  2.Число культурно-досуговых мероприятий составило 13566 единиц в год;  3.Количество посещений культурно-массовых мероприятий составило 1403,1  тыс. посещений в год;  На конец 2022 года, на территории округа действуют 599 клубных формирований, в которых занимаются 8732 человека. Увеличение по сравнению с 2021 годом составило 8 формирований и 68 посетителей соответственно.  Количество творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив»- 25.  В 2022 году организовано 124 выездных мероприятия, что выше уровня 2021 года на 10 выездов. Обслужено 6789 человек, что на 484 человека больше, чем в 2021 году. Процент охвата населения нестационарным обслуживанием составил 196% от жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры на территории Алексеевского городского округа.  ? | Управление культуры администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.2 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» | 2019-2024 годы |
| 2.5.3 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» | 2019-2024 годы | В целях выполнения показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» федерального проекта «Творческие люди национального проекта «Культура», в 2022 году обучение прошли 24 специалиста Алексеевского городского округа (2 сотрудника МБУК «Алексеевский краеведческий музей», 3 преподавателя МБОДО «Школа искусств» Алексеевского городского округа, 15 специалистов культурно-досуговых учреждений округа, 4 работника библиотек) по различным направлениям обучения и составляет 100% выполнения планового показателя.  В 2023 году обучение в рамках национального проекта «Культура» пройдут 24 специалиста учреждений культуры Алексеевского городского округа. |
| 2.5.4 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма, способствующих продвижению туристских продуктов | 2016-2025 годы | Организация и проведение событийных мероприятий: «На родине Маничкиной»,  «Удеревский листопад»,  «Молочные реки - песенные берега», «Без песни мне не жить», «Нет вольнее Тихой Сосны», «Былины и сказки в глине и красках».  Ежегодное проведение не менее 3-х мероприятий событийного туризма | Организованы и проведены: - фестиваль-конкурс хореографического искусства «JUST DANCE». В мероприятии приняли участие самые талантливые творческие коллективы Алексеевского городского округа и Красногвардейского района; - «Песенная канитель» - IX фестиваль детского и молодежного исполнения фольклорных песен и танцев Белгородской области;  Праздник Молока «Молочные реки - песенные берега»; фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной»; фестиваль народного творчества «Былины и сказки в глине и красках», «Единство разных» - фестиваль дружбы народов, в рамках Года нематериального наследия народов России; фестиваль-конкурс искусств под открытым небом «ТалантТы», фестиваль традиций Алексеевской земли «Подсолнечный край»,  фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее Тихой Сосны», литературно-поэтический фестиваль «Удеревский листопад», гастрономический фестиваль «Царица-тыква» | Управление культуры администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.5 | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | 2017-2025 годы | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек к 2025 году составит 396,5 тыс. посещений | Число посещений МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» за 2022 год составило 564,6 тыс. посещений | Управление культуры администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа» (по согласованию) |
| 2.5.6 | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 2017-2025 годы | Количество посещений культурно-массовых мероприятий к 2025 году составит 1315,6 тыс. посещений в год | Количество посещений культурно-массовых мероприятий – 1403,1 тыс. | Управление культуры администрации Алексеевского городского округа, МКУК «Централизованная клубная система» (по согласованию) |
| 2.5.7 | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | Количество посещений муниципальных музеев к 2025 году составит 113,0 тыс. единиц в год | Количество посещений муниципальных музеев составило 149,1 тыс. чел. в год | Управление культуры администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Алексеевский краеведческий музей» (по согласованию) |
| 2.5.8 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2019-2025 годы | Постепенное сокращение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории городского округа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 0% к 2025 году | В муниципальной собственности находится 69 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В 2022 году на текущий ремонт и благоустройство прилегающих территорий братских могил и памятников воинской славы было израсходовано 388736 рублей. Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Ветряная мельница в с. Меняйлово. | Управление культуры администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.9 | Укрепление материально-технической базы отрасли культуры (строительство и капитальный ремонт объектов) | 2021-2025 годы | Построен в 2021 году Центр культурного развития в селе Ильинке.  Капитально отремонтировано в период до 2025 года - 8 объектов культуры | В 2022 г. произведен капитальный ремонт зданий Афанасьевского и Божковского сельских Домов культуры | Управление культуры администрации Алексеевского городского округа |
|  | ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи.*** | | | | |
| 2.6.1. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде, повышение уровня социальной активности молодежи. | 2019-2025 годы | В 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:  1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости до 15% от общего числа молодежи округа.  2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, составит 50%, от общего числа молодежи данного возраста.  3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, составит 50,5 процентов. | Самыми крупными мероприятиями за 12 месяцев стали:   * конкурс рисунков декоративно-прикладного творчества «Мой БОГ»; * акция «Письмо Победы»; * ряд акций «Ленточка Триколор»; * Акция «Мы Вместе»; * акция «Бессмертный полк онлайн»; * ряд акций «Благоустройство территории памятников воинской славы»; * ряд акций «Георгиевская ленточка»; * акция «Свеча Памяти»; * ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика»; * акция «Ветеран живет рядом»; * Всероссийская акция «Елка желаний»; * церемония возложения цветов к Вечному огню у памятника Неизвестному солдату; * исторический квест «Путь к Победе»; * ряд акций «Пирог для Победителей»; * мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; * ряд мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи; * ряд мероприятий посвященный Дню города Алексеевка; * Областная Школа КВН; * отборочные этапы фестиваля «Юниор-Лиги КВН» Алексеевского городского округа сезона 2022; * ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности; * конкурс военно-патриотической песни «Афганский ветер»; * конкурсно-игровая программа «А, ну ка, девочки»; * муниципальный этаб областного фестиваля студенческого творчества молодежи «Студенческая весна»; * День призывной молодежи; * День интеллектуальных игр; * ряд мероприятий профилактической направленности; * заседание рабочего стола молодежи с представителем администрации Алексеевского городского округа в рамках недели местного самоуправления; * ряд акций экологической направленности; * ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Защиты Детей; * ряд мероприятий в рамках Молодежного Консультационного Центра; * посвящение в ряды «Российский Союз Молодёжи»; * ряд патриотических акций «Я - гражданин России»; * школа добровольцев; * кинолекторий «Тест на жизнь»; * конкурс на лучшую георгиевскую ленточку; * ряд акций в рамках Международной акции «Сад Памяти»; * всероссийский исторический квест «Наша Победа»; * круглый стол «День дорожной безопасности» совместно с сотрудниками ОМВД, ГИБДД России; * акция «Стоп алкоголь!» посвященная Дню трезвости, в рамках которой были розданы информационные листовки; * в рамках акции «Вспомним забытые имена героев» волонтеры Победы прибрались на заброшенных могилах ветеранов ВОВ, а также оказали помощь родственникам. Ребята убрали сухую листву, подмели и вынесли мусор; * акция, посвященная Международному Дню Мира, в рамках которой были розданы информационные листовки; * акция «Россия без наркотиков!», в рамках которой были розданы информационные листовки; * День борьбы со спидом; * День добровольца; * ряд мероприятий, посвященных празднованию Рождества и нового года; * встречи с героями; * День неизвестного солдата; * День героев; * Поздравление семей военнослужащих с Новым годом и Рождеством «Новый год в каждый дом; * конкурс грантов в молодежной среде на муниципальном уровне; * День конституции; * Благотворительная акция «Елка желаний»; * Акция «Новогодние окна»; * Акция «С новым годом, ветеран!»; * Акция «Спасибо за год!»; * Акция «Новогодний патруль». | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.2. | Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи | 2019-2025 годы | Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых молодых людей, содействие самореализации | В отделе молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа сформирован кадровый резерв одаренных и талантливых молодых, в который входит 20 человек. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.3. | Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику | 2019-2025 годы | Поддержка социальной, творческой активности работающей, студенческой и учащейся молодежи.  Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению до 72,5% от общего числа молодежи | С целю поддержки социальной, творческой активности работающей, студенческой и учащейся молодежи.  Увеличению доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению в 2022 году были организованы мероприятия, конкурсы, грантовые поддержки и прочие активности: конкурс на соискание грантов в молодежной среде, конкурс декоративно-прикладного творчества на лучшую Георгиевскую ленточку, конкурс военно-патриотической песни «Афганский ветер», конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка», ежегодная премия главы администрации в рамках празднования Дня защиты детей и Дня молодежи. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.4. | Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации) | 2019-2025 годы | Предоставление бесплатных информационных и консультационных услуг молодежи.  Профилактика негативных явлений среди всех категорий молодежи. Вовлечение молодых людей в практико-ориентированную и культурно-досуговую деятельность | Самыми крупными мероприятиями за 12 месяцев стали:   * конкурс рисунков декоративно-прикладного творчества «Мой БОГ»; * акция «Письмо Победы»; * ряд акций «Ленточка Триколор»; * Акция «Мы Вместе»; * акция «Бессмертный полк онлайн»; * ряд акций «Благоустройство территории памятников воинской славы»; * ряд акций «Георгиевская ленточка»; * акция «Свеча Памяти»; * ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика»; * акция «Ветеран живет рядом»; * Всероссийская акция «Елка желаний»; * церемония возложения цветов к Вечному огню у памятника Неизвестному солдату; * исторический квест «Путь к Победе»; * ряд акций «Пирог для Победителей»; * мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; * ряд мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи; * ряд мероприятий посвященный Дню города Алексеевка; * Областная Школа КВН; * отборочные этапы фестиваля «Юниор-Лиги КВН» Алексеевского городского округа сезона 2022; * ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности; * конкурс военно-патриотической песни «Афганский ветер»; * конкурсно-игровая программа «А, ну ка, девочки»; * муниципальный этаб областного фестиваля студенческого творчества молодежи «Студенческая весна»; * День призывной молодежи; * День интеллектуальных игр; * ряд мероприятий профилактической направленности; * заседание рабочего стола молодежи с представителем администрации Алексеевского городского округа в рамках недели местного самоуправления; * ряд акций экологической направленности; * ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Защиты Детей; * ряд мероприятий в рамках Молодежного Консультационного Центра; * посвящение в ряды «Российский Союз Молодёжи»; * ряд патриотических акций «Я - гражданин России»; * школа добровольцев; * кинолекторий «Тест на жизнь»; * конкурс на лучшую георгиевскую ленточку; * ряд акций в рамках Международной акции «Сад Памяти»; * всероссийский исторический квест «Наша Победа»; * круглый стол «День дорожной безопасности» совместно с сотрудниками ОМВД, ГИБДД России; * акция «Стоп алкоголь!» посвященная Дню трезвости, в рамках которой были розданы информационные листовки; * в рамках акции «Вспомним забытые имена героев» волонтеры Победы прибрались на заброшенных могилах ветеранов ВОВ, а также оказали помощь родственникам. Ребята убрали сухую листву, подмели и вынесли мусор; * акция, посвященная Международному Дню Мира, в рамках которой были розданы информационные листовки; * акция «Россия без наркотиков!», в рамках которой были розданы информационные листовки; * День борьбы со спидом; * День добровольца; * ряд мероприятий, посвященных празднованию Рождества и нового года; * встречи с героями; * День неизвестного солдата; * День героев; * Поздравление семей военнослужащих с Новым годом и Рождеством «Новый год в каждый дом; * конкурс грантов в молодежной среде на муниципальном уровне; * День конституции; * Благотворительная акция «Елка желаний»; * Акция «Новогодние окна»; * Акция «С новым годом, ветеран!»; * Акция «Спасибо за год!»;   Акция «Новогодний патруль». | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.5. | Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | 2019-2025 годы | Повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания населения.  Увеличение доли молодежи охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к 2025 году до 37%. | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи организует активное формирование правовых, культурных и нравственных ценностей молодежи посредством проведения ряда тематических мероприятий в 2022 году были проведены тематические мероприятия данной направленности: месячник оборонно-массовой работы, День призывника, начальная военная подготовка с участием военно-патриотических клубов, встречи с героем, кинолектории, конкурс декоративно-прикладного творчества на лучшую Георгиевскую ленточку, конкурс военно-патриотической песни «Афганский ветер». | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.6. | Военно-патриотическое  воспитание молодежи | 2019-2025 годы | Подготовка молодежи к военной службе, воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и формирование активной гражданской позиции | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи организует активное формирование правовых, культурных и нравственных ценностей молодежи посредством проведения ряда тематических мероприятий в 2022 году были проведены тематические мероприятия данной направленности: месячник оборонно-массовой работы, День призывника, начальная военная подготовка с участием военно-патриотических клубов, встречи с героем, кинолектории, конкурс декоративно-прикладного творчества на лучшую Георгиевскую ленточку, конкурс военно-патриотической песни «Афганский ветер». | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.7. | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения | 2019-2025 годы | Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого движения.  Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, число мероприятий увеличится к 2025 году и составит 700 единиц в год | С целью развития и поддержки молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого движения отделом молодежной политики УФКСиМП администрации Алексеевского городского округа были проведены следующие мероприятия: акция «Хочу стать волонтером», тренинг «Добровольчество для всех», марафон выездных профориентационных семинаров «В будущее с уверенностью», тематические встречи с обучающимися школ и ССУЗов. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.8. | Реализация проекта «сессия здоровья» «Вовлечение молодежи направленное на формирование здорового образа жизни» | 2019-2018 годы | Популяризация здорового образа жизни среди молодежи путем создания корпуса волонтеров «Совет молодежной помощи». Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи составит 73%. | По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории Алексеевского городского округа проживает более 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.  Через организацию спортивных мероприятий и пропаганду здорового образа жизни с демонстрацией позитивных примеров осуществляется приобщение детей, подростков, молодежи к занятиям физкультурой и спортом.  Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений – 58,5 % (6650 человек) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | |
| ***3.1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов, развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | |
| 3.1.1 | Реализация адресной программы «Проведение капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 2016-2025 годы | Отремонтировано в период 2019-2025 годов 50 многоквартирных домов, общей площадью 124,57 тыс. кв. метров на общую сумму 241,54 млн рублей | Отремонтировано 2022 году 17 многоквартирных домов, общей площадью 26,85 тыс. кв. метров на общую сумму 200,30 млн рублей. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.2 | Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 2014-2025 годы | Повышение качества оказываемых жилищных и коммунальных услуг жителям городского округа.  Капитально отремонтировано в период 2019- 2025 годов:  водопроводных сетей -43,4км.,  канализационных сетей 2,7км.,  тепловых (в однотрубном исчислении) - 40,9 км., электрических сетей -326,6 км.,  газопроводных - 1,1 км. | В 2022 г. расходы на уличное освещение составили 28,95 млн рублей, техническое обслуживание 8,52 млн рублей.  Капитально отремонтировано в период 2022 году:  водопроводных сетей -0,39 км.,  канализационных сетей 0,05 км.,  тепловых (в однотрубном исчислении) - 1,9 км., электрических сетей -94,1 км.,  газопроводных - 0 км. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.3 | Модернизация комплекса городских очистных сооружений. | 2019-2023 годы | Улучшение экологической обстановки территории городского округа | На 2022 г модернизация комплекса городских очистных сооружений не проводилось. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.4 | Утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского округа | 2019 год | Обеспечение более сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа | В 2021г. произведены мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения на сумму 4,5 млн рублей и водоотведения на сумму 20,2 млн рублей, модернизация/капремонт системы теплоснабжения на сумму 3,0 млн рублей. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа,  Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.5 | Реализация пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа | 2016-2025 годы | Проведение реконструкции, капитального ремонта не менее 2-х объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ежегодно | В 2022 г. выполнен капитальный ремонт МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, капитальный ремонт Божковского сельского Дома культуры» Алексеевского городского округа, «Афанасьевского модельного дома культуры» Алексеевского городского округа, капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 (благоустройство территории).  Построено 12 жилых помещения для детей-сирот.  В 2023 году планируется выполнить капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», завершить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14».  Начато строительство детского сада с.Ильинка Алексеевского городского округа, строительство Центра культурного развития с.Ильинка Алексеевского городского округа(Срок реализации 2023-2024 год). | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.6 | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | 2013-2020 годы | Повышение качества оказываемых жилищных и коммунальных услуг жителям городского округа | Модернизация системы энергоснабжения городского округа не была запланирована. | Комитет ЖКХ, администрации Алексеевского городского округа,  Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.7 | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | 2013-2020 годы | Модернизация технологического оборудования котельных на сумму 3,0 млн рублей |
| 3.1.8 | Реализация проектов по созданию комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, стимулированию процесса реформирования жилищной сферы, созданию эффективных механизмов управления жилищным фондом, единиц | 2019-2025 годы | Реализация не менее 2-х проектов до 2025 года | В 2022 году в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»:  - выдано 18 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в общей сумме 18,8 млн рублей;  В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилой площади инвалиду в размере 1,6 млн. руб.  В рамках программы по предоставлению благоустроенных жилых помещений семьям с детьми инвалидами – 3 семьи получили жилье на общую сумму 13,5 млн.руб.  Для 12 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа – приобретены жилые помещения общей стоимостью 25,1 млн.руб. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.9 | Выполнение федеральной программы по улучшению жилищных условий населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы» | 2019-2025 годы | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в период 2019-2025 годов составит 407 человек | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| ***Энергосбережение*** | |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности | 2019-2025 годы | Снижение потребления бюджетными учреждениями электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения, газа.  Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах к 2025 году составит 742,9 (кВт.ч на 1-го проживающего) | В 2022 за счет реализации мероприятий программы достигнуто снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 2%; 3 сотрудника муниципальных учреждений, обучены методам энергосбережения. Выполнены в полном объеме плановые показатели: «Количеству деклараций пакета деклараций администрации Алексеевского городского округа о потреблении энергетических ресурсов составило 100 %, «Доля средств наглядной агитации по энергосбережению на объектах бюджетной сферы» - 100 %, «Доля сотрудников муниципальных учреждений, с которыми проведен инструктаж» - 100 %. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.11 | Заключение энергосервисных контрактов в объектах бюджетной сферы | 2016-2022 годы | Заключение бюджетными учреждениями не менее 18 энергосервисных контрактов к 2022 году | Нарастающим итогом за весь период действия энергопрограммы заключено 11 контрактов.  В 2022 г. энергосервисные контракты по учреждениям бюджетной сферы на территории Алексеевского городского округа не заключались. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| ***Благоустройство территории*** | |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | 2015-2020 годы | Осуществление 100%-го выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению территории Алексеевского городского округа | В целях повышения уровня благоустройства территории Алексеевского городского округа и создания комфортных условий для проживания населения в 2022 году реализовывались мероприятия по благоустройству и озеленению территории Алексеевского городского в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Алексеевского городского округа». В 2022 году расходы на благоустройство и озеленение территории составили 148 604,9 тыс. рублей. | Комитет по строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.13 | Участие в региональном проекте «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | 2017-2024 годы | Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.  Благоустроено к 2024 году 19 общественных пространств и 18 дворовых территорий.  Увеличение доли граждан к концу 2024 года до 30% принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Алексеевского городского округа | В 2022 г. в рамках программы выполнено благоустройство 5 общественных и 1 дворовой территории на общую сумму 97 587,42 тыс. рублей.  В 2023 году планируется выполнить благоустройство 5 дворовых и 6 общественных территорий. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.14 | Реализация программы озеленения автодорог Алексеевского городского округа | 2017-2025 годы | Планируется в период 2019-2025 годов озеленить придорожные территории протяженностью более 140 км. | В период 2022 г. озеленения придорожных территорий не проводилось. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа,  Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.15 | Архитектурно-художественное регулирование внешнего облика элементов благоустройства территории городского округа | 2017-2025 годы | Количество улиц, на которые будут разработаны архитектурно-художественные концепции, в период 2019-2025 годов составит 34 единицы | В период с 2018 года по 2021 год на территории округа реализовывался проект «Реализация архитектурно-художественных концепций улиц на территории Алексеевского района». В результате выполнения проекта разработаны АХК главных улиц, формирующих облик территории Алексеевского городского округа. Проведена работа с хозяйствующими субъектами по приведению объектов в соответствие с АХК. Цель мероприятия достигнута в полном объеме. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)*** | |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Организация сбора на территории Алексеевского городского округа ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания | 2019-2025 годы | Инвентаризация и приведение в соответствие с требованиями постановления Правительства Белгородской области от 23.05.2016 г. № 166-пп не менее 30 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания на территории Алексеевского городского округа | На территории Алексеевского городского округа оборудовано 25 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источником питания | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.17 | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО на территории округа | 2019-2020 годы | Создание в 2019-2020 годах не менее 1 400 единиц современных мест (площадок) накопления ТКО | Запланированное создание новых существующих мест (площадок) накопления для ТКО созданы в 2019 г. - 1380 шт., 2020г. - 25 шт. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.18 | Обновление контейнеров для накопления ТКО | 2019-2025 годы | Обновление существующего контейнерного парка до 2025 года в количестве 1900 единиц | В 2022 г. приобретено 88 контейнеров для пластика. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| 3.1.19 | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | 2019-2025 годы | Закупка до 2020 года не менее 5 мусоровозов с задней загрузкой (в дальнейшем замена не менее 2-х единиц ежегодно по мере обновления транспорта) | Специализированной техники для транспортировки ТКО ООО «СпецЭкоТранс» не приобреталось. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| 3.1.20 | Организация сбора крупногабаритного мусора и отдельных видов отходов, не относящихся к ТКО (отработанные покрышки, строительный мусор, аккумуляторные батареи и прочее) | 2019-2025 годы | Вовлечение в систему обращения с отходами всех видов отходов, образующихся у населения | В 2022 году на территории Алексеевского городского округа организовано место расположения площадки первичного накопления шин по адресу: г. Алексеевка, ул. Маяковского, д.309 (территория бывшего ДРСУ). | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию) |
| 3.1.21 | Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 2019-2025 годы | Строительство мусоросортировочного комплекса на полигоне ТКО в срок до 2021 года.  Расширение действующего полигона ТКО в срок до 2024 года и его использование до 2028 года | Определен земельный участок для строительства мусоросортировочного комплекса. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
|  | ***Развитие транспортного обслуживания*** | | | | |
| 3.1.22 | Строительство дорог ИЖС на территории Алексеевского городского округа | 2017-2025 годы | Улучшение ситуации на дорогах Алексеевского городского округа. Строительство не менее 14 км. дорог, ежегодно | В 2022 году строительство автомобильных дорог в мкр, ИЖС не проводилось. Проводились работы по разработке ПСД на строительство 1.1. км УДС в целях включения в программу дорожных работ 2023 года. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.23 | Расширение сети автомобильных дорог | 2019-2025 годы | Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог | В 2022 г. строительство автодорог на улично-дорожной сети не производилось. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.24 | Реализация мероприятий направленных на увеличение протяженности освещенных улиц, проездов, набережных | 2019-2025 годы | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах в общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2025 году составит 43,4%.  Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2025 года составит 366,9 км. | В период 2022 году реализованы мероприятия по увеличению протяженности освещенности улиц и набережных: уличное освещение на 800 м. по ул. Чкалова, на 600 м. по ул. Колхозная на 2 км. освещение набережной реки Тихая Сосна. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.25 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | 2019-2025 годы | Обеспечение регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах | С 1 января 2022 года открыт новый городской маршрут №7 «Железнодорожный вокзал- Опытная станция». | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.26 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений. | 2019-2025 годы | Предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательным учреждений Алексеевского городского округа | Осуществлялось предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательных учреждений Алексеевского городского округа. В 2022 г. приобретено 117 школьных проездных билетов и 1511 студентов воспользовались льготным проездом. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.27 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 2019-2025 годы | Предоставление льгот отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения | Были предоставлены льготы отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения в количестве 556 человек. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.28 | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2019-2025 годы | Организация пригородных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам | В 2022 году организовано 2 пригородные маршрута к дачным и садово-огородным участкам в х. Сероштанов и х. Батлуков. Льготным проездом воспользовалось 1260 человек. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.29 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в рамках расходных обязательств по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках действующего расходного обязательства в области социальной поддержки граждан, осуществляемых за счет субвенций областного бюджета | 2019-2025 годы | Реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан не менее 3 000 единиц в год | Произведена реализация социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан. По итогу 2022 года воспользовались льготным проездом 556 человек. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.30 | Реконструкция остановочных комплексов на территории Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | Реконструкция 30 остановочных комплексов | В 2022 было реконструировано 8 остановочных комплексов расположенных на дорогах областного значения на территории Алексеевского городского округа. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.31 | Разработка и реализация схемы организации дорожного движения на территории Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | Использование единого подхода по применению положений новых государственных стандартов в области безопасности дорожного движения | В 2022 г. на улично-дорожной сети в г.Алексеевка установлено 104 дорожных знаков. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.32 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | 2018-2020 годы | Развитие транспортно-транзитной и логистической отрасли.  Улучшение экологической ситуации вследствие сокращения объема вредных выбросов от транспортных средств | Отказ инициатора от реализации проекта. | Комитет экономического администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Региональная газовая компания» (по согласованию) |
| 3.1.33 | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | 2019 год | Проект завершен. Открыта автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция в 2020 году, по адресу г. Алексеевка, пер. Острогожский, 33. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию) |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | | | |  |
| 3.1.34 | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет для жителей населенных пунктов Алексеевского городского округа.  Увеличение к 2025 году доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет до 97% | В 2022 году продолжена реализация мероприятий направленных на обеспечение бесперебойного доступа е сети Интернет.  В 2022 году были установлены 11 вышек для обеспечения связи на территории Алексеевского городского округа. | Отдел цифрового развития, программного и технического сопровождения аппарата главы администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Интерсити» (по согласованию) |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | |
| 3.2.1 | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | 2010-2025 годы | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа к 2025 году до 9350 га | В 2022 году произведен ремонт зеленых насаждений, высаженных в рамках областного проекта «Зеленая столица» на площади 100 га. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 3.2.2 | Реализация мероприятий направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и охрану окружающей среды | 2019-2020 годы | Обеспечение экологической безопасности, сокращение количества несанкционированных свалок.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, к 2025 сократятся и составят не более 2,63 тыс. тонн в год | В 2022 году ликвидировано 2 несанкционированных свалки. Реализованы мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях и мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Во время наступления неблагоприятных метеорологических условий для территории Белгородской области, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и объявлении степени опасности, предприятия городского округа оперативно об этом уведомляются, с целью снижения выбросов загрязняющих веществ. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| 3.2.3 | Воспроизводство на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | 2019-2020 годы | Воспроизводство лесов (лесистость территории) к 2025 году составит 11% к общей площади территории городского округа | В 2022 году произведена посадка лесных культур в лесном фонде на площади 1 га. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | |
| 3.3.1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2015-2025 годы | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 10 тыс. населения) до 0,75 к 2025 году | В 2022 году проводилась работа, направленная на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. По результатам года число больных впервые с установленным диагнозом заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств составляет 0% на 10 тыс. чел. населения | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | 2015-2025 годы | Снижение количества  пожаров до 40 единиц в год;  Снижение числа погибших при пожарах до 2 человек | Число пожаров в 2022 году составило 76 единиц. Относительно 2021 г. рост на 14 ед.;  Число погибших при пожарах составило 1 человек, относительно 2020 г. снижение на 7 погибших. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.3 | Укрепление общественного порядка | 2015-2025 годы | Снижение числа зарегистрированных преступлений к 2025 году (на 100 тыс. человек населения) до 653.  Повышение уровня раскрываемости преступлений до 68 %  Снижение числа погибших в ДТП (на 100 тыс. человек населения) до 12,9 | За 2022 год по укреплению общественного порядка достигнуты следующие показатели:  - число зарегистрированных преступлений составило 677,2 ед. на 100 тыс. человек населения;  - раскрываемость преступлений составила 63% от числа преступлений;  -число погибших в ДТП составило 6,7 ед. на 100 тыс. человек населения | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.4 | Установка системы фотовидеофиксации «Перехват» | 2022 год | Снижение преступности, увеличение раскрываемости преступлений и пресечение правонарушений | Всего на территории Алексеевского городского округа установлено 12 видеокамер с возможностью распознавания автомобильных номеров (система «Перехват») | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.5 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2022-2025 годы | Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания | Всего на территории Алексеевского городского округа в правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» входит 208 камер видеонаблюдения. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2015-2025 годы | Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений, до 1,25% | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений составила 0% от числа несоверешеннолетних граждан. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.7 | Противодействие терроризму и экстремизму | 2018-2025 годы | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами до 60 процентов объектов вероятных террористических устремлений.  Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 70 процентов | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами составляет 47% объектов вероятных террористических устремлений;  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц составляет 58%. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | |
| 3.4.1 | Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества | 2019-2025 годы | Сохранение общественно-политической стабильности | В целях оказания поддержки развитию институтов гражданского общества внедрены правовые и организационные основы:  - Устав Алексеевского городского округа  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 32 «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, Порядка регистрации Устава территориального общественного самоуправления в Алексеевском городском округе»  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 30 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа»  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 33 «Об утверждении Положения об общественных уличных комитетах на территории Алексеевского городского округа»  - Постановление от 22.04.2019 г. № 471 «Об утверждении Порядка предоставления грантов из бюджета Алексеевского городского округа на поддержку проектов, реализуемых  территориальным общественным  самоуправлением на территории»  - Конкурс «Лидер общественного самоуправления» (постановление администрации Алексеевского городского округа от 01.12.2021 года № 730 «Об утверждении Положения о проведении местного конкурса «Лидер общественного самоуправления Алексеевского городского округа»».  В течение 2022 года проводились обучающие семинары, круглые столы для представителей общественного самоуправления и СО НКО. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.4.2 | Проведение мероприятий направленных на солидаризацию общества | 2019-2025 годы | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, к 2025 году достигнет 250 единиц в год | На территории всего округа в течение 2022 года проводились мероприятия, посвященные памятным датам (79- годовщина освобождения города Алексеевки и Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков, 1 и 9 мая, день Памяти-22 июня), праздничные мероприятия – встреча Нового года и Рождества, 23 Февраля, 8 Марта, День города, День знаний, День учителя, День народного единства, День Отца, День Матери, День Конституции, также проводились торжественные мероприятия по случаю завершения проектов, реализованных в 2022 году. |  |
| 3.4.3 | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей и традиций) | 2019-2025 годы | Реализация не менее 12 проектов ежегодно, направленных на солидаризацию общества | На территории Алексеевского городского округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 31 проект. По итогам рассмотрения поданных заявок на первый и второй конкурс 2022 г. Фонда Президентских грантов победителями признаны 10 проектов от социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма реализации данных проектов составляет 6 435 362 рублей. По результатам ежегодного конкурса проектов, реализуемых ТОСами в муниципальных образованиях Белгородской области признаны победителями и реализованы 5 проектов. Общая стоимость проектов составляет – 2 710 199,00 руб., из них средства областного бюджета – 2 025 887,4 руб., местного бюджета – 684 311,6 руб. По результатам ежегодного конкурса проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях Белгородской области признаны победителями и реализованы 3 проекта. Общая стоимость проектов составляет – 1 036 000,00 руб., из них средства областного бюджета – 777 000,00 руб., местного бюджета – 259 000,00 руб.  По итогам трех конкурсов на предоставление субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов от Алексеевского городского округа победителями признаны 10 проектов. Общая стоимость проектов составляет – 5 980 169,00 руб., из них средства областного бюджета – 4 259 277,00 руб., внебюджетные средства – 1 720 892,00 руб.  В рамках реализации муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа» по результатам ежегодного конкурса грантов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением на территории Алексеевского городского округа победителями признаны 3 проекта. Общая сумма гранта составила 286 740 рублей. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа;  Управления администрации Алексеевского городского округа: образования, культуры, социальной защиты населения, физкультуры и спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | |
| 3.5.1 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов.  Развитие взаимодействия ОМСУ с ТОС в решении вопросов местного значения | 2015-2025 годы | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения достигнет к 2025 году не менее 23 единиц в год | На территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 4 выездные встречи с жителями сельских территорий Алексеевского городского округа. Проведены 2 прямые телефонные линии главы администрации Алексеевского городского округа, 85 прямых эфиров с жителями округа с жителями округа. Также представители администрации Алексеевского городского округа провели 3 собрания с председателями уличных комитетов. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.2 | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | 2019-2021 годы | Развитие и совершенствование системы общественного самоуправления в Алексеевском городском округе.  Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица составит не мене 2 единиц до конца 2021 года.  Количество представителей уличных комитетов, активно работающих и получающих ежемесячное материальное поощрение, составит 80 человек, начиная с 2019 года | В 2022 году сформировалась следующая структура общественного самоуправления:  - 12 Советов территорий, поделенных по избирательным округам, которые охватывают 79 ТОСов, из которых 1 ТОС зарегистрирован в качестве юридического лица. 22 ТОСа ведут свою деятельность на территории города и 57 - в селах округа;  На территории Алексеевского городского округа действует орган общественной самодеятельности «Совет председателей ТОС Алексеевского городского округа».  В частном секторе города осуществляют свою деятельность 78 уличных комитетов.  На каждой сельской территории в качестве юридического лица зарегистрированы 20 СО НКО в форме местной общественной организации "Центр поддержки гражданских инициатив". Этопозволяет на каждой сельской территории реализовать гражданские инициативы жителей через участие и дальнейшую победу в грантовых конкурсах вне зависимости от удаленности их места жительства от районного центра.  Общественное самоуправление в селах нашего округа также представлено 20-тью сельскими старостами.  Таким образом, охват населения деятельностью общественного самоуправления в нашем округе составляет 100 %.  В 2022 году представители общественного самоуправления принимали участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер общественного самоуправления Белгородской области». По результатам данного конкурса в номинации «Лучший председатель ТОС» 2 место заняла председатель ТОС «Афанасьевка» Алексеевского городского округа.  На территории Алексеевского городского округа прошел Форум, посвященный развитию территориального общественного самоуправления. В рамках форума подведены итоги работы ТОС Алексеевского городского округа за 2022 год. По итогам работы 26 лучших ТОС награждены благодарственными письмами и денежными сертификатами на развитие территориального общественного самоуправления. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  Комитет финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  Комитет ЖКХ, администрации Алексеевского городского округа,  Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.3 | Создание единого информационного пространства деятельности общественного самоуправления | 2019-2025 годы | Количество оборудованных рекламных мест (баннеров) с изображением (логотипом) победителей конкурса, составит не менее 3 единиц ежегодно, начиная с 2019 года | В 2022 г. на трассе Белгород – Павловск было размещено 3 баннера с изображением деятельности общественного самоуправления. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.4 | Создание Советов территорий Алексеевского городского округа | 2019-2020 годы | Создание к 2021 году Советов территорий Алексеевского городского округа в количестве 12 единиц | На территории Алексеевского городского округа создано 12 Советов территорий. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.5 | Создание института сельских старост Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Обеспечение деятельности сельских старост Алексеевского городского округа к 2021 году не менее 40 человек ежегодно, начиная с 2019 года | В 2022 году на территории Алексеевского городского округа осуществляют свою деятельность 20 старост сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа.  В рамках муниципальной программы старосты сельских населенных пунктов получают финансовую поддержку в соответствии с количеством набранных баллов по основным направлениям их деятельности в размере до 3 000 рублей в квартал. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | |
| 3.6.1 | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, составляет 100% | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации Алексеевского городского округа, составляет 100 %. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.2 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2020 годы | Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на площадках ОГАУ «МФЦ» Алексеевского района, ТОСП МАУ «МФЦ» Алексеевского городского округа.  Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2025 году составит 98,6% | Мероприятия по созданию и выстраиванию работы в МФЦ Алексеевского городского округа были запланированы в подпрограмме «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» программы «Развитие информатизации в Алексеевском городском округе» до 2019 года. На данный момент структура выстроена и эффективно работает, доля граждан удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, на момент внедрения составила 98,81%, доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА, - 92,1%. | Аппарат главы администрации Алексеевского района,  ОГАУ «МФЦ» Алексеевского городского округа (по согласованию) |
| 3.6.3 | Создание условий для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением с целью решения актуальных проблем территорий | 2019-2025 годы | Максимальное использование имеющихся информационных площадок для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением, содействие в решении актуальных проблем городской и сельских территорий и формирования положительного имиджа администрации городского округа с общим охватом населения не менее 25 тысяч человек.  Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями города и сельских территорий составит не менее 20 единиц в год | Глава администрации Алексеевского городского округа зарегистрирован в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграмм. В личных аккаунтах главы муниципалитета размещается текущая информация о деятельности органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, сведения о реализуемых программах на территории муниципалитета и региона в целом, анонсируются и освещаются главные события в городском округе. В 2022 году глава администрации Алексеевского городского округа провёл 2 прямые телефонные линии главы администрации Алексеевского городского округа, 85 прямых эфиров, в ходе которых ответил на поступившие вопросы пользователей.  В 2022 году поступило, зарегистрировано и направлено на исполнение 893 обращения.  Главой администрации Алексеевского округа было проведено 27 личных приемов граждан, на которых принято 176 человек. Обращения были направлены для исполнения должностными лицами администрации. На территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 4 выездные встречи с жителями сельских территорий Алексеевского городского округа. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.4 | Совершенствование системы государственного и муниципального управления Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Выявление уровня удовлетворенности граждан эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги. Значение данного показателя к 2025 году составит 87% | Деятельность органов местного самоуправления Алексеевского городского округа население оценивало на сайте «ocenka.belregion.ru» с применением IT-технологий.  Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги составляет 89,48% (при плановом показателе 86%), всего количество оценок – 203301.  По результатам независимой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области за 2022 г. Алексеевский городской округ получил следующие оценки по категориям:  1. Благоустройство, ЖКХ – 88,27% ;  2. Дорожное хозяйство – 86,67 %;  3. Здравоохранение – 84,64 %;  4. Культура – 92,02 %;  5. Муниципальное управление – 91,54 %;  6. Образование – 92,65 %;  7. Правопорядок и безопасность – 89,15 %;  8. Производство и торговля – 89,8 %;  9. Труд и занятость – 89,28 %;  10. Туризм – 89,45%;  11. Физическая культура и спорт – 91,85 %. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.5 | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности деятельности администрации Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | Снижение отставания среди муниципальных образований области и дальнейшее развитие посредством максимально полной реализации потенциала и преимуществ комплексного развития городского округа | По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской области (федеральные показатели) Алексеевский городской округ в своей группе занял 1-е место.  По результатам оценки достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд органов местного самоуправления  городских округов и муниципальных районов Белгородской области (региональные показатели) Алексеевский городской округ занял 7-е место. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.6 | Применение принципов бережливого управления | 2019-2025 годы | Развитие системы бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа.  Реализация бережливых проектов не менее 60 единиц в год | В органах местного самоуправления Алексеевского городского округа инструменты бережливого управления внедрены в:  - администрации Алексеевского городского округа;  - 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского городского округа;  - 5 управлений администрации Алексеевского городского округа (управления физкультуры и спорта, финансов и бюджетной политики, социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики);  - муниципальные учреждения Алексеевского городского округа.  В 2022 году инициировано 7 бережливых проектов: из них 4 проекта по состоянию на 30.12.2022 г. были закрыты, 4 проекта переходящие на 2022 год (1 переходящий с 2020 года).  В ходе реализации бережливых проектов были выделены основные эффекты:  - удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг;  - повышение компетенции у сотрудников;  - сокращение трудозатрат;  - уменьшение возврата документов на доработку.  Жежеря ответ Отклонение составило 93% т.к. была изменена методика расчета показателей, инициировали только проекты высокого уровня. В 2022 году убыло инициировано 7 проектов, 4 реализовано в 2022 году, 4 переходящих (1 проект переходящий с 2021 года) | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | | | |
| 3.6.7 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных  на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 20% | В 2022 году проведено 19 заседаний комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа, по результатам которых на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа назначено 10 чел. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.8 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 30% | В 2022 году 17 чел. было назначено на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа из кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.9 | Назначение на должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | 8 чел. было назначено из резерва управленческих кадров Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.10 | Формирование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров на конкурсной основе | 2019-2025 годы | Формирование и эффективное использование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров.  Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 5% | В 2022 году 26 чел. было включено в кадровый резерв муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированный на конкурсной основе, 8 чел. было включено в резерв управленческих кадров Алексеевского городского округа, сформированный на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.11 | Участие в реализации областных проектов, направленных на совершенствование системы государственного и муниципального управления Белгородской области | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа | В рамках реализации областного проекта «Развитие государственной информационной системы в области государственной гражданской службы Белгородской области «Единая кадровая система Белгородской области» в 2022 году в ГИС БО «Единая кадровая система Белгородской области»:  - вносились изменения в структуру и штатные расписания органов местного самоуправления Алексеевского городского округа,  - вносились изменения в личные дела 180 работников органов местного самоуправления, их подразделений,  - дополнялись новые личные дела и подгружались сканы 39 анкет руководителей различных уровней. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.12 | Соблюдение Методики расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления области при формировании штатных расписаний органов местного самоуправления | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа.  Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, к 2025 году составит 97% | Штатные расписания администрации Алексеевского городского округа, ее самостоятельных управлений, территориальных администраций сформированы в строгом соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 29 февраля 2016 года № 104-р «О Методике расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области» | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.13 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | В 2022 году 72 муниципальных служащих Алексеевского городского округа прошли повышение квалификации, в том числе по программам: «Государственная политика в области противодействия коррупции» - 42 чел., «Личная эффективность руководителя» - 19 чел., «Управление государственными и муниципальными закупками» - 8 чел., «Организация безопасности дорожного движения» - 1 чел., «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» - 1 чел., «Антимонопольный комплаенс. Практика применения» - 1 чел. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | |
| 3.7.1 | Размещение материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях | 2019-2025 годы | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, составит не менее 70 единиц, ежегодно | С появлением новых подходов к информационной деятельности формируется система эффективного общественного мнения, обращенная к человеку. В связи с этим увеличилось взаимодействие с гражданами в СМИ. Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях за 2022 составило 172 единицы. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения Алексеевского городского округа о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | 2019-2025 годы | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления к 2025 году достигнет 3060 кв. см | С появлением новых подходов к информационной деятельности формируется система эффективного общественного мнения, обращенная к человеку. В связи с этим увеличилось взаимодействие с гражданами в СМИ. Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления за 2022 год достиг 52 000 кв.см. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.8. Пространственное развитие территории Алексеевского городского округа*** | | | | | |
| 3.8.1 | Создание в сельских территориях городского округа новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | 2017-2025 годы | Создано к 2025 году не менее 40 предприятий сферы производства и услуг, с организацией не менее 100 новых рабочих мест | В 2022 году реализация Программы 500/10000 завершена. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| 3.8.2 | Реализация мероприятий по выделению земельных участков и инвестиционных площадок для новых производств | 2019-2025 годы | Сформировано к 2025 году 38 паспортов на свободные инвестиционные площадки | Администрацией Алексеевского городского округа проводится активная инвестиционная политика, предусматривающая улучшение инвестиционного климата, направленная на решение стратегических задач модернизации экономики и обновления производственной сферы. С этой целью на постоянной основе осуществляется формирование и актуализация реестра инвестиционных площадок, пригодных для осуществления предпринимательской деятельности и размещения производств. В настоящее время определены 33 инвестиционные площадки, на каждую из которых составлен паспорт, содержащий подробную информацию о месторасположении и основных характеристиках площадки, имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры. На базе 2-х ранее депрессивных площадок в 2022 году создано 2-а новых предприятия (ООО «АЗХМ», ООО «Мелзавод ЭГА»). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.9. Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | | |
| 3.9.1 | Формирование новых микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | 2019-2025 годы | Выделение новых микрорайонов под ИЖС не менее чем в 3-х сельских населенных пунктах | \_ | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.2 | Строительство жилых домов в сельских населенных пунктах | 2019-2025 годы | Планируемый объем ввода жилья в период 2019-2025 годов - 78 362 кв. метров | В 2022 г. объем жилищного строительства в сельской местности составил 9 763,7 м2 | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских населенных пунктах | 2019-2025 годы | Построено в период 2019-2025 годов в общей протяженности 71 километров дорог общего пользования | Строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских населенных пунктах в 2022 году не осуществлялось. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.4 | Реализация мероприятий направленных на получение финансовой поддержки молодыми семьями на приобретение жилья в сельской местности | 2019-2025 годы | Число молодых семей получивших поддержку в приобретении жилья в сельской местности составит не менее 3-х ежегодно | В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан проживающих на сельских территориях в 2022 году предоставлена 1 социальная выплата в размере 1,125 млн. руб. на строительство жилого дома. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.5 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий городского округа | 2019-2025 годы | Реализовано в период до 2025 года не менее 6 проектов, ежегодно | На сельских территориях Алексеевского городского округа реализованы проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха и садов. По результатам участия в грантовых конкурсах различных уровней на сельских территориях в 2021 году реализован 31 проект. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |

# Ресурсное обеспечение на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (проекта)** | **Источники финансирования** | **2017 отчет** | **2018 отчет** | **2019 отчет** | **2020 отчет** | **2021 отчет** | **2022 год** | | **Отклонение от планового значения, тыс. руб.** | **Причины отклонения** (указать в случае превышения фактического значения от планового более чем на 10%) |
| **план** | **отчет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Итого по Плану** | **Всего** | **7 489 461** | **7 667 303** | **8 669 015** | **10 721 430** | **11 223 985** | **7 176 931** | **9 932 068** | **2 755 137** |  |
| **федеральный бюджет** | **536 873** | **509 832** | **472 624** | **556 207** | **572 925** | **705 251** | **337 601** | **-367 650** |  |
| **региональный бюджет** | **1 116 791** | **1 066 073** | **1 351 531** | **1 535 332** | **1 596 862** | **1 258 518** | **1 685 961** | **427 443** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **650 727** | **736 767** | **867 702** | **895 607** | **927 421** | **837 939** | **982 531** | **144 592** |  |
| **иные источники** | **5 185 069** | **5 354 631** | **5 977 158** | **7 734 284** | **8 126 769** | **4 375 223** | **6 925 975** | **2 550 752** |  |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | |  |  |  |
| **1.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **4 521 750** | **4 645 241** | **5 175 824** | **7 031 609** | **7 447 304** | **3 614 508** | **5 985 149** | **2 370 641** |  |
| **федеральный бюджет** | **14 295** | **12 554** | **14 068** | **25 375** | **6 162** | **4 553** | **1 897** | **-2 656** |  |
| **региональный бюджет** | **9 845** | **7 135** | **12 988** | **7 905** | **32 279** | **3 125** | **3 207** | **82** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **458** | **1 452** | **22 346** |  | **6 639** |  |  |  |  |
| **иные источники** | **4 497 152** | **4 624 100** | **5 126 422** | **6 998 329** | **7 402 216** | **3 606 831** | **5 980 045** | **2 373 214** |  |
| ***1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств; 1.2. Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Итого по задаче | Всего | 2 099 501 | 2 301 537 | 2 690 330 | 3 935 500 | 3 800 816 | 1 093 400 | 3 887 120 | **2 793 720** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 099 501 | 2 301 537 | 2 690 330 | 3 935 500 | 3 800 816 | 1 093 400 | 3 887 120 | **2 793 720** |  |
| 1.1.1. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 165 820 | 1 015 700 | 820 290 | 235 550 |  | 33 830 | **33 830** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 165 820 | 1 015 700 | 820 290 | 235 550 |  | 33 830 | **33 830** |
| 1.1.2. | Строительство ЛОС (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  |  |  |  |  |  | 119 940 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 119 940 |  |
| 1.1.3. | Обновление автотранспортного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  |  |  |  |  |  | 118 680 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 118 680 |  |
| 1.1.4. | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | Всего |  | 139 470 | 113 200 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 139 470 | 113 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (ОАО «ЭФКО») | Всего | 209 000 | 7 100 | 16 390 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 209 000 | 7 100 | 16 390 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сои и прочих сельскохозяйственных культур мощностью до 25 тыс.т. в год (ОАО "Эфко") | Всего | 227 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 227 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 13 153 | 8 472 | 2 770 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 153 | 8 472 | 2 770 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Модернизация склада бестарного хранения муки (ЗАО "Хлебозавод") | Всего | 3 850 |  |  |  |  |  | 1 990 | **1 990** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 850 |  |  |  |  |  | 1 990 | **1 990** |  |
| 1.1.9. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 36 900 | 10 770 | 23 140 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 36 900 | 10 770 | 23 140 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Модернизация производства (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  |  |  |  |  |  | 15 840 | **15 840** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 15 840 | **15 840** |  |
| 1.1.11. | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | Всего | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 36 410 | 73 830 |  | 113 670 | **113 670** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 36 410 | 73 830 |  | 113 670 | **113 670** |  |
| 1.1.12. | Модернизация основного производства (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | Всего | 34 000 | 463 000 | 53 870 |  | 101 600 |  | 28 480 | **28 480** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 34 000 | 463 000 | 53 870 |  | 101 600 |  | 28 480 | **28 480** |  |
| 1.1.13. | Строительство цеха молочных продуктов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 578 000 | 53 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 578 000 | 53 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 74 810 | 344 190 | 71 000 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 74 810 | 344 190 | 71 000 |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 35 721 | 34 034 | 1 280 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 35 721 | 34 034 | 1 280 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 33 416 | 2 221 | 1 850 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 33 416 | 2 221 | 1 850 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  | 33 160 | 32 750 | 46 670 | 43 580 |  | 56 670 | **56 670** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 33 160 | 32 750 | 46 670 | 43 580 |  | 56 670 | **56 670** |  |
| 1.1.18. | Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  |  |  |  |  |  | 575 000 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 575 000 |  |  |
| 1.1.19. | Строительство завода по производству растительного мяса (ООО «Еда будущего") | Всего |  |  |  |  |  |  | 30 730 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 30 730 |  |  |
| 1.1.20. | Модернизация производства (АО «Элеватор») | Всего |  | 10 000 | 20 000 | 13 240 | 15 100 |  | 19 030 | **19 030** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 10 000 | 20 000 | 13 240 | 15 100 |  | 19 030 | **19 030** |  |
| 1.1.21. | Капитальный ремонт основных средств (ОАО «ЭФКО») | Всего |  | 29 470 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 29 470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 58 230 | 116 770 | 122 700 |  | 95 660 | **95 660** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 58 230 | 116 770 | 122 700 |  | 95 660 | **95 660** |  |
| 1.1.23. | Модернизация складских помещений (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 10 580 | 10 324 | 1 160 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 10 580 | 10 324 | 1 160 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 6 078 | 6 092 | 2 770 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 6 078 | 6 092 | 2 770 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. | Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО»: Модернизация и поддержание производственных мощностей | Всего |  |  | 53 870 | 219 550 | 45 600 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 53 870 | 219 550 | 45 600 |  |  |  |  |
| 1.1.26. | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 3 160 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 3 160 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 1 200 | 10 770 | 1 610 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 200 | 10 770 | 1 610 |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. | Увеличение мощности цеха фасовки масла (ОАО «ЭФКО») | Всего | 9 000 | 4 760 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 9 000 | 4 760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 18 890 | 110 110 | 278 980 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 890 | 110 110 | 278 980 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. | Строительство здания коровника на 420 фуражных голов беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением (ООО "Советское) | Всего |  |  |  |  |  |  | 23 400 | **23 400** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 23 400 | **23 400** |  |
| 1.1.31. | Прочие инвестиции в основной капитал. Реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2022 году, не запланеированных на момент утверждения Стратегии. | Всего | 901 927 | 1 142 000 | 918 000 | 2 313 630 | 3 091 856 | 1 093 400 | 2 654 200 | **1 560 800** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 901 927 | 1 142 000 | 918 000 | 2 313 630 | 3 091 856 | 1 093 400 | 2 654 200 | **1 560 800** |
| ***1.3.Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Итого по задаче | Всего | 1 139 158 | 601 790 | 643 837 | 562 370 | 876 188 | 830 419 | 870 230 | **39 811** |  |
| федеральный бюджет | 14 295 | 12 554 | 14 068 | 3 012 | 1 598 | 4 553 | 1 897 | **-2 656** |  |
| региональный бюджет | 8 823 | 6 074 | 4 639 | 958 | 191 | 2 046 | 909 | **-1 137** |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 1 452 | 21 090 |  | 399 |  |  |  |  |
| иные источники | 1 115 582 | 581 710 | 604 040 | 558 400 | 874 000 | 823 820 | 867 424 | **43 604** |  |
| 1.3.1. | Развитие отраслей растениеводства и животноводства | Всего | 336 | 436 | 444 | 157 |  | 400 | 310 | **-90** | В рамках подпрограммы №1 "Развитие отраслей растениеводства и животноводства" при реализации мероприятия "Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев" денежные средства в сумме 310 тыс. рублей были израсходованы на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 336 | 436 | 444 | 157 |  | 400 | 310 | **-90** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 167 | 62 | 36 |  |  | 253 |  | **-253** | Финансирование отсутствует |
| федеральный бюджет | 114 | 52 | 24 |  |  | 200 |  | **-200** |
| региональный бюджет | 53 | 10 | 12 |  |  | 53 |  | **-53** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | Всего | 8 015 | 15 572 | 14 785 | 3 813 | 685 | 5 257 | 2 496 | **-2 761** | В 2022 году финансирование сокращено из-за отсутствия новых площадей садов на территории Алексеевского городского округа |
| федеральный бюджет | 7 614 | 12 302 | 11 680 | 3 012 | 542 | 4 153 | 1 897 | **-2 256** |
| региональный бюджет | 401 | 3 270 | 3 105 | 801 | 143 | 1 104 | 599 | **-505** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе» | Всего | 18 260 | 2 960 | 24 511 |  |  | 689 |  | **-689** | Финансирование отсутствует |
| федеральный бюджет | 6 567 | 200 | 2 364 |  |  | 200 |  | **-200** |
| региональный бюджет | 8 033 | 2 358 | 1 078 |  |  | 489 |  | **-489** |
| бюджет муниципального образования | 458 | 402 | 21 069 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Реализация проекта «Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории городского округа» | Всего | 4 780 | 4 860 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 820 | 3 820 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 4 780 | 4 860 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 820 | 3 820 |  |  |
| 1.3.6. | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники) | Всего | 1 107 600 | 575 800 | 600 040 | 555 400 | 872 503 | 820 000 | 863 604 | **43 604** | Увеличение произошло вследствие роста финансовых вложений в основные средства (приобретение техники) ООО "Агротех-Гарант" Алексеевский |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 056 |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 399 |  |  |  |
| иные источники | 1 107 600 | 575 800 | 600 040 | 555 400 | 871 000 | 820 000 | 863 604 | **43 604** |
| 1.3.7. | Создание дендрологического парка на территории г. Алексеевка | Всего |  | 2 100 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 1 050 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.4. | Итого по задаче | Всего | 1 026 950 | 1 389 818 | 1 630 213 | 2 214 752 | 2 509 468 | 1 460 958 | 971 500 | **-489 458** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 22 363 | 4 564 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 | 5 937 | 30 873 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  | 6 240 |  |  |  |  |
| иные источники | 1 026 950 | 1 389 818 | 1 621 539 | 2 186 452 | 2 467 791 | 1 460 958 | 971 500 | **-489 458** |  |
| 1.4.1. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Всего | 948 690 | 1 321 356 | 1 606 239 | 2 169 657 | 2 440 432 | 1 374 996 | 960 000 | **-414 996** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 948 690 | 1 321 356 | 1 606 239 | 2 169 657 | 2 440 432 | 1 374 996 | 960 000 | **-414 996** |  |
| 1.4.2. | Инеженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе | Всего | 16 260 |  | 10 174 | 35 939 | 2 129 | 13 500 |  | **-13 500** | Финансирование отсутствует |
| федеральный бюджет |  |  |  | 22 363 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 | 5 937 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 16 260 |  | 1 500 | 7 639 | 2 129 | 13 500 |  | **-13 500** |
| 1.4.2.1 | водоснабжение | Всего | 12 750 |  | 8 674 | 28 300 |  | 4 500 |  | **-4 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 22 363 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 | 5 937 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 750 |  |  |  |  | 4 500 |  | **-4 500** |
| 1.4.2.2 | газоснабжение | Всего | 3 510 |  | 1 500 | 7 639 | 2 129 | 4 500 |  | **-4 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 510 |  | 1 500 | 7 639 | 2 129 | 4 500 |  | **-4 500** |
| 1.4.2.3 | электроснабжение | Всего |  |  |  |  |  | 4 500 |  | **-4 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  | 4 500 |  | **-4 500** |
| 1.4.3. | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Всего | 62 000 | 68 462 | 13 800 | 9 156 | 66 907 | 72 462 | 11 500 | **-60 962** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 4 564 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 30 873 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 6 240 |  |  |  |  |
| иные источники | 62 000 | 68 462 | 13 800 | 9 156 | 25 230 | 72 462 | 11 500 | **-60 962** |  |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Итого по задаче | Всего | 13 600 | 17 900 | 11 110 | 64 867 | 19 770 | 6 500 | 3 250 | **-3 250** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 600 | 17 900 | 11 110 | 64 867 | 19 770 | 6 500 | 3 250 | **-3 250** |  |
| 1.5.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли | Всего | 11 900 | 14 300 | 4 110 | 6 000 | 8 020 | 5 000 |  | **-5 000** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 11 900 | 14 300 | 4 110 | 6 000 | 8 020 | 5 000 |  | **-5 000** |  |
| 1.5.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере общественного питания | Всего |  | 2 000 | 5 200 | 58 867 | 1 790 | 1 000 | 1 300 | **300** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 2 000 | 5 200 | 58867,1 | 1 790 | 1 000 | 1300 | **300** |  |
| 1.5.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере услуг | Всего | 1 700 | 1 600 | 1 800 |  | 9 960 | 500 | 1 950 | **1 450** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 700 | 1 600 | 1 800 | 0 | 9 960 | 500 | 1950 | **1 450** |  |
| ***1.6. Развитие туризма*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Итого по задаче | Всего | 135 | 96 | 2 760 |  | 8 | 30 | 4370 | **4 340** | Реализация инвестиционного проекта "Создание эко-фермы с целью оказания услуг агротуризма" |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 35 | 46 | 2 740 | 0 |  | 30 | 4370 | **4 340** |
| 1.6.1. | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | Всего | 135 | 96 | 2 760 |  | 8 | 30 | 4370 | **4 340** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 20 |  | 8 |  |  |  |
| иные источники | 35 | 46 | 2 740 | 0 |  | 30 | 4370 | **4 340** |
| ***1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Итого по задаче | Всего | 3 | 5 | 7 |  | 10 | 7 | 10 | **3** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 | 5 | 7 |  | 10 | 7 | 10 | **3** |  |
| 1.7.1. | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 3 | 5 | 7 |  | 10 | 7 | 10 | **3** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 | 5 | 7 |  | 10 | 7 | 10 | **3** |  |
| ***1.8. Инновационно-ориентированное развитие*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Итого по задаче | Всего | 127 381 | 215 786 | 59 984 | 106 537 | 50 637 | 100 100 | 78 600 | **-21 500** | Стоимость затрат на научные исследования и разработки в 2022году обусловлена уровнем наукоемкости и технологичности реализуемых инновационных проектов предприятиями городского округа, а также стадией реализации основного количества инновационных проектов (стоимость указанных затрат выше на начальном этапе инновационного процесса). |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 127 381 | 215 786 | 59 984 | 106 537 | 50 637 | 100 100 | 78 600 | **-21 500** |
| 1.8.1. | Научные исследования и разработки новых продуктов промышленными предприятиями | Всего | 76 061 | 183 246 | 59 714 | 71 841 | 3 362 | 67 000 | 20 428 | **-46 572** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 76 061 | 183 246 | 59 714 | 71 841 | 3 362 | 67 000 | 20 428 | **-46 572** |
| 1.8.2. | Создание технологических, маркетинговых и организационных инноваций промышленными предприятиями | Всего | 51 320 | 32 540 | 270 | 34 696 | 47 275 | 33 100 | 58 172 | **25 072** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 51 320 | 32 540 | 270 | 34 696 | 47 275 | 33 100 | 58 172 | **25 072** |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Итого по задаче | Всего | 115 022 | 118 309 | 137 583 | 147 583 | 190 408 | 123 094 | 170 068 | **46 974** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 922 | 1 011 | 911 | 1 010 | 1 215 | 1 079 | 2 298 | **1 219** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 114 100 | 117 298 | 136 672 | 146 573 | 189 193 | 122 016 | 167 770 | **45 754** |  |
| 1.10.1. | Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 1 252 | 990 | 594 | 726 | 1 257 | 990 | 4 080 | **3 090** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 416 | 415 | 327 | 356 | 523 | 416 | 1 786 | **1 370** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 836 | 575 | 267 | 370 | 733 | 575 | 2 294 | **1 719** |  |
| 1.10.2. | Содействие занятости населения. Участие в организации общественных работ | Всего | 710 | 705 | 880 | 820 | 681 | 705 | 102 | **-604** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 165 | 160 | 140 | 153 | 191 | 160 |  | **-160** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 545 | 545 | 740 | 667 | 490 | 545 | 102 | **-444** |  |
| 1.10.3. | Улучшение условий охраны труда | Всего | 113 060 | 116 615 | 136 109 | 146 037 | 188 470 | 121 399 | 165 887 | **44 488** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 341 | 436 | 444 | 501 | 501 | 503 | 512 | **9** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 112 719 | 116 179 | 135 665 | 145 536 | 187 969 | 120 896 | 165 375 | **44 479** |  |
| ***2. Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **2 408 473** | **2 497 881** | **2 816 777** | **3 066 451** | **3 355 502** | **2 984 563** | **3 007 103** | **22 540** |  |
| **федеральный бюджет** | **513 906** | **455 926** | **449 273** | **489 418** | **554 808** | **662 922** | **146 505** | **-516 417** |  |
| **региональный бюджет** | **831 950** | **898 461** | **1 141 160** | **1 368 759** | **1 429 819** | **1 077 797** | **1 546 811** | **469 014** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **520 464** | **580 016** | **663 154** | **674 610** | **723 946** | **666 613** | **715 243** | **48 630** |  |
| **иные источники** | **542 154** | **563 478** | **563 190** | **533 664** | **646 930** | **577 231** | **598 544** | **21 313** |  |
| ***2.1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Итого по задаче | Всего | 541 622 | 547 600 | 616 487 | 603 699 | 752 437 | 601 700 | 682 362 | **80 662** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 51 520 | 36 606 | 105 469 | 104 909 | 152 003 | 89 700 | 127 602 | **37 902** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490 102 | 510 994 | 511 018 | 498 790 | 600 434 | 512 000 | 554 760 | **42 760** |  |
| 2.1.2. | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1 708 | 2 008 | 1 708 | 4 029 | 5 462 | 2 108 | 5 462 | **3 354** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 708 | 2 008 | 1 708 | 4 029 | 5 462 | 2 108 | 5 462 | **3 354** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 1 164 | 1 164 | 716 | 572 | 569 | 1 185 | 758 | **-427** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 164 | 1 164 | 716 | 572 | 569 | 1 185 | 758 | **-427** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 15 800 |  | 52 594 |  |  | 52 700 |  | **-52 700** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 15 800 |  | 52 594 |  |  | 52 700 |  | **-52 700** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Совершенствование системы территориального планирования | Всего | 522 950 | 544 428 | 561 469 | 599 098 | 746 406 | 545 707 | 676 142 | **130 435** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 32 848 | 33 434 | 50 451 | 100 308 | 145 972 | 33 707 | 121 382 | **87 675** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490 102 | 510 994 | 511 018 | 498 790 | 600 434 | 512 000 | 554 760 | **42 760** |  |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Итого по задаче | Всего | 956 227 | 1 059 130 | 1 181 238 | 1 396 990 | 1 477 226 | 1 164 375 | 1 576 009 | **411 634** |  |
| федеральный бюджет |  |  | 7 913 | 19 232 | 48 747 |  | 47 907 | **47 907** |  |
| региональный бюджет | 569 716 | 641 399 | 735 583 | 948 452 | 951 251 | 701 061 | 1 100 780 | **399 719** |  |
| бюджет муниципального образования | 353 953 | 385 084 | 405 551 | 409 774 | 446 636 | 418 983 | 398 216 | **-20 767** |  |
| иные источники | 32 558 | 32 647 | 32 192 | 19 532 | 30 592 | 44 331 | 29 106 | **-15 225** |  |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | Всего | 263 386 | 276 531 | 318 974 | 342 821 | 403 033 | 354 159 | 466 413 | **112 254** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 2 369 |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 119 274 | 124 597 | 160 133 | 182 621 | 227 050 | 176 737 | 390 172 | **213 435** |  |
| бюджет муниципального образования | 119 134 | 126 708 | 134 617 | 141 818 | 152 858 | 141 692 | 56 386 | **-85 306** |  |
| иные источники | 24 978 | 25 226 | 24 224 | 16 013 | 23 125 | 35 730 | 19 855 | **-15 875** |  |
| 2.2.2. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | Всего | 1 900 | 2 747 | 4 627 | 3 924 | 3 766 | 3 605 | 3 992 | **387** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 900 | 2 747 | 4 627 | 2 133 | 1 543 | 3 605 | 1 982 | **-1 623** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 1 791 | 2 223 |  | 2 010 | **2 010** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Модернизация и развитие системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | Всего | 522 771 | 574 052 | 567 761 | 600 568 | 701 149 | 599 764 | 815 321 | **215 557** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 16 863 | 47 876 |  | 47 469 | **47 469** |  |
| региональный бюджет | 400 532 | 438 684 | 429 652 | 464 120 | 524 032 | 451 066 | 601 079 | **150 013** |  |
| бюджет муниципального образования | 120 212 | 133 341 | 135 861 | 118 149 | 127 441 | 145 778 | 164 790 | **19 012** |  |
| иные источники | 2 027 | 2 027 | 2 248 | 1 437 | 1 801 | 2 920 | 1 983 | **-937** |  |
| 2.2.4. | Развитие муниципальной системы дополнительного образования | Всего | 66 144 | 71 059 | 84 681 | 90 944 | 97 567 | 75 114 | 109 374 | **34 260** |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6 385 |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 556 |  | 240 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 66 144 | 71 059 | 77 741 | 90 944 | 97 327 | 75 114 | 109 374 | **34 260** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Всего | 15 588 | 16 274 | 17 028 | 7 332 | 17 225 | 18 144 | 19 845 | **1 701** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 899 | 900 | 939 | 23 | 651 | 1 014 | 1 127 | **113** |  |
| бюджет муниципального образования | 9 136 | 9 980 | 10 369 | 5 227 | 10 908 | 11 449 | 11 450 | **1** |  |
| иные источники | 5 553 | 5 394 | 5 720 | 2 082 | 5 666 | 5 681 | 7 268 | **1 587** |  |
| 2.2.6. | Реализация мероприятий по осуществлению функций органа местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 43 328 | 47 313 | 49 402 | 55 218 | 55 829 | 51 457 | 62 797 | **11 340** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 438 | **438** |  |
| региональный бюджет | 9 875 | 12 187 | 12 603 | 17 976 | 15 617 | 13 836 | 14 646 | **810** |  |
| бюджет муниципального образования | 33 453 | 35 126 | 36 799 | 37 242 | 40 212 | 37 621 | 47 713 | **10 092** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Капитальные ремонты объектов общего и дошкольного образования | Всего | 42 236 | 70 284 | 105 450 | 106 922 | 139 165 | 60 892 | 97 631 | **36 739** |  |
| федеральный бюджет |  |  | 1 528 |  | 871 |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 37 236 | 62 284 | 94 622 | 93 180 | 123 576 | 54 803 | 91 774 | **36 971** |  |
| бюджет муниципального образования | 5 000 | 8 000 | 9 300 | 13 742 | 14 718 | 6 089 | 5 857 | **-232** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство, реконструкция объектов общего и дошкольного образования | Всего |  |  | 30 176 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 30 176 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт объектов среднего профессионального образования | Всего |  |  | 2 275 | 188 400 | 58 543 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 2 275 | 188 400 | 58 543 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в сфере образования | Всего | 874 | 870 | 864 | 861 | 950 | 1 240 | 636 | **-604** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 874 | 870 | 864 | 861 | 950 | 1 240 | 636 | **-604** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.3. | Итого по задаче | Всего | 73 424 | 77 010 | 90 124 | 105 607 | 88 351 | 84 591 | 97 453 | **12 862** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 10 800 | 22 405 | 1 315 | 3 600 |  | **-3 600** |  |
| бюджет муниципального образования | 59 996 | 62 324 | 64 828 | 73 426 | 76 047 | 65 091 | 86 846 | **21 755** |  |
| иные источники | 13 428 | 14 686 | 14 496 | 9 776 | 10 989 | 15 900 | 10 607 | **-5 293** |  |
| 2.3.1. | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | Всего | 3 464 | 3 977 | 4 278 | 3 597 | 4 344 | 4 550 | 4 190 | **-360** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 3 464 | 3 977 | 4 278 | 3 597 | 4 344 | 4 550 | 4 190 | **-360** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Участие в реализации проекта "Внедрение Всероссийского физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Белгородской области" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Участие в реализации областного проекта "Олимпийские надежды Белогорья" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 28 908 | 30 453 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 28 908 | 30 453 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | Всего | 4 072 | 4 492 | 6 148 | 7 942 | 5 044 | 6 596 | 5 019 | **-1 577** | В связи с централизацией бухгалтерского учета сокращено 8,5 штатных единиц |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 072 | 4 492 | 6 148 | 7 942 | 5 044 | 6 596 | 5 019 | **-1 577** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт объектов в отрасли спорта | Всего |  |  | 12 072 | 25 029 |  | 4 000 |  | **-4 000** | Капитальный ремонт СК "Южный" перенесен на более поздние сроки |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 10 800 | 22 405 |  | 3 600 |  | **-3 600** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 272 | 2 624 |  | 400 |  | **-400** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивным парком «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | Всего | 36 830 | 38 088 | 37 061 | 36 580 | 43 574 | 37 312 | 49 610 | **12 298** | В связи с организацией на территории МАУ "Спортивный парк "Алексеевский"" пункта временного размещения, снизились доходы от оказания платных услуг и увеличилась нагрузка на бюджет Алексеевского городского округа. Также в связи с централизацией бухгалтерского учета увеличилась штатная численность на 8,5 единиц |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 699 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 23 402 | 23 402 | 22 565 | 26 804 | 31 886 | 21 412 | 39 003 | **17 591** |
| иные источники | 13 428 | 14 686 | 14 496 | 9 776 | 10 989 | 15 900 | 10 607 | **-5 293** |
| 2.3.7. | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | всего |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | Всего |  |  | 30 365 | 32 259 | 35 189 | 31 933 | 38 434 | **6 501** | Увеличение заработной платы с 01.01.2022г. на 4% и увеличение тарифов на коммунальные услуги в течение 2022 года |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 616 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 30 365 | 32 259 | 34 573 | 31 933 | 38 434 | **6 501** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.4. | Итого по задаче | Всего | 732 606 | 681 570 | 663 876 | 722 894 | 813 108 | 966 033 | 399 176 | **-566 857** |  |
| федеральный бюджет | 512 885 | 452 033 | 431 259 | 467 797 | 505 659 | 662 922 | 93 927 | **-568 995** |  |
| региональный бюджет | 203 628 | 212 986 | 215 151 | 235 445 | 288 301 | 283 436 | 286 078 | **2 642** |  |
| бюджет муниципального образования | 10 026 | 11 400 | 11 982 | 14 086 | 14 233 | 14 675 | 15 101 | **426** |  |
| иные источники | 6 066 | 5 151 | 5 484 | 5 566 | 4 915 | 5 000 | 4 070 | **-930** |  |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | Всего | 549 070 | 496 467 | 464 509 | 459 987 | 524 141 | 715 450 | 232 590 | **-482 860** | Изменения в ресурсном обеспечении реализации мероприятий произошли в связи с перераспределением осуществения государстаенных полномочий на федеральном и реиолнальном уровнях, в части назначания и выплат мер социальной поддержки (защиты) населения |
| федеральный бюджет | 477 464 | 423 061 | 388 644 | 383 066 | 408 947 | 633 318 | 93 927 | **-539 391** |
| региональный бюджет | 62 820 | 63 425 | 65 379 | 65 014 | 103 093 | 68 957 | 126 192 | **57 235** |
| бюджет муниципального образования | 8 786 | 9 981 | 10 486 | 11 907 | 12 100 | 13 175 | 12 471 | **-704** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | Всего | 89 440 | 99 561 | 109 723 | 119 698 | 124 674 | 130 999 | 118 455 | **-12 544** |
| федеральный бюджет | 972 | 119 |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 82 345 | 94 283 | 104 239 | 114 020 | 119 759 | 125 999 | 114 385 | **-11 614** |
| бюджет муниципального образования | 57 | 8 |  | 112 |  |  |  |  |
| иные источники | 6 066 | 5 151 | 5 484 | 5 566 | 4 915 | 5 000 | 4 070 | **-930** |
| 2.4.3. | Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленной на защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми | Всего | 1 183 | 1 411 | 1 496 | 2 049 | 2 133 | 1 500 | 2 480 | **980** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 183 | 1 411 | 1 496 | 2 049 | 2 133 | 1 500 | 2 480 | **980** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятия по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | Всего | 92 913 | 84 131 | 88 148 | 141 160 | 162 161 | 118 084 | 45 651 | **-72 433** |
| федеральный бюджет | 34 449 | 28 853 | 42 615 | 84 731 | 96 712 | 29 604 |  | **-29 604** |
| региональный бюджет | 58 463 | 55 278 | 45 533 | 56 411 | 65 449 | 88 480 | 45 501 | **-42 979** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 18 |  |  | 150 | **150** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Итого по задаче | Всего | 103 041 | 130 997 | 263 454 | 235 968 | 222 954 | 166 184 | 250 608 | **84 424** |  |
| федеральный бюджет | 1 020 | 3 893 | 10 101 | 2 389 | 401 |  | 4 671 | **4 671** |  |
| региональный бюджет | 7 085 | 7 470 | 74 157 | 57 549 | 36 948 |  | 32 352 | **32 352** |  |
| бюджет муниципального образования | 94 935 | 119 634 | 179 195 | 176 030 | 185 605 | 166 184 | 213 585 | **47 401** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства муниципального образования | Всего | 21 151 | 28 434 | 27 195 | 27 774 | 32 643 | 27 544 | 39 975 | **12 431** | Финансирование увеличено в связи с ростом оплаты труда работникам, не попадающим под Указ Президента от 7 мая 2012 г. |
| федеральный бюджет |  | 3 667 |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 975 |  |  | 1 124 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 21 151 | 23 792 | 27 195 | 27 774 | 31 519 | 27 544 | 39 975 | **12 431** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | Всего | 29 948 | 39 251 | 39 201 | 40 359 | 41 720 | 38 183 | 45 949 | **7 766** | Финансирование увеличено в связи с ростой средней заработной платы работникам культуры, увеличены тарифы на оплату коммунальных услуг |
| федеральный бюджет | 251 | 126 | 101 |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 129 | 3 288 | 27 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 29 568 | 35 837 | 39 073 | 40 359 | 41 720 | 38 183 | 45 949 | **7 766** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. | Всего | 51 942 | 56 434 | 94 103 | 93 654 | 100 130 | 90 468 | 114 196 | **23 728** | Финансирование увеличено в связи с ростой средней заработной платы работникам культуры, увеличены тарифы на оплату коммунальных услуг |
| федеральный бюджет | 770 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 6 956 | 3 207 | 1 510 | 1 457 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 44 216 | 53 127 | 92 593 | 92 197 | 100 130 | 90 468 | 114 196 | **23 728** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | Всего |  | 6 878 | 7 873 | 9 204 | 8 317 | 7 689 | 8 474 | **785** | Финансирование увеличено в связи с ростой средней заработной платы работникам культуры, увеличены тарифы на оплату коммунальных услуг |
| федеральный бюджет |  |  |  | 184 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 6 878 | 7 873 | 8 971 | 8 317 | 7 689 | 8 474 | **785** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Строительство Центра культурного развития в селе Ильинка Алексеевского городского округа | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Всего |  |  | 84 832 | 61 773 | 39 604 | 2 300 | 28 890 | **26 590** | На основании постановления Правительства Белгородской области №605-пп от 13.12.2021 г. "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2022-2024 годы" проведен капитальный ремонт здания Афанасьевского СДК и Божковского СДК |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 72 370 | 55 206 | 35 717 |  | 26 502 | **26 502** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 12 462 | 6 566 | 3 887 | 2 300 | 2 388 | **88** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Создание модельных библиотек - библиотек нового поколения в рамках национального проекта "Культура" на базе центральной районной библиотеки | Всего |  |  | 10 250 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Государственная поддержка отрасли культуры (укрепление материально технической базы) | Всего |  |  | 15 306 | 2 695 |  |  | 4 525 |  | Была выделена субсидия на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах до 50 тыс. человек. Укреплена иатериально-техническая база ЦКР с. Мухоудеровка |
| федеральный бюджет |  |  | 13 198 | 2 023 |  |  | 3 233 |  |
| региональный бюджет |  |  | 1 343 | 538 |  |  | 1 021 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 765 | 135 |  |  | 271 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9. | Гранты по итогам областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской местности | Всего |  |  |  | 266 |  |  | 266 |  | На основании распоряжения Губернатора Белгородской области от 30.03.2022 №151-р "Об итогах областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры" были выделены средства на реализацию проекта "Порушка" - создание фольклорного театра на базе МКУК "ЦКС" |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10. | Государственная поддержка муниципальных учреждений | Всего |  |  |  | 243 | 540 |  | 614 | **614** | Выделены субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры, лучших сельских работников, комплектование книжных фондов |
| федеральный бюджет |  |  |  | 182 | 401 |  | 438 | **438** |
| региональный бюджет |  |  |  | 49 | 107 |  | 139 | **139** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 12 | 32 |  | 37 | **37** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11. | Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий | Всего |  |  |  |  |  |  | 653 |  | По итогам конкурсного отбора из Президенского фонда культурных инициатив были выдены средства на реализацию проектов: Поэтическое пространство «Литературная провинция» (МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа),Пространство игрового обучения «Город арт-профессий» (МКУК "Централизованная клубная система") |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 653 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.12. | Создание виртуального концертного зала | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  | По итогам конкурса МАУК "ЦКР "Солнечный" стал победителем на создание виртуального концертного зала. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.13. | Гранты на реализацию инициативных проектов в области культуры | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 596 |  | На основании решения конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в области культуры на проведение творческих мероприятий стал победителем проект "Организация межрайонного гастрономического фестиваля "Царица-тыква" (МКУК "ЦКС") |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.14. | Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия "Ветряная мельница" | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 342 |  | На основании постановления Правительства Белгородской области №605-пп от 13.12.2021 г. "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2022-2024 годы" проведены мероприятия по сохранению объекта культурного наследия "Ветряная мельница" в с. Меняйлово |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 1 342 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.15. | Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции в муниципальных музеях | Всего |  |  |  |  |  |  | 3 128 |  | Выделена субсидия МБУК "Алексеевский краеведческий узей" на разработку проектно-сметной документации для создания экспозиции в муниципальных музеях |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 940 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 188 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | | | | | |  |  |
| 2.6. | Итого по задаче | Всего | 1 554 | 1 574 | 1 598 | 1 294 | 1 425 | 1 680 | 1 495 | **-185** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 554 | 1 574 | 1 598 | 1 294 | 1 425 | 1 680 | 1 495 | **-185** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий с молодежью | Всего | 1 060 | 999 | 929 | 743 | 774 | 760 | 773 | **13** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 060 | 999 | 929 | 743 | 774 | 760 | 773 | **13** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Развитие патриотического воспитания молодежи | Всего | 493 | 575 | 589 | 495 | 541 | 620 | 611 | **-9** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 493 | 575 | 589 | 495 | 541 | 620 | 611 | **-9** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Развитие добровольческого волонтерского движения | Всего |  |  | 80 | 56 | 110 | 300 | 110 | **-190** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 80 | 56 | 110 | 300 | 110 | **-190** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Третье стратегическое направление - "Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **559 238** | **524 181** | **676 415** | **623 370** | **421 180** | **577 860** | **939 816** | **361 956** |  |
| **федеральный бюджет** | **8 672** | **41 352** | **9 283** | **41 414** | **11 955** | **37 776** | **189 199** | **151 423** |  |
| **региональный бюджет** | **274 997** | **160 477** | **197 383** | **158 668** | **134 765** | **177 597** | **135 943** | **-41 654** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **129 806** | **155 299** | **182 202** | **220 997** | **196 836** | **171 326** | **267 288** | **95 962** |  |
| **иные источники** | **145 764** | **167 053** | **287 546** | **202 291** | **77 624** | **191 161** | **347 386** | **156 225** |  |
| ***3.1.Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Итого по задаче | Всего | 522 435 | 474 763 | 610 156 | 498 448 | 357 534 | 524 975 | 869 928 | **344 953** |  |
| федеральный бюджет | 8 672 | 41 352 | 9 283 | 41 299 | 5 310 | 37 676 | 183 898 | **146 222** |  |
| региональный бюджет | 269 522 | 154 073 | 193 379 | 143 835 | 130 441 | 175 649 | 129 665 | **-45 984** |  |
| бюджет муниципального образования | 114 266 | 137 321 | 161 440 | 191 820 | 174 156 | 139 673 | 233 279 | **93 606** |  |
| иные источники | 129 976 | 142 018 | 246 054 | 121 494 | 47 627 | 171 977 | 323 085 | **151 108** |  |
| 3.1.1. | Реализация адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 23 878 | 27 166 | 20 850 | 59 120 | 35 767 | 31 979 | 200 300 | **168 321** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 628 | 679 |  | 679 |  | 679 |  | **-679** |  |
| иные источники | 23 249 | 26 487 | 20 850 | 58 441 | 35 767 | 31 300 | 200 300 | **169 000** |  |
| 3.1.2. | Реализация пообъектного перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 197 | 2 994 | 19 791 | 8 294 | 24 736 | 26 078 | 4 675 | **-21 403** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 849 | 2 894 | 19 791 | 8 294 | 24 736 | 26 078 |  | **-26 078** |  |
| бюджет муниципального образования | 2 348 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 4 675 | **4 675** |  |
| 3.1.3. | Проведение капитального ремонта сетей: теплоснабжения, электрических сетей, газопровода | Всего | 45 000 | 47 500 | 7 092 | 6 321 | 3 006 | 57 881 | 6 492 | **-51 389** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 45 000 | 47 500 | 7 092 | 6 321 | 3 006 | 57 881 | 6 492 | **-51 389** |  |
| 3.1.4. | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | Всего | 28 000 | 1 800 | 3 488 | 0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 28 000 | 1 800 | 3 488 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | Всего | 13 800 | 12 000 | 5 600 | 4 805 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 800 | 12 000 | 5 600 | 4 805 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан | Всего | 19 692 | 13 748 | 34 587 | 32 596 | 42 424 | 19 849 | 81 786 | **61 937** |  |
| федеральный бюджет | 8 672 | 4 754 | 9 283 | 7 206 | 5 310 | 4 447 | 7 191 | **2 744** |  |
| региональный бюджет | 8 820 | 6 794 | 18 550 | 22 581 | 30 873 | 13 202 | 67 345 | **54 143** |  |
| бюджет муниципального образования | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 810 | 6 241 | 2 200 | 7 250 | **5 050** |  |
| иные источники |  |  | 4 554 |  |  |  |  |  |  |
| *Энергосбережение* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Повышение энергетической эффективности | Всего | 12 679 | 7 512 | 6 913 | 5 619 | 6 586 | 5 805 | 15 506 | **9 701** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 679 | 7 512 | 6 913 | 5 619 | 6 586 | 5 805 | 15 506 | **9 701** |  |
| *Благоустройство территории* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | Всего | 22 330 | 25 609 | 43 874 | 68 284 | 79 144 | 51 681 | 143 948 | **92 267** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 15 883 |  | 25 451 | 18 851 | **-6 600** |  |
| бюджет муниципального образования | 22 330 | 25 609 | 43 874 | 52 401 | 79 144 | 26 230 | 125 096 | **98 866** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Озеленение придорожных территорий городского округа | Всего | 3 588 | 4 358 | 3 500 |  |  | 1 750 |  | **-1 750** | В период 2022 г. озеленения придорожных территорий не проводилось |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 588 | 4 358 | 3 500 |  |  | 1 750 |  | **-1 750** |
| 3.1.10. | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек на территории городского округа | Всего | 2 400 | 2 650 |  | 3 804 |  | 4 052 | 36 960 | **32 908** | Выполнено устройство тротуаров в рамках инициативного бюджетирования по ул. Н. Рубана, ул. Мелиоративная, ул. Тихая Сосна, ул. Трудовая и 2-й пер. Заводской, между ул. Колхозная и ул. Луговая, на пос. Ольминского в районе д. №10 и парка г. Алексеевка, по ул. Центральная в с. Меняйлово Алексеевского городского округа |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 400 | 2 650 |  | 3 804 |  | 4 052 | 36 960 | **32 908** |
| 3.1.11. | Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения | Всего |  | 100 320 |  | 118 371 | 21 846 | 114 000 | 95 617 | **-18 383** |  |
| федеральный бюджет |  | 36 597 |  | 34 093 |  | 33 229 | 7 700 | **-25 529** |  |
| региональный бюджет |  | 9 728 |  | 23 420 | 21 846 | 8 833 | 25 350 | **16 517** |  |
| бюджет муниципального образования |  | 16 750 |  | 60 858 |  | 18 110 | 3 414 | **-14 696** |  |
| иные источники |  | 37 245 |  |  |  | 53 828 | 59 152 | **5 324** |  |
| *Обращение с твердыми коммунальными отходами* | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование в 2022 году осуществлялось на обновление контейнеров для накопления ТКО |
| 3.1.12. | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО | Всего |  |  | 15 946 | 15 946 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 15 946 |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  | 15 946 |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Строительство мусоросортировочного комплекса (2021 год). Расширение полигона ТКО (2024 год). | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Обновление контейнеров для накопления ТКО | Всего | 810 | 650 | 19 782 | 518 | 2 185 | 2 185 | 1 452 | **-733** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 390 | **1 390** |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 58 | **58** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 4 | **4** |
| иные источники | 810 | 650 | 19 782 | 518 | 2 185 | 2 185 |  | **-2 185** |
| 3.1.15. | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | Всего |  |  | 22 851 | 26 000 | 42 | 15 000 |  | **-15 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 22 851 | 26 000 | 42 | 15 000 |  | **-15 000** |
| *Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Итого по подзадаче | Всего | 345 612 | 228 207 | 405 631 | 148 729 | 141 757 | 194 539 | 283 193 | **88 654** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 167 616 | **167 616** |  |
| региональный бюджет | 258 853 | 134 657 | 155 038 | 73 657 | 52 986 | 102 085 | 18 060 | **-84 025** |  |
| бюджет муниципального образования | 86 759 | 91 983 | 99 420 | 75 072 | 88 771 | 92 454 | 97 516 | **5 062** |  |
| иные источники |  | 1 567 | 151 173 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего |  | 105 500 | 91 046 |  | 9 467 | 34 488 | 13 776 | **-20 712** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 100 000 | 86 307 |  |  | 30 343 | 11 553 | **-18 790** |  |
| бюджет муниципального образования |  | 5 500 | 4 739 |  | 9 467 | 4 145 | 2 223 | **-1 922** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 2 354 | 2 631 | 5 836 | 10 241 | 4 795 | 5 960 | 35 702 | **29 742** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30 324 | **30 324** |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 2 354 | 2 631 | 5 836 | 10 241 | 4 795 | 5 960 | 5 378 | **-582** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Содержание улично-дорожной сети Алексеевского городского округа | Всего | 65 965 | 63 271 | 66 902 | 53 272 | 67 816 | 52 201 | 67 550 | **15 349** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 65 965 | 63 271 | 66 902 | 53 272 | 67 816 | 52 201 | 67 550 | **15 349** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Всего | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 78 158 |  | 27 983 |  | **-27 983** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 73 195 |  | 25 309 |  | **-25 309** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 4 963 |  | 2 674 |  | **-2 674** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20. | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Всего | 18 134 | 18 473 |  |  | 52 202 | 26 546 |  | **-26 546** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 18 134 | 18 473 |  |  | 52 202 | 26 546 |  | **-26 546** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21. | Расходы на организацию наружного освещения населенных пунктов, прочие расходы | Всего | 24 975 | 25 184 | 28 978 |  |  | 39 148 |  | **-39 148** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 12 487 | 12 725 | 14 489 |  |  | 19 574 |  | **-19 574** |  |
| бюджет муниципального образования | 12 488 | 12 459 | 14 489 |  |  | 19 574 |  | **-19 574** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | Всего | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 6 134 | 6 629 | 7 226 | 10 120 | **2 894** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 6 134 | 6 629 | 7 226 | 10 120 | **2 894** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений | Всего | 200 | 400 | 228 | 123 | 56 | 400 | 53 | **-347** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 200 | 400 | 228 | 94 | 56 | 400 | 53 | **-347** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Всего | 803 | 796 | 313 | 714 | 628 | 587 | 670 | **83** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 315 | 300 | 313 | 345 | 620 | 313 | 670 | **357** |  |
| бюджет муниципального образования | 488 | 496 |  | 369 | 8 | 274 |  | **-274** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25. | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | Всего | 158 | 159 | 161 | 88 | 165 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 158 | 159 | 161 | 88 | 165 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26. | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | Всего |  | 1 567 | 573 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 567 | 573 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27. | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | Всего |  |  | 150 600 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 150 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28. | Капитальный ремонт автодорожных мостов и путепроводов в Алексеевском городском округе | Всего |  |  |  |  |  |  | 3 056 | **3 056** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 3 056 | **3 056** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.29. | Капитальный ремонт автодорожных мостов и путепроводов в Алексеевском городском округе | Всего |  |  |  |  |  |  | 152 141 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 137 292 |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 721 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 9 128 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.30. | Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском или пригородном сообщении | Всего |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Развитие связи и информационных технологий* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 450 | 250 | 251 | 40 | 41 | 176 |  | **-176** | Финансирование отсутствует |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 450 | 250 | 251 | 40 | 41 | 176 |  | **-176** |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.2. | Итого по задаче | Всего | 5 125 | 4 887 | 1 334 | 4 408 | 1 345 | 1 360 | 8 333 | **6 973** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 115 | 105 | 100 | 5 302 | **5 202** |  |
| региональный бюджет | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 893 |  |  | 1 746 | **1 746** |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 197 |  |  |  |  | 445 | **445** |  |
| иные источники | 98 | 121 | 223 | 400 | 1 240 | 1 260 | 840 | **-420** |  |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | Всего | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 893 | 840 | 840 | 840 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 893 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 840 | 840 | 840 |  |  |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий направленных на охрану окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 556 | 318 | 223 | 515 | 505 | 520 | 7 493 | **6 973** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 115 | 105 | 100 | 5 302 | **5 202** |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 746 | **1 746** |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 197 |  |  |  |  | 445 | **445** |  |
| иные источники | 98 | 121 | 223 | 400 | 400 | 420 |  | **-420** |  |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Итого по задаче | Всего | 5 037 | 6 832 | 13 739 | 28 406 | 15 907 | 21 005 | 25 079 | **4 074** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 906 | 1 035 | 799 | 7 506 | 879 | 1 148 | 928 | **-220** |  |
| бюджет муниципального образования | 4 131 | 5 797 | 12 940 | 20 900 | 15 028 | 19 857 | 24 151 | **4 294** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | Всего | 4 131 | 5 498 | 12 175 | 13 397 | 14 531 | 13 150 | 23 843 | **10 693** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 131 | 5 498 | 12 175 | 13 397 | 14 531 | 13 150 | 23 843 | **10 693** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Укрепление общественного порядка | Всего |  | 299 | 765 | 14 080 | 467 | 4 230 | 128 | **-4 102** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 6 582 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 299 | 765 | 7 498 | 467 | 4 230 | 128 | **-4 102** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 906 | 1 035 | 799 | 924 | 879 | 1 198 | 928 | **-270** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 906 | 1 035 | 799 | 924 | 879 | 1 148 | 928 | **-220** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 50 |  | **-50** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Установка системы фотовидеовиксации "Перехват" | Всего |  |  |  |  |  | 2 097,0 |  | **-2 097** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 2 097,0 |  | **-2 097** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего |  |  |  |  |  | 250,0 | 150,0 | **-100** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 250,0 | 150,0 | **-100** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Противодействие терроризму и экстремизму | Всего |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Всего |  |  |  | 5 | 30 |  | 30 | **30** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 5 | 30 |  | 30 | **30** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Итого, по задаче | Всего | 1 262 | 281 | 3 461 | 14 266 | 101 | 635 | 16 505 | **15 870** | Превышение фактического значения от планового объясняется победой СО НКО в конкурсе Фонда Президентских грантов (10 проектов), победа 10 проектов в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Белгородской области НКО на реализацию социально значимых проектов, 3 проекта победителя в местном конкурсе ТОС (в соответствии с постановлением администрации Алексеевского городского округа от 22 апреля 2019 г. № 471 сумма внебюджетных средств должна составлять не менее 10% от стоимости реализации проекта). По результатам ежегодного конкурса проектов, реализуемых ТОСами и ежегодного конкурса проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях Белгородской области победителями признаны 5 проектов. По результатам ежегодного конкурса проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях Белгородской области признаны победителями и реализованы 3 проекта. Согласно утвержденному «Порядку предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением в муниципальных образованиях Белгородской области» финансирование осуществляется на условиях софинансирования в соотношении 75:25 с местным бюджетом. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 394 | 1 317 |  |  | 2 803 | **2 803** |
| бюджет муниципального образования | 16 | 42 | 918 | 2 754 | 21 | 35 | 1 241 | **1 206** |
| иные источники | 1 246 | 239 | 2 149 | 10 194 | 80 | 600 | 12 461 | **11 861** |
| 3.4.1. | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций) | Всего | 1 262 | 281 | 3 461 | 14 266 | 101 | 635 | 16 505 | **15 870** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 394 | 1 317 |  |  | 2 803 | **2 803** |
| бюджет муниципального образования | 16 | 42 | 918 | 2 754 | 21 | 35 | 1 241 | **1 206** |
| иные источники | 1 246 | 239 | 2 149 | 10 194 | 80 | 600 | 12 461 | **11 861** |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Итого, по задаче | Всего | 420 | 140 | 2 621 | 13 544 | 16 456 | 521 | 1 618 | **1 097** | В рамках муниципальной программы председатели уличных комитетов (78 человек) и старосты сельских населенных пунктов (20 человек) получают финансовую поддержку в соответствии с количеством набранных баллов по основным направлениям их деятельности. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 900 | 1 317 | 1 634 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 420 | 140 | 1 709 | 2 032 | 2 402 | 521 | 1 618 | **1 097** |
| иные источники |  |  | 12 | 10 194 | 12 419 |  |  |  |
| 3.5.1. | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | Всего | 420 | 140 | 2 621 | 13 544 | 16 456 | 521 | 1 618 | **1 097** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 900 | 1 317 | 1 634 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 420 | 140 | 1 709 | 2 032 | 2 402 | 521 | 1 618 | **1 097** |
| иные источники |  |  | 12 | 10 194 | 12 419 |  |  |  |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Итого по задаче | Всего | 11 789 | 13 354 | 4 795 | 3 090 | 4 829 | 12 140 | 6 153 | **-5 987** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 10 265 | 11 553 | 4 795 | 3 090 | 4 829 | 10 840 | 6 153 | **-4 687** |  |
| иные источники | 1 524 | 1 801 |  |  |  | 1 300 |  | **-1 300** |  |
| 3.6.1. | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | Всего | 1 980 | 2 638 | 4 449 | 2 925 | 3 535 | 4 490 | 5 183 | **693** | Отклонение связано с увеличением финансирования муниципальной программы |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 980 | 2 638 | 4 449 | 2 925 | 3 535 | 4 490 | 5 183 | **693** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Развитие сети многофункциональных центров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 9 459 | 10 384 |  |  |  | 7 300 |  | **-7 300** | Финансирование отсутствует, т.к. подпрограмма отменена в 2018 году |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 7 935 | 8 583 |  |  |  | 6 000 |  | **-6 000** |
| иные источники | 1 524 | 1 801 |  |  |  | 1 300 |  | **-1 300** |
| ***Развитие кадрового потенциала*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | Всего | 350 | 332 | 346 | 165 | 1 294 | 350 | 970 | **620** | Все запланированные мероприятия выполнены, денежные средства израсходованы в полном объеме |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 350 | 332 | 346 | 165 | 1 294 | 350 | 970 | **620** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Итого по задаче | Всего | 13 170 | 14 124 | 14 608 | 14 608 | 14 608 | 12 200 | 12 200 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| иные источники | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 | 13 408 | 11 000 | 11 000 |  |  |
| 3.7.1. | Обеспечение деятельности АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 | 13 408 | 11 000 | 11 000 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 | 13 408 | 11 000 | 11 000 |  |  |
| 3.7.2. | Поддержка АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 250 | 1 050 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.8. Пространственное развитие*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Итого по задаче | Всего |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 10 400 | 5 024 |  | **-5 024** | Программа завершена в 2021 году |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 6 540 |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 1 010 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 2 850 | 5 024 |  | **-5 024** |
| 3.8.1. | Создание в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | Всего |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 10 400 | 5 024 |  | **-5 024** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 6 540 |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 1 010 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 2 850 | 5 024 |  | **-5 024** |

# 

# Отчет о выполнении показателей (индикаторов) Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2022 год

| **п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **Годы реализации** | | | | | | | **Отклонение (факт от плана 2022 г.), в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 г. факт** | **2018 г.**  **факт** | **2019 г.**  **факт** | **2020 г. факт** | **2021 г. факт** | **2022 г.** | |  |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | 1 059,8 | 1 263,5 | 1 826,8 | 1 128,6 | 2 103,5 | В 1,9 р. |
| 1.2 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | 220,9 | 218,1 | 232,7 | 238,9 | 246,9 | 103,3 |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади | 45 523 | 47 191 | 57 365,7 | 61 990,2 | 61 011 | 55 875 | 24 452 | 43,8 |
| 1.4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2 | 29,70 | 30,68 | 31,64 | 33,1 | 34,79 | 35,03 | 35,4 | 101,1 |
| 1.5 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | 148,2 | 153,4 | 170,1 | 184,5 | 195,5 | 105,9 |
| 1.6 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | 45,6 | 67,5 | 85,91 | 63,7 | 66,3 | 104,1 |
| 1.7 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | 355,6 | 352,1 | 340,6 | 342,2 | 370,0 | 346,5 | 93,6 |
| 1.8 | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | 16,5 | 12,2 | 6,7 | 2,3 | 16,0 | 2,5 | 15,6 |
| 1.9 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 10,0 | 14,7 | 17,9 | 19,03 | 19,95 | 21,2 | 21,42 | 101,0 |
| 1.10 | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек | 18 479 | 18 583 | 18 607 | 18 942 | 18 710 | 18 614 | 18 476 | 99,3 |
| 1.11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | 33 326 | 36 126 | 38 521,5 | 41 549 | 37 522 | 47 969,9 | 127,8 |
| 1.12 | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,93 | 0,65 | 0,83 | 0,52 | - |
| ***Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | 61,1 | 60,5 | 59,9 | 59,6 | 59,2 | 58,66 | 99,1 |
| 2.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 73,0 | 76,0 | 77,0 | 77,0 | 100,0 |
| 2.3 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 2,1 | 3,2 | 4,5 | 0 | - |
| 2.4 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 7,9 | 7,5 | 10,0 | 7,1 | 71,0 |
| 2.5 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 16,5 | 19,7 | 13,7 | 15,0 | 109,5 |
| 2.6 | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, процент | 98,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.7 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 56,45 | 56,1 | 54,0 | 56,8 | - |
| 2.8 | Количество посещений культурно- массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 159,0 | 618,7 | 1 835 | 1 281,5 | 2 227,3 | В 1,7 р. |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | 7,60 | 13,1 | 28,7 | 27,47 | 18,64 | 26,85 | 144,0 |
| 3.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.3 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | 3,26 | 2,69 | 2,69 | 2,23 | 2,20 | 2,67 | 2,19 | 82,0 |
| 3.4 | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек населения) | 642 | 655 | 692 | 711,3 | 567,1 | 671 | 677,0 | 100,9 |