**Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2019 год**

г. Алексеевка, 2020 год

**Разделы № 1 - 2. Отчет о выполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского на период до 2025 года за 2019 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации мероприятия** | **Отчет за 2019 год** | **Исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1.*** ***Первое стратегическое направление «Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа»*** | | | | |
| * 1. ***Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***   2. ***Улучшение инвестиционного климата*** | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2017-2019 годы | Реализация проекта по модернизации оборудования цельномолочного цеха ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 25,07 млн. руб., в том числе вложения в 2019 году – 2,77 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.2. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2017-2019 годы | Реализация проекта по модернизации двух цехов молочных лакомств ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 14,38 млн. руб., в том числе вложения в 2019 году – 2,77 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.3. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО ««Алексеевский молочноконсервный комбинат»») | 2017-2019 годы | Реализация проекта по модернизации оборудования технической службы ЗАО ««Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 71,15 млн. руб., в том числе вложения в 2019 году – 1,28 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.4. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2017-2019 годы | Общая стоимость проекта составляет 36,97 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года – 36,92 млн. руб. или 99 % от общей стоимости проекта, в т.ч. вложения в 2019 году – 1,85 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.5. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | 2018-2020 годы | Общая стоимость проекта составляет 1 863,09 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года – 1 223,23 млн. руб. или 65 % от общей стоимости проекта, в том числе вложения в 2019 году составили 1 015,70 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.6 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | 2018-2021 годы | Общая стоимость проекта составляет 42,75 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года выполнено – 32,75 млн. руб. или 76 % от общей стоимости проекта.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ООО "АСК" (по согласованию) |
| 1.1.7 | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | 2018-2019 годы | Реализация проекта по строительству 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 252,6 млн. руб., в том числе вложения в 2019 году – 113,2 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (по согласованию) |
| 1.1.8 | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | 2015-2021 годы | Общая стоимость проекта составляет 263,59 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года – 135,26 млн. руб. или 51 % от общей стоимости проекта, в т.ч. вложения в 2019 году – 87,87 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭПИ» (по согласованию) |
| 1.1.9 | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | 2017-2019 годы | Общая стоимость проекта составляет 423,09 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года – 408,09 млн. руб. или 96 % от общей стоимости проекта, в т.ч. вложения в 2019 году – 278,98 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.10 | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | 2019 год | Общая стоимость проекта составляет 419,0 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года вложено 3,16 млн. руб.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.11 | Строительство цеха по утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «Эфко») | 2019-2020 годы | Общая стоимость проекта составляет 487,81 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года – 74,81 млн. руб. или 15 % от общей стоимости проекта.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.12 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | 2019-2021 годы | Модернизация производственных мощностей ОАО «ЭФКО» реализуется в рамках 3 инвестиционных проектов общей стоимостью 2162,64 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года освоено 1082,03 млн. руб. или 50 % от общей проектной стоимости. Сумма вложений в 2019 году – 89,65 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.13 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | 2019-2021 годы | Реализация проекта по модернизации и поддержанию производственных мощностей Алексеевского филиала ОАО «ЭФКО» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составила 97,15 млн. руб., в том числе вложения в 2019 году – 53,86 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.14 | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | 2018-2019 годы | Общая стоимость проекта составляет 6,59 млн. рублей, в том числе вложения в 2019 году - 5,37 млн. руб. или 81 % от общей стоимости проекта. Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.15 | Модернизация производства (АО «Завод котельного оборудования») | 2018-2020 годы | Общая стоимость проекта составляет 66,92 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2020 года – 36,92 млн. руб. или 55 % от общей стоимости проекта, в т.ч. вложения в 2019 году – 21,87 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.16 | Модернизация производства (АО «Элеватор») | 2018-2021 годы | Реализация проекта по модернизации производства АО «Элеватор» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составила 149,12 млн. руб., в том числе вложения в 2019 году – 129,02 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Элеватор» (по согласованию) |
| 1.1.17 | Применение принципов проектного и бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | В 2019 году администрацией Алексеевского г/о запущено внедрение приоритетного направления - Бережливое управление. Инструменты бережливого управления успешно реализованы в 26 бюджетных организациях.  Всего за 2019 год были инициированы и успешно реализованы 65 бережливых проектов. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.18. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих ведение инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2025 годы | В период 2019 года проведено 4 ОРВ и 1 экспертиза НПА. Все материалы, подготовленные в рамках процедур ОРВ и экспертизы, размещены на официальном сайте администрации Алексеевского г/о в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА» | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.19 | Обеспечение деятельности межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 2019-2025 годы | В 2019 году проведено 4 заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата. Рассмотрено 9 вопросов по следующим направлениям: инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе в рамках проектного управления и по Программе «500/10000»; развитие муниципально-частного партнерства; состояние и развитие конкурентной среды на территории Алексеевского городского округа; снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа и другие. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.20 | Реализация мероприятий направленных на развитие инвестиционных площадок городского округа | 2019-2025 годы | По состоянию на 01.01.2020 года в реестр инвестиционных площадок Алексеевского городского округа входит 34 инвестиционные площадки, по каждой из которых имеется карточка и паспорт. Реестр инвестиционных площадок размещен на официальном сайте администрации Алексеевского г/о в разделе «Инвестору» и инвест. портале | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.21 | Создание условий для реализации новых инвестиционных проектов предприятиями малого и среднего бизнеса (проведение заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам деятельности, с участием представителей федеральных структур; организация индивидуальных встреч) | 2019-2025 годы | Поддерживается в актуальном состоянии единый инвестиционный портал Алексеевского г/о, на котором в соответствующих разделах представлена подробная информация об инвестиционных площадках; планируемых, текущих и реализованных проектах; о действующем федеральном, региональном и местном законодательстве в части инвестиционной деятельности и форм поддержки, а также опубликована подробная контактная информация администрации Алексеевского г/о для получения консультации | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.22 | Сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам в целях осуществления инвестиционной деятельности | 2018-2025 годы | В 2019 году с учетом сокращения сроков прохождения административных процедур обеспечено предоставление в аренду двух земельных участков для реализации инвестиционных проектов: ООО «Газпром газомоторное топливо» в целях строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и АО «Дирекция ЮЗР» в целях строительства многоквартирного жилого дома | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.23 | Обеспечение функционирования специализированного инвестиционного портала, актуализация на нем информации | 2019-2025 годы | Поддерживается в актуальном состоянии единый инвестиционный портал Алексеевского городского округа, на котором в соответствующих разделах представлена подробная информация об инвестиционных площадках; планируемых, текущих и реализованных проектах; о действующем федеральном, региональном и местном законодательстве в части инвестиционной деятельности и форм  поддержки, а также опубликована подробная контактная информация администрации Алексеевского городского округа для получения консультации. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| * 1. ***Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | |
| 1.3.1 | Реализация программных мероприятий направленных на увеличение объемов выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 2019-2025 годы | В 2019 году сельхозтоваропроизводителям было выплачено субсидий на общую сумму 162 млн рублей: на 1 литр реализованного товарного молока 4,5 млн. рублей, на развитие садоводства 14,8 млн. рублей, на страхование 15,3 млн. рублей, на элитное семеноводство 14,4 млн. рублей, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 93,9 млн. рублей, на развитие системы no-till 1,3 млн. рублей, на оказание несвязной поддержки 2,2 млн. рублей | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.2 | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | 2019-2022 годы | В 2019 г. заложен яблоневый сад на площади 40 га. Всего на территории Алексеевского городского округа площадь садов составляет 140 га. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.3 | Реализация комплекса мероприятий по развитию овощеводства | 2017-2022 годы | В 2019 году был реализован проект «Производство товарного чеснока и семенного материала на базе ИП главы КФХ Букаренко С.В. на территории Алексеевского городского округа», в рамках которого было посажено 2 га чеснока | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.4 | Реализация комплекса мероприятий по развитию молочного животноводства | 2017-2025 годы | В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям было выплачено 4,5 млн. рублей субсидий на развитие молочного животноводства | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.5 | Реализация мероприятий направленных на рост числа предприятий малых формам хозяйствования и увеличение объемов выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции | 2019-2025 годы | На территории Алексеевского городского округа работают 435 семейных ферм. Выручка от реализации продукции семейными фермами в 2019 году составила 812 млн. руб.  В 2019 г. по программе «Начинающий фермер» два КФХ получили грант в сумме 5970 на выращивание КРС мясного направления | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.6 | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2019-2025 годы | По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Алексеевского городского округа зарегистрировано 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.7 | Создание дендрологического парка на территории города Алексеевки | 2018-2019 годы | В рамках проекта «Создание дендрологического парка на территории г. Алексеевка» в 2019 года произведена посадка 1164 саженцев различных пород деревьев и кустарников | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.8 | Строительство модульного роботизированного молочного комплекса на 420 коров в ООО «Советское» | 2019-2020 годы | - | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  ООО «Советское» (по согласованию) |
| 1.3.9 | Строительство завода по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных | 2024-2025 годы | - | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.10 | Реконструкция животноводческих объектов в СПК «Алейниково» | 2022-2023 годы | - | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа,  СПК «Алейниково» (по согласованию) |
| 1.3.11 | Реализация проекта **«**Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории Алексеевского городского округа» | 2019-2025 годы | В 2019 году в рамках реализации проекта сельскохозяйственными товаропроизводителями было посеяно 14592 га по технологии no-till | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| * 1. ***Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | |
| 1.4.1 | Строительство жилых домов | 2019-2025 годы | В 2019 году общая площадь ввода жилых домов составила 57365,7 кв. метров, 121,5% к уровню 2018 года | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | В 2019 г. построено сетей водоснабжения – 3,5 км. | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.3 | Строительство сетей газоснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | В 2019 г. построено сетей газоснабжения – 1,9 км | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.4 | Строительство сетей электроснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | В 2019 г. построено сетей электроснабжения – 3,0 км | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | |
| 1.5.1. | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии развития торговли в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы | Постановлением администрации Алексеевского района от 31.07.2018 г. № 423 утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития торговли. Информация о ходе реализации плана мероприятий ежегодно направляется в департамент экономического развития Белгородской области. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.2. | Реализация Стратегии развития общественного питания в Алексеевском городском округе на период до 2025 года и плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации | 2019-2025 годы | Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2025 годы по реализации Стратегии развития общественного питания в Алексеевском районе на период до 2025 года (постановление администрации Алексеевского района от 16.10.2018 г. № 596). Информация о ходе реализации «дорожной карты» ежегодно направляется в департамент экономического развития Белгородской области. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.3 | Реализация мероприятий, направленных на распространение информации в области качества и безопасности продуктов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и АНО «Российская система качества» от 26 сентября 2016 года №45 | 2018-2025 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Защита прав потребителей» регулярно размещаются материалы, направленные на информирование в области качества и безопасности продуктов. Всего в отчетном периоде было размещено 24 сообщения с актуальной информацией для потребителей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | |
| 1.6.1 | Создание и продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | В 2019 году на территории Алексеевского городского округа инициирован проект «Алексеевка туристическая» - создание единого туристического продукта. В рамках проекта в настоящее время подготовлен макет туристической карты округа. Согласованы места размещения, ведется работа по изготовлению карты. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.6.2 | Оформление туристической карты городского округа | 2021-2025 годы |
| 1.6.3 | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы |
| 1.6.4 | Оказание услуг коллективными средствами размещения | 2019-2025 годы | На территории Алексеевского городского округа функционирует 7 коллективных средств размещения. В 2019 году в них размещено 11 133 чел. (26312 ночевок). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | * 1. ***Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | |
| 1.7.1 | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городском округе | 2019-2025 годы | За 2019 год в средствах массовых информации размещено 27 статей о формах поддержки и о развитии бизнеса.  Оказаны индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса 445 гражданам.  Обучено основам ведения бизнеса 20 человек.  Выдано 4 заключения субъектам малого и среднего предпринимательства для получения целевых займов и заключение для получения субсидии по возмещению части затрат на производственные цели.  За 2019 г. направлено 134 гражданина для получения услуг АО «Корпорация МСП» через МФЦ.  Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в который вошли 11 объектов недвижимости. Сдано в аренду муниципальное имущество 5 субъектам предпринимательства, общей площадью 985,6 тыс. кв. м.  Для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выданы рекомендательные письма 6 субъектам предпринимательства, 2 субъекта предпринимательства – ОО «НПО «Алексеевское» и ООО «Надежда» - стали победителями в своих номинациях  Проведено 12 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.2 | Реализация эффективной конкурентной политики путем формирования благоприятной для развития предпринимательства конкурентной среды | 2018-2025 годы | В период 2019 г. проводилась реализация Национального плана развития конкуренции, в рамках которого в течение года велась работа в соответствии с перечнем поручений президента РФ с учётом особенностей функционирования товарных рынков городского округа. В 2019 г. актуализирована «дорожная карта» плана содействие развитию конкуренции, которая включает 33 рынка.  По итогам рейтинга муниципальных образований Белгородской области по показателю «Содействие развитию конкуренции» за 2019 год Алексеевскому городскому округу присвоено 9,95 баллов из 10,0 возможных (2 позиция в рейтинге области). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.3 | Проведение заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства, «круглых столов», совещаний, индивидуальных консультаций | 2019-2025 годы | В 2019 г. проведено 12 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. Главными вопросам заседаний стали: оказание информационной поддержки субъектам малого бизнеса, решение вопросов по участие в конкурсе по субсидированию затрат на производственный цели, конкурс «Предприниматель года», снижение уровня неформальной занятости, участие в Форуме Малый и средний бизнес Белгородчины и т.д. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.4 | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Алексеевском городском округе | 2017-2025 годы | В 2019 г. оказаны индивидуальные консультации 445 гражданам о возможностях для развития бизнеса;  - 2 субъекта предпринимательства находятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, готовых выступать поставщиками продукции для конкретных заказчиков;  - проведено 4 заседания межведомственного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата;  - ежемесячно на официальном сайте администрации муниципального образования публикуется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе видов деятельности;  - для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выданы рекомендательные письма 6 субъектам предпринимательства, 2 субъекта предпринимательства стали победителями в своих номинациях;  - на постоянной основе осуществляется взаимодействие с общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области, за 2019 г. принял участие в рассмотрении заявок субъектов МСП для получения форм государственной поддержки и совещании с субъектами предпринимательства;  - размещено 50 информационных плакатов в организациях и общественных местах Алексеевского городского округа о мерах поддержки субъектов МСП, в том числе об услугах АО «Корпорация МСП»;  - количество зарегистрированных субъектов МСП на портале «Бизнес-навигатор МСП» составило 55 единиц;  - количество субъектов МСП, обратившихся за услугами АО «Корпорация МСП» по принципу «одного окна» через МФЦ, составило 134 единицы. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.5. | Реализация проектов направленных на содействие поддержке и развитию предпринимательской деятельности на территории Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | С целью информирования субъектов малого бизнеса о формах и методах оказываемой государственной поддержки публикуются соответствующие материалы в межрайонной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа, информация в виде брошюр и буклетов размещается в МФЦ, пенсионном фонде, налоговой инспекции.  За 2019 год в средствах массовых информации размещено 27 статей о формах поддержки и о развитии бизнеса. За 2019 г. оказаны индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса 445 гражданам.  В целях оказания информационно-образовательных услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего бизнеса, в 2019 году МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства был организован семинар «Обмен опытом наиболее успешных сельхозкооперативов в Белгородской области». В рамках данного мероприятия прошли обучение 20 человек.  В целях содействия проведения государственной политики в сфере малого предпринимательства осуществлялось взаимодействие с МКК «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в части выдачи заключений по социально значимым инвестиционным проектам субъектам малого предпринимательства, претендующим на получение целевых займов. За 2019 год было выдано 4 заключения субъектам малого и среднего предпринимательства для получения целевых займов. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.6 | Реализация мероприятий по организационной, финансово-кредитной и информационно-образовательной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» | 2015-2025 годы |
| 1.7.7 | Развитие общественной инфраструктуры, основанной на долгосрочном взаимодействии администрации Алексеевского городского округа и бизнеса, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) | 2019-2025 годы | В 2019 году обеспечено включение в областной реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства 10 договоров аренды с инвестиционными обязательствами, заключенными с хозяйствующими субъектами Алексеевского городского округа. Сведения по трем договорам с признаками муниципально-частного партнерства внесены в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». |
|  | ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | |
| 1.8.1 | Увеличение объемов производства инновационных товаров | 2019-2025 годы | В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства инновационного характера составил 10,2 млрд. рублей, что составляет 12,2 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Объем отгруженных товаров собственного производства инновационного характера в 2019 г. к уровню 2018 года составляет 74,4 %. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.2 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | 2019-2025 годы | Сумма затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в 2019 году на предприятиях Алексеевского городского округа составила 59,7 млн. рублей. Указанные затраты произведены предприятиями ГК «ЭФКО» (ОАО «ЭФКО», ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты»). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.3. | Реализация инновационных проектов | 2019-2025 годы | Инновационный потенциал Алексеевского городского округа по состоянию на 1 января 2020 года представлен семью инновационно активными предприятиями: ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО», ЗАО «Хлебозавод», АО «Алексеевский филиал ОАО «Эфко», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ЗАО «ИЦ Бирюч».  В период 2019 года отгружено товаров, собственного производства инновационного характера на сумму более чем 10,2 млрд рублей. Доля в областном объеме – 7,3 %.(г/о входит в 5-ку лидеров).  Число реализуемых проектов составило 23 ед., на общую сумму 514,2 млн рублей | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.9. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | |
| 1.9.1. | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов | 2019-2025 годы | Налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет составили - 773,7 млн рублей, что составляет 99,8% к уровню 2018 г. | Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.9.2. | Оптимизация расходной части бюджета Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Расходы местного бюджета в 2019 г. составили 2694,2 млн рублей, темп роста 111,6% (+280 млн рублей к уровню 2018 г.) | Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | |
| 1.9.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019-2025 годы | В 2019 году трудоустроено в свободное от учебы время 492 гражданина несовершеннолетнего возраста (выполнение планового задания – 97%). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» (по согласованию) |
| 1.9.4. | Реализация мероприятий направленных на трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы.  Организация проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | 2019-2025 годы | Количество обратившихся в ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» в поиске подходящей работы, составило 1042 человек.  417 работодателей Алексеевского г/о обратились за содействием в подборе необходимых работников.  Направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 69 безработных граждан.  Численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации в 2019 г. составила 959 человек.  Государственную услугу по социальной адаптации получили 113 безработных граждан.  Трудоустроено на временные работы 24 безработных гражданина.  Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда получили 2801 человек. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» (по согласованию) |
| 1.9.5. | Реализация мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | 2019-2025 годы | Для достижения поставленных задач с целью охраны труда в 2019 г. выполнены следующие основные мероприятия:  - количество обученных руководителей и специалистов вопросам охраны труда 245 человек;  - количество публикаций в средствах массовой информации о состоянии условий и охраны труда 12 ед.  - реализованы мероприятия, направленные на противодействие нелегальным трудовым отношениям на территории городского округа (план выполнен на 100%). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1. ***Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | |
| ***2.1.*** ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | 2019-2025 годы | За 2019 г. охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 10394 чел., проведено профилактическими медицинскими осмотрами – 12525 чел.  По итогам диспансеризации взято на учет и под динамическое наблюдение 1777 лиц со II группой здоровья, всем проведено углубленное индивидуальное консультирование по факторам риска.  Охвачено медицинскими осмотрами несовершеннолетних – 9476 чел. С целью полного охвата несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях и посещающих ДДУ, профилактическими мероприятиями в соответствии с дорожной картой, совместно с управлением образования администрации Алексеевского г/о разработан и утвержден план-график проведения профилактических осмотров детей с выездом в школы, в первую очередь сельские. Сформирована мобильная бригада в составе врача-педиатра и узких специалистов: офтальмолог, невролог, детский кардиолог, детский стоматолог.  Разработан комплекс мероприятий по профилактике абортов.  Внедрен механизм по формированию негативного отношения к искусственному прерыванию беременности и позитивного настроя на многодетную семью. За 2019 год удалось сохранить 17 беременностей.  За 2019 год 126 женщин были маршрутизированы на роды в перинатальный центр ОГБУЗ «Областная клиническая больница Святителя Иоасафа». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества специализированной высокотехнической помощи, своевременности оказания экстренной медицинской помощи, совершенствование служб детства и родовспоможения в целях снижения смертности от разных причин | 2019-2025 годы |
| 2.1.3 | Реализация комплекса мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | 2019-2020 годы | В рамках профилактических мероприятий по программе государственных гарантий за 2019 год охвачено:  - диспансеризацией 10394 чел. определённых групп взрослого населения (100% от плана к году).  Определены группы здоровья: 1 группа – 2912 чел. (28,0%); 2 группа – 1972 чел. (19,0%);  3 А группа – 3236 чел. (31,1%); 3 Б группа – 2274 чел. (21,9%).  - профилактическими медицинскими осмотрами – 12525 чел. взрослого населения (100% от плана к году). Распределение по группам здоровья: 1 группа – 3582 чел. (28,6%); 2 группа – 2471 чел. (19,7%); 3 А группа – 3590 чел. (28,7%); 3 Б группа – 2882 чел. (23,0%).  На территории Алексеевского г/о за 2019 год проведено 30 круглых столов, 161 лекция о вреде курения, 122 лекции о вреде алкоголя, 730 бесед о вреде курения, 572 беседы о вреде алкоголя. Была напечатана 14 статей в межрайонную газету «Заря».  Розданы буклеты, брошюры о здоровом образе жизни в количестве 10376 шт.  Организована работа 32 Школ здоровья «По снижению веса». Обеспечен 100 % охват диспансеризацией детского населения. Обеспечен 100% ежегодный охват всеми видами профилактических осмотров взрослого населения. Проведено 2 культурно-спортивных оздоровительных мероприятия. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | 2019-2024 годы | С 1 января 2016 года на базе кардиологического отделения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» функционирует первичное сосудистое отделение для оказания специализированной помощи жителям Алексеевского, Красногвардейского и Красненского районов при остром коронарном синдроме (ОКС).  За 2019 год на койки ПСО ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» госпитализировано 732 пациента с ОКС и ОНМК, в том числе жителей Алексеевского района – 336 чел.  Проведено 68 системных тромболизиса, на догоспитальном этапе – 13, в стационаре – 56.  В 2019 г. смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составила 616,3 на 100 тыс. населения. Отмечено снижение на 8,6% к предыдущему году (2018г. – 674,6 на 100 тыс. населения). | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.5 | Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 2019-2025 годы | В ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» за 2019 г. подлежало обследованию на туберкулез 52469 чел., обследовано – 51519 чел. – 98,2%. Из них флюорографическому обследованию подлежало – 43319 чел., выполнение – 42367 чел. – 98,4% от плана.  Выявлено при профилактических осмотрах 4 человека. Среди выявленных больных с запущенными формами не зарегистрировано. Смертность от туберкулеза в 2019 г. так же не зарегистрирована. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 2019-2025 годы | Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ. Обследовано за 2019 г: на вирусные гепатиты – 14567 человек (из них 230 с положительным результатом), на ВИЧ-инфекцию – 1982 человека (из них 4 с положительным результатом). С ВИЧ-инфекцией состоит на учете – 55 человек, доля лиц охваченных антиретровирусной терапией – 71%.  Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции – 100%.  Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.7 | Реализация комплекса мероприятий направленных на охрану здоровья матери и ребенка | 2019-2025 годы | За текущий период 2019 года были обеспечены санаторно-курортным лечением 11 беременных женщин, страдающих хроническими заболеваниями.  Обеспечиваются продуктами питания дети из малообеспеченных и многодетных семей: от 0 до 1 года – 140 чел., от 1 до 2 лет – 121 чел., от 2 до 3 лет – 61 чел.  Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малообеспеченных и многодетных семей – 100%.  Доля новорожденных обследованных на наследственные заболевания - 100%.  Доля новорожденных обследованных на аудиологический скрининг – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.8 | Закупка оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 2019-2025 годы | В 2019 г. закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга не проводилась | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.9 | Реализация мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике | 2019-2025 годы | Перенатальная диагностика беременных на УЗИ-аппаратах экспертного класса проводится в перинатальном центре г. Белгород на сроке от 11 до 14 недель. Охват беременных – 100%.  Проводится исследование крови на выявление аномалий развития плода, охват 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.10 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 2019-2025 годы | Всего по программе Госгарантий в 2019 году выполнено к врачам амбулаторно – поликлинических учреждений – 361 171 посещений, из них: взрослые – 268266; дети – 92905. Из общего числа посещений выполнено по заболеванию – 171 163 посещения, с профилактической целью – 190 008 посещений, по неотложной помощи – 35 816 посещений.  Сверх прочего на договорной основе оказано – 26692 платных услуг.  Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению района организовано 9 участков терапевтических, 22 участка ВОП и 10 участков педиатрических.  Стационарная медицинская помощь оказывалась на 283 койках с круглосуточным пребыванием, в том числе ОМС – 273 и 10 коек сестринского ухода. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения в 2019 году составила 46,5 на 10 тыс. населения.  Выполнение государственного задания за 2019 год по оказанию бесплатной медицинской помощи населению района на койках круглосуточных стационаров составило 8834 законченных случая при плане 9099 (98 % от задания).  С 01.12.2019 г отделение скорой медицинской помощи перешло в ведомственное подчинение ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.11 | Повышение охвата населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами | 2018-2025 годы | Профилактическими медицинскими осмотрами за 2019 г. охвачено – 12525 чел. взрослого населения - 100% от плана к году (2018 г. – 2450 чел.). Распределение по группам здоровья: 1 группа – 3582 чел. (28,6%); 2 группа – 2471 чел. (19,7%); 3 А группа – 3590 чел. (28,7%); 3 Б группа – 2882 чел. (23,0%).  По результатам профилактических медицинских осмотров было направлено на дополнительное обследование - 3343 человека (26,7%). Из них выявлено заболеваний - 3261 человек (26%). | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.12 | Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения | 2019-2025 годы | За 2019 г. проведен капитальный ремонт 2-х объектов здравоохранения: инфекционное отделение, женская консультация | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | 2019-2025 годы | В 2019 году на территории Алексеевского городского округа функционировало 37 организаций, осуществляющих дошкольную образовательную услугу и услугу присмотра и ухода, в том числе 24 муниципальных детских сада, 11 детских садов на базе общеобразовательных учреждений, 2 - негосударственный сектор (ИП Монтус Е.В., ИП Кириченко А.А.).  В системе образования Алексеевского округа проблема обеспечения качественного и доступного дошкольного образования относится к числу приоритетных.  В 2019 году в Алексеевском городском округе численность детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составила 100%.  На начало 2019 – 2020 учебного года после завершения основного комплектования детских садов 7 детей в возрасте до 3 – х лет были не обеспечены местом. Кроме того, наполняемость групп детей раннего возраста в городских детских садах превышает плановую и составляет 20% | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» в рамах национального проекта «Демография» |  | Для повышения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2019 году работа была направлена на достижение 3 показателей:  - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и ухода составила 427 человека, что на 3 чел. больше целевого показателя (424 чел.);  - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в округе – 98,2%, на 0,5% больше целевого (97,7%);  - охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет - 22,8%, что на 5,9% выше целевого (16,9%)  Для достижения целевых показателей были проведены мероприятия:  - организация групп полного дня в городских детских садах, с численностью 223 ребенка;  - организация группы кратковременного пребывания в сельских и городских детских садах 204 детей;  - в рамках федерального проекта «Демография» завершилось строительство пристройки на 40 мест к городскому детскому саду № 2,в настоящее время ведется капитальный ремонт основного здания. С 30 января 2020 года планируется начать капитальный ремонт городского детского сада №10 с пристройкой здания для двух ясельных групп.  Выполнен капитальный ремонт Варваровского детского сада с обустройством дополнительной групповой ячейки на 20 мест, с созданием условий для посещения детьми до 3-х лет. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.3 | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы | Заключены Соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение получения (предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста между ИП Монтус Е.В., ИП Кириченко А.А. и управлением образования администрации Алексеевского городского округа. В 2019 году размер предоставления из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций составил 4 257 000 руб.  Одним из ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках в Алексеевском городском является увеличения количества действующих организаций частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования. Поэтому первоочередной задачей управления образования в 2019 году было оказание консультационной помощи ИП Монтус Е.В. и ИП. Кириченко по вопросам подготовки методического обеспечения образовательного процесса, подготовки документов для получения экспертного заключения Роспотребнадзора и Пожнадзора для получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  ИП Монтус Е.В. и ИП. Кириченко А.А. приглашались на обучающие и информационные совещания, семинары руководителей и педагогов детских садов Алексеевского городского округа. В течение 2019 года на заседаниях методических объединений руководителей детских садов рассматривались вопросы управления учреждением дошкольного образования в контексте современных требований, профессионального стандарта педагога, охраны жизни и здоровья детей и педагогов.  В феврале 2019 года 2 педагога ИП Монтус прошли курсы повышения квалификации при Алексеевском педагогическом колледже. В рамках региональных мероприятий в 2019 году ИП Монтус Е.В. участвовала в трех региональных обучающих семинарах по вопросу предоставления заявок на получение грантовой поддержки. В течение 2019 года информация о деятельности ИП Монтус и ИП Кириченко регулярно освещалась в социальных сетях. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.4 | Модернизация и развитие системы общего образования, направленной на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | 2019-2024 годы | В 2019 году в Алексеевском городском округе функционировала 31 общеобразовательная организация, из них: 7 городских школ (5 средних, 2 основные) и 24 сельские школы (16 средних, 8 основных).  В 2019-2020 учебном году численность обучающихся в общеобразовательных организациях Алексеевского г/о составила 6321 чел., что на 83 человека больше, чем в 2018-2019 учебном году, численность педагогических работников составила 620 чел., учителей 556 чел., таким образом на одного педагогического работника приходится 10,2 обучающихся (средний областной показатель - 11,3). 100% общеобразовательных занимаются в первую смену в режиме пятидневной рабочей недели. Доля учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, повысилась с 10,85 % в 2018 году до 10,93 % в 2019 году (средний областной показатель - 16,06%).  В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 719 обучающихся. Общее количество призовых мест составило 439, из них 93 победителя и 346 призеров (всего 61%). В региональном этапе олимпиады приняли участие 32 обучающихся, 7 из которых (23%) стали призерами. В Общероссийской олимпиаде по основам православной культуры на муниципальном этапе приняли участие 78 обучающихся, из них 1 – победитель, 10 – призеров (14,1%). В региональном этапе Олимпиады принимали участие 2 человека, 1 обучающийся стал призером. 318 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских конкурсов научно-исследовательских и творческих работ: победителей и призеров – 122 человека (38%), на региональном этапе из 59 участников 36 призеров (61%), 2 победителя, 1 обучающийся – стал призером заключительного этапа Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». В конкурсах профессионального мастерства на муниципальном уровне участвовали 72 педагога, по результатам, которых 38 человек (54%) - победители и призеры. В региональных конкурсах приняли участие 22 учителя, из них 12 человек (55%) стали победителями и призерами. 1 педагог стал победителем всероссийского конкурса проектов и получил грант в размере 150 тыс. рублей на реализацию творческого проекта. В государственной итоговой аттестации за курс средней школы приняли участие 239 выпускников по классам очного обучения общеобразовательных организаций округа, 99,2% обучающихся 11 классов получили аттестат о среднем образовании. 32 выпускника получили федеральные медали «За особые успехи в учении» (12,9%). В 2019-2020 учебном году 100% обучающихся обеспечены современными учебниками, что соответствует среднеобластному показателю. На эти цели в бюджете на 2019 год предусмотрено 7843,0 тыс. рублей. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 годы | В сентябре 2019 года открыты центры естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ» с общим охватом 644 человека. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.6 | Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» | 2021-2024 годы | Реализация мероприятий проекта «Учитель будущего» запланировано с 2021 года | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.7 | Участие в региональной стратегии «Доброжелательная школа» | 2019-2021 годы | Алексеевский округ координирует 3 территориальные зоны, в которую входят Красненский, Красногвардейский, Ровеньской, Вейделевский районы, 8 детских садов (№ 3,8,9,11,12,13,17,Луценковский) являются региональными ресурсными площадками по 6 направлениям проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области  («Дети в приоритете»)».  Управление образования администрации Алексеевского городского округа принимает участие в 15 областных проектах региональной Стратегии «Доброжелательная школа».  В муниципальный портфель проектов «Доброжелательная школа» в 2019 году было включено 7 «веерных» проектов. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.8 | Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей и молодежи | 2019-2025 годы | Дополнительным образованием охвачено 94,1 % детей в возрасте 5-18 лет, 7573 чел. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | 2018-2024 годы |
| 2.2.10 | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей и подростков | 2016-2025 годы | В 2019 году в МАУ ДОЛ «Солнышко» оздоровлено 720 чел., в лагерях с дневным пребыванием – 4370 чел., в лагерях труда и отдыха- 320 чел. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.11 | Реализация мероприятий по осуществлению функций органов местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (организация услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 2019-2025 годы | В 2019 году были реализованы механизмы муниципальной системы оценки качества на 4 уровнях (дошкольное, начальное, основное и среднее образование) | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.12 | Участие в реализации проектов по направлению «Интеллектуальное развитие», направленных на повышение эффективности и качества образования | 2019-2025 годы | В рамках реализации проектов по направлению «Интеллектуальное развитие» в 2019 году реализовывался проект «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ»).  В соответствии с планом управления проекта все запланированные работы были выполнены в установленные сроки и в полном объеме.  В рамках реализации плана мероприятий проекта в текущем 2019-2020 учебном году сформированы команды школьников (49 чел.) по 15 предметам олимпиады и команды учителей (38 чел.), осуществляющих подготовку к муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников. Занятия с детьми спланированы на текущий учебный год и проводились в рамках образовательных сессий и тренингов, проводимых на базе опорных площадок: МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ №4». С учителями проведены 11 практико-ориентированных семинаров по работе с одаренными детьми. Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение данного направления.  В составе сборных команд школьников Белгородской области 2 учащихся приняли участие в тренингах по подготовке к олимпиадам по обществознанию и русскому языку, проводимых в Москве на базе МГУ в ноябре 2019 года. В учебно-тренировочных сборах по подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект» (г. Санкт-Петербург) в составе сборных команд области по математике, истории, биологии приняли участие 6 обучающихся Алексеевского городского округа.  Школьный этап. По сравнению с 2018-2019 учебным годом общее количество победителей и призеров увеличилось на 12% (2018-2019 учебный год-1641, 2019-2020 учебный год-1833 при условии, что один учащийся учитывается один раз). Всего учащиеся заработали 3561 призовое место (в 2018-2019 уч. году - 3730 призовых мест).  Муниципальный этап. Общее количество призовых мест в текущем учебном году составило: победителей -91( 93 в 2018-2019 уч. году ), призеров-469 (346 в 2018-2019 учебном году). Общее количество победителей и призеров увеличилось на 28% по сравнению с 2018-2019 учебным годом и составляет 31% от общего количества участников олимпиады.  Региональный этап. В 2019 году в региональном этапе принимали участие 31 школьников по 16 предметам. Команда заработала 7 призовых мест, что на 75% больше прошлогоднего показателя (4 призовых места). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.13 | Реализация проектов по направлению «Достойное воспитание» | 2016-2025 годы | В 2019 году реализованы проекты «Частица Родины в каждом из нас», «Реконструкция музея МБОУ СОШ № 1» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.14 | Реализация проектов по направлению «Здоровое поколение» | 2019-2025 годы | В 2019 году было организовано:  - Участие в региональном проекте «Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью»;  - Участие в региональном проекте Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий ««Будь активен!»»;  - Реализация муниципального проекта «Формирование здорового образа жизни у обучающихся путем внедрения здоровьесберегающих методик Ниши Кацудзо «6 золотых правил здоровья»;  - Участие в муниципальном проекте «Управление здоровьем»;  - Участие в муниципальном проекте «Уроки физической культуры на объектах спорта Алексеевского района»;  - Участие в муниципальном проекте «Мы выбираем здоровье» - обучение населения Алексеевского района принципам сохранения собственного здоровья». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.15 | Реализация мероприятий направленных на повышение качества образования | 2019-2025 годы | В 2019 году 200 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации и переподготовки кадров.  В 2019 году в проекте «Формирование региональной системы работы со школами Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях («Формула успеха») принимали участие МБОУ «Мухоудеровская СОШ», МБОУ «Варваровская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ «Божковская ООШ». В общеобразовательных организациях улучшились результаты прохождении итоговой аттестации и оценочных процедур. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.16 | Строительство детского сада в селе Ильинке и зданий на две групповые ячейки для детей до трех лет на базе детских садов № 2, № 10 в городе Алексеевке | 2018-2020 годы | В 2019 году согласовано с департаментом образования Белгородской области технологическое задание по объектам: «Строительство детского сада на 100 мест в с. Ильинке Алексеевского г/о», «Строительство корпуса на две групповые ячейки МБДОУ «ЦРР-детский сад №10» Алексеевского г/о».  Объект «Строительство корпуса на две групповые ячейки МБДОУ д/с комбинированного вида № 2 г. Алексеевка» введен в эксплуатацию в 2019 г. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.17 | Проведение капитальных ремонтов объектов общего, дошкольного и среднего профессионального образования | 2019-2025 годы | В 2019 году завершен капитальный ремонт 6-ти образовательных объектов.  В 2019 году произведен капитальный ремонт Варваровского детского сада с обустройством дополнительной групповой ячейки на 20 мест.  В рамках федерального проекта «Демография» завершилось строительство пристройки на 40 мест к детскому саду № 2.  С мая 2019 года ведется капитальный ремонт основного здания детского сада №2 в г.Алексеевке.  Завершен капитальный ремонт МБОУ «СОШ №3», капитальный ремонт кровли МБОУ «Подсередненская СОШ», капитальный ремонт внутренних и наружных систем канализации МБОУ «Мухоудеровская СОШ», капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Щербаковская СОШ», капитальный ремонт здания начальных классов МБОУ «Щербаковская СОШ». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.18 | Обновление автобусного парка в учреждениях образования | 2021-2025 годы |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | |
| 2.3.1 | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Доля занятых физической культурой и спортом составляет 50,5 % от общей численности населения Алексеевского городского округа. Плановый показатель достигнут. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.2 | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Инициировано в отрасли «Физическая культура и спорт» в 2019 г. - 3 проекта. Переходящих проектов на 2020 год – 4 ед. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.3 | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | В 2019 г. МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» оказывалось 19 услуг спортивно-оздоровительного характера (+1 новая услуга за год, - аренда бросковой комнаты для хоккеистов). | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (по согласованию) |
| 2.3.4 | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | В Алексеевском городском округе ВФСК "ГТО" зарегистрировано 22 603 чел., приняло участие в сдаче нормативов ГТО 7328 человек. Положительный результат сдачи ГТО получен 2474 чел. по всем категориям населения, из них получили золото – 404 чел., серебро – 1019 чел., бронза – 1056 чел. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа,  Муниципальный центр тестирования ВФСК "ГТО" (по согласованию) |
| 2.3.5 | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | 2019 - 2025 годы | В МБУ «Алексеевская спортивная школа» занимается 1104 человек, из числа занимающихся выполнили нормативы массовых разрядов 175 человек. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.6 | Подготовка спортивного резерва на территории Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | В Алексеевском городском округе по результатам участия в спортивных мероприятиях воспитанникам присвоено: звание мастер спорта - 1 чел., кандидат в мастера спорта - 1 чел.,  Выполнили первый спортивный разряд - 4 чел. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.7. | Укрепление материально-технической базы в отрасли спорта (проведение капитальных ремонтов объектов) | 2019-2022 годы | Капитально отремонтирован  Дворец спорта «Олимп» в г. Алексеевке. В с. Советское и с. Варваровке ведены в эксплуатацию спортивные площадки с уличными тренажерами. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | |
| 2.4.1 | Участие в реализации комплексного плана мероприятий по реализации в 2015-2022 годах Концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года | 2015-2022 годы | Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского г/о реализуются мероприятия по сохранению и развитию института семьи и повышению рождаемости, созданию условий к активному долголетию лиц старших возрастных групп и инвалидов, а также по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек.  С целью ранней профилактики семейного неблагополучия в 2019 году осуществлено 365 выездов в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 11 несовершеннолетних помещены в МБУ «МЦСПСиД «Семья», проведено 24 акций и тематических мероприятий.  9 многодетных матерей награждены Почетным знаком «Материнская слава», 3 семейным парам вручены медали «За любовь и верность», реализуются мероприятия проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  В целях повышения эффективности предоставления гражданам пожилого возраста социальных услуг осуществлялась реализация 6 социальных проектов, предоставлено 12407 различных реабилитационных услуг, проведено 1128 разноплановых мероприятий. Услугами факультетов «Университета «Третьего возраста» воспользовались 2122 получателя.  Информация о ходе реализации комплексного плана ежеквартально обобщается и предоставляется в департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.  За 2019 г. показатель рождаемости составил 8,8 на 1 тыс. населения (родилось – 535 чел.)  В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на территории Белгородской области реализуется проект «Большая Белгородская семья», на основании которого в Алексеевском городском округе в течение 2019 года реализовывался проект «Большая семья фундамент страны», целью которого являлось возрождение института многодетной семьи и популяризация моды на многодетность на территории Алексеевского городского округа,  Так, на 1 января 2019 года на территории муниципального образования количество многодетных семей составило 660, а на конец года их число увеличилось на 2,5 % и составило 677.  В рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья» национального проекта «Демография» в управлении СЗН Алексеевского городского округа за период 2019 года выплачено средств по следующим компенсациям:  - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 101 получателю на сумму 12116,73 тыс. руб.;  - ежемесячная компенсация на приобретение продуктов детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет - 257 получателей ;  - ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей выплачено 31 544,95 тыс.руб. 264 получателей;  - региональный материнский семейный капитал выплачен 42 получателям на сумму 2 326 тыс. руб.;  - единовременная выплата на улучшение жилищных условий, женщинам родившим двойню или тройню - 5 получателей в размере 150 000 рублей на сумму 750 тыс. руб;  - единовременная выплата студенческим семьям – 1 получатель в размере 100 000 рублей. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»,  Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Отдел ЗАГС администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.2 | Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | 2019-2025 годы |
| 2.4.3 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Социальная поддержка отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с подпрограммой муниципальной программы «Социальная поддержки граждан Алексеевского городского округа», мероприятия которой в 2019 году исполнены в полном объеме. На финансовое обеспечение выделено 464509 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета: 388 644 тыс. руб., регионального – 65 379 тыс. руб., бюджет округа – 10 486 тыс. руб. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.4 | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | 2019-2025 годы | В Алексеевском г/о созданы условия для предоставления социальных услуг двумя учреждениями системы социальной защиты населения: БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского и МБУ «МЦСПСиД «Семья». В 2019 году в соответствие с региональными нормативно правовыми актами проведена их реорганизация. В 2019 году БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского г/о оказано 3 969 гражданам 209 987 социальных услуг, в том числе 788 человек получили 206 597 социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.  МБУ «МЦСПСиД «Семья» оказано услуг – 97 888 единиц. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.5 | Реализаций мероприятий по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | 2019-2025 годы | На реализацию мероприятий по поддержке семей, воспитывающих детей и несовершеннолетних детей в 2019 году выделено 88 148 тыс. рублей. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.6 | Обеспечение функционирования муниципальной службы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-2025 годы | Отделение подготовки и социального сопровождения выпускников из числа детей - сирот, БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа осуществляет выявление и дальнейшее сопровождение выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников замещающих семей в возрасте до 23 лет. На сопровождении в декабре 2019 года состояло 29 выпускников, которым в течение 2019 года оказывалась помощь в оформление пособий и других социальных выплат, в оформлении, переоформлении документов, содействие в трудоустройстве, и  постановке на учет в центр занятости. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 2.4.7 | Создание системы (службы) сопровождения семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение деятельности | 2019 -2025 годы | С целью создания системы сопровождения семей, воспитывающих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации БУСОССЗН «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Алексеевского г/о в июле 2019 года реорганизовано в МБУ «МЦСПСиД «Семья». Центр является учреждением социального обслуживания семей и детей, ориентированным на выездную работу на территории семьи для непосредственного оказания социальной помощи, а также осуществляющим стационарное (полустационарное) социальное обслуживание семей с детьми, детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.  Деятельность всех специалистов Центра осуществляется на основании комплексной реализации индивидуального плана реабилитации каждого ребенка и его семьи на основе индивидуальной программы социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.  Дополнительно, в БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского г/о создано отделение профилактики безнадзорности детей и подростков, в функции которого входит социальной сопровождение семей данной категории. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.8 | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки | 2019-2025 годы | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского г/о в 2019 году инициировало 2 социальных проекта: «Организация комплекса мероприятий (культурно – досуговых, спортивных, благотворительных) для ветеранов, одиноких и пожилых людей на территории Алексеевского городского округа «75 дел – к 75-летию Великой Победы!» направленный на улучшение качества жизни ветеранов Вов и «Учимся быть семьёй» - проведение мероприятий по выведению из трудной жизненной ситуации семей, находящихся в социально опасном положении», направленный на укрепление детско – родительских отношений, оказание семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации адресной материальной помощи на улучшение жилищно - бытовых условий семьям, на условиях социального контракта. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию), БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию) |
| 2.4.9 | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2019-2025 годы | В рамках проведения капитального ремонта в 2019 г. в зданиях инфекционного отделения и акушерского корпуса 2 этажа – поликлиники (женская консультация) были выполнены следующие виды работ: установлены кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам населения на центральных входах в здание, установлены поручни в определенных сан. комнатах, расширены дверные проемы, выполнена навигация с указанием номеров и названием кабинетов.  В 36 зданиях ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» выполнена доступность для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и осуществляется помощь ответственными сотрудниками, которые организуют возможность беспрепятственного получения медицинской услуги и организуют сопровождение инвалида до места оказания услуг.  Сеть учреждений культуры Алексеевского городского округа представлена 40 культурно-досуговыми учреждениями, 33 библиотеками (из них 12 отдельно стоящих), 3 музеями, 1 школой искусств и 1 парком культуры и отдыха.  Из них доступны для инвалидов всех категорий МАУК «Центр культурного развития «Солнечный» и центральная районная детская библиотека.  Пандусами и другими элементами доступности (поручни, перила, достаточная ширина дверных проемов, оборудованные санузлы) оборудованы 27 (33,7%) учреждений культуры.  В 2019 году в МБОУ «СОШ № 3» в ходе капитального ремонта создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса).  Работа по обеспечению объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжается. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округ  Комитеты администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства городского округа | 2017-2025 годы | В рамках национального проекта «Культура»: - приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб);  - МБОДО «Школа искусств» Алексеевского городского округа оснащена необходимыми музыкальными инструментами и оборудованием на сумму 7,3 млн рублей (приобретены музыкальные инструменты, интерактивные доски, книжная продукция, звуковое и световое оборудование, мебель).  В рамках создания модельных библиотек-библиотек нового поколения произведен капитальный ремонт МБУК «Центральная районная библиотека» (приобретены книжная продукция, офисная мебель, компьютерное и периферийное оборудование, программное обеспечение).  В рамках регионального проекта «Творческие люди» достигнуты результаты:  -показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры на платной основе в 2019 году по отношению к уровню 2017 года» по состоянию на 01.01.2020 года выполнен на 7,0 % (198754 чел.),  - показатель: «Увеличение числа участников клубных формирований в 2019 году по отношению к уровню 2017 года» составило 3 % (8508 чел.). | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.2 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» | 2019-2024 годы |
| 2.5.3 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» | 2019-2024 годы |
| 2.5.4 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма, способствующих продвижению туристских продуктов | 2016-2025 годы | Организованы и проведены 7 мероприятий событийного туризма: межрайонный праздник Молока «Молочные реки – песенные берега»; областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной»; областной литературно-музыкальный фестиваль «Удеревский листопад»; фестиваль «Подсолнечный край»; районный фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее Тихой Сосны»; межрайонный фольклорный фестиваль «Без песни мне не жить», посетителями которых стали более 20 500 человек. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.5 | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | 2017-2025 годы | Реализовано 4 проекта:  - «Развитие читательской культуры среди детей Алексеевского района «Внимание! Читают дети!»;  - «Именная библиотека» Присвоение имени писателя Н.П.Рыжих Хлевищенской модельной библиотеке»;  - «Театр. Читай, смотри, играй» - организация комплекса театрализованных форм работы, формирующих позитивное отношение к книге и чтению у населения Алексеевского городского округа»;  - «Через библиотеку – к профессии!» - создание на базе центральной районной библиотеки профориентационного волонтерского движения». Проведено 12 мероприятий профориентационной направленности.  - «Всей семьей в библиотеку! - создание комфортной среды общения в стенах Алейниковской модельной библиотеки, как фактора, содействующего укреплению и развитию межличностных отношений». | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа» (по согласованию) |
| 2.5.6 | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 2017-2025 годы | В 2019 году работниками МКУК «ЦКС» разработаны и реализованы следующие проекты:  - «Организация и проведение фестиваля хорового творчества - «Поющие голоса»;   1. - «Организация нестационарного обслуживания населения «Творческий круиз» на территории Алексеевского городского округа»; 2. - «Нет вольнее Тихой Сосны» - организация и проведение фестиваля казачьей культуры на территории хутора Хрещатый»; 3. - «Популяризация глиняного ремесла на территории Алексеевского городского округа «Былины и сказки в глине и красках»; 4. - «Создание волонтерского отряда на базе Центра культурного развития села Щербаково»; 5. - «Проведение фестиваля мастеров «Ремесленная сказка на Алексеевский лад»; 6. - «Организация работы выставок самобытных мастеров на территории Алексеевского района «Мозаика ремесел»; 7. - «Создание анти-кафе «ОЧАГ» на базе Красненского сельского Дома культуры»; 8. - «Подсолнечный край» - организация и проведение фестиваля традиций Алексеевской земли; 9. - «Фольклор - душа народа» - создание компакт-диска самобытных песен села Глуховка в исполнении «Народного самодеятельного коллектива», фольклорного ансамбля «Дубравушка»;   - Создание команды организаторов добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского округа. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МКУК «Централизованная клубная система» (по согласованию) |
| 2.5.7 | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | Количество посещений музеев Алексеевского городского округа в 2019 году составило 113 000 чел., количество временных выставок – 84. Количество предметов основного музейного фонда составляет 24855 экспонатов. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Алексеевский краеведческий музей» (по согласованию) |
| 2.5.8 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2019-2025 годы | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия производилась просредством:  - участия в межведомственном проекте «Новая история старых зданий» («Реновация неиспользуемых муниципальных и жилых исторических зданий»). Использование памятника архитектуры регионального значения «Ветряная мельница» как арт - объект туристического направления.  - участия в федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» по проведению ремонтных работ в 2020-2024 на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году», расположенном на территории села Советское, ул. Мира, 1в.  - участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.  В рамках празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Алексеевского городского округа проводили ряд мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия: косметические ремонты, ремонтные работы, работы по благоустройству территорий всех памятников воинской славы. Общий объём финансирования составил 485,936 тыс. рублей.  На территории СОШ № 6 открыта Мемориальная доска, посвященная Николаю Рубану. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.9 | Укрепление материально-технической базы отрасли культуры (строительство и капитальный ремонт объектов) | 2021-2025 годы | Произведен капитальный ремонт МБУК «Центральная районная библиотека» на сумму 10 млн рублей (приобретены книжная продукция, офисная мебель, компьютерное и периферийное оборудование, программное обеспечение). | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | |
| 2.6.1. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде, повышение уровня социальной активности молодежи. | 2019-2025 годы | В 2019 году были достигнуты следующие конечные результаты:  1. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости – 11,5 % (1387 чел.)  2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений – 54,5 % (6559 чел.)  3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению – 57,6 % (6938 чел.)  4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию – 22% (2649 чел.)  5. Доля молодежи вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений – 36,7 % (4415 чел.) | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.2. | Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи | 2019-2025 годы | С 2019 года реализуется проект «Повышение правовой грамотности и карьерных устремлений молодежи Алексеевского городского округа «В ногу со временем». Проведен конкурс по формирования нового состава молодежного Правительства Алексеевского городского округа, по итогам которого членами стали 10 чел. Проведен молодежный форум «Точка роста», участниками которого стали 60 чел. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.3. | Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику | 2019-2025 годы | С 2019 года реализуется проект «Создание команды организаторов добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского округа». Реализован федеральный проект «Диалог на равных», участниками которого стали более 1500 чел. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.4. | Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации) | 2019-2025 годы | Предоставлено 25 бесплатных информационных и консультационных услуг для молодежи.  Проведена акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой оказана помощь более 50 подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.5. | Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | 2019-2025 годы | Проведено 56 мероприятий, самыми крупными из которых были: праздник Православной молодежи; акция «Я – гражданин России»; цикл интеллектуальных игр «РосКвиз»; День молодежи. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.6. | Военно-патриотическое  воспитание молодежи | 2019-2025 годы | Реализован проект «Вовлечение молодежи Алексеевского района в деятельность военно-патриотического объединения «Патриот», участниками которого стали 350 чел. Проведено 67 мероприятий патриотической направленности, самыми крупными из которых были:  «Афганский ветер», «День Призывника», военно-спортивная игра «Зарница», «Поезд Славы (землячество)», авто-пробег по местам боевой Славы, фестиваль-конкурс «Песни фронтовых лет» и др. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.7. | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения | 2019-2025 годы | С 2019 года реализуется проект «Создание команды организаторов добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского округа», участниками которого станут 40 чел. Реализован проект «Создание волонтерского движения «Волонтеры-медики», участниками которого стали 75 чел.  Проведено более 550 мероприятий, самыми крупными из которых были: акции «Ветеран живет рядом», «Вернем забытые имена земляков», «Спасибо деду за Победу», «Мой двор, моя улица», «Руки добра», «Добротою мир согрет», «Дорога к обелиску», «Дерево памяти» и т.д. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.8. | Реализация проекта «сессия здоровья» «Вовлечение молодежи направленное на формирование здорового образа жизни» | 2019-2018 годы | Популяризация здорового образа жизни среди молодежи путем создания корпуса волонтеров «Совет молодежной помощи» с вовлечением в мероприятия молодежи Алексеевского района 526 человек. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | |
| ***3.1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов, развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | |
| 3.1.1 | Реализация адресной программы «Проведение капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 2016-2025 годы | Отремонтировано в период 2019 года 8 многоквартирных домов, общей площадью 13 тыс. кв. метров на общую сумму 29 млн рублей | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.2 | Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 2014-2025 годы | В 2019 г. расходы составили 20 898 184 руб., техническое обслуживание – 8 079 764,36 руб. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.3 | Модернизация комплекса городских очистных сооружений. | 2019-2023 годы | Запланированные мероприятия на 2019 год по модернизации очистных сооружений (установки по обеззараживанию сточных вод – 2 шт), стоимостью 7957,33 тыс. руб., модернизации ЦНС г. Алексеевка, ул. Космонавтов – 2 шт, стоимостью 793,42 тыс. руб, автоматизации КНС в г. Алексеевка, стоимостью 1602,0 тыс. руб перенесены на 2020 год. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.4 | Утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского округа | 2019 год | В 2019 г. произведены мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 19791 тыс. руб., модернизация системы энергоснабжения на сумму 3488 тыс. руб. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.5 | Реализация пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа | 2016-2025 годы | В период 2019-2021 г. ведется реконструкция, капитальный ремонт объектов социальный сферы и жилищно-коммунальной - капитальный ремонт МАУК «ЦКР Солнечный» (28.08.2019-01.10.2020г), МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 (30.04.2019-01.06.2020г). | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.6 | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | 2013-2020 годы | Произведена модернизация ВЛ-4 с. Иловка, стоимостью 3487,43 тыс. руб.  Мероприятия по строительству, модернизации в период 2019 г. отсутствовали. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.7 | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | 2013-2020 годы |
| 3.1.8 | Реализация проектов по созданию комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, стимулированию процесса реформирования жилищной сферы, созданию эффективных механизмов управления жилищным фондом, единиц | 2019-2025 годы | В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Алексеевского городского округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского района от 25.04.2014 года № 292 в 2019 году было осуществлено финансирование мероприятий в размере 1 668 164,65 тыс. рублей (в т.ч. иные источники 1 627 682,87 тыс. рублей), в том числе из местного бюджета 3 652,104 тыс. рублей.    По основному мероприятию подпрограммы 1.2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами» израсходовано денежных средств, выделенных из федерального бюджета получателям – 2 гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, в виде сертификатов на сумму 4554,270 тыс. рублей.  По основному мероприятию подпрограммы 1.4 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» обеспечено за счет субвенций из федерального бюджета помещениями 2 граждан данной категории на сумму 3 100,464 тыс. рублей.  По основному мероприятию подпрограммы 1.5. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» обеспечено за счет субвенций из федерального бюджета жилыми помещениями 3 граждан данной категории на сумму 2 273,922 тыс.рублей.  По основному мероприятию подпрограммы 1.6.1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджетов трех уровней реализовано 12 857,559 тыс.рублей, в результате чего 12 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.  По основному мероприятию 1.7. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» обеспечено жилыми помещениями по договорам специализированного найма 9 человек данной категории на сумму 11 940,993 тыс. рублей.  По основному мероприятию подпрограммы 1.9. «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства» фактически профинансировано 11 800,842 тыс.рублей.  По основному мероприятию подпрограммы 1.10. «Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков» фактически профинансировано 13 800,0 тыс.рублей из иных источников.  По основному мероприятию 1.13. «Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками» исполнение прошло в размере 1 606 239,6 тыс.рублей.  В рамках подпрограммы №2 "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" израсходовано средств всего на сумму 1 597,0 тыс. рублей.  По основному мероприятию 2.5 «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» освоено денежных средств в размере 1 597,0 тыс. рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.9 | Выполнение федеральной программы по улучшению жилищных условий населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы» | 2019-2025 годы | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Энергосбережение*** | |  |  |  |
| 3.1.10 | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности | 2019-2025 годы | В 2019 за счет реализации мероприятий программы достигнуто снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 3%; 4 сотрудника муниципальных учреждений, обучены методам энергосбережения. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.11 | Заключение энергосервисных контрактов в объектах бюджетной сферы | 2016-2022 годы | В 2019 г. заключено 3 энергосервисных контракта по учреждениям бюджетной сферы. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Благоустройство территории*** | |  |  |  |
| 3.1.12 | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | 2015-2020 годы | В 2019 году все мероприятия реализовывались в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Алексеевского городского округа». В 2019 году расходы на благоустройство и озеленение территории городского округа составили 88163 тыс. руб. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.13 | Участие в региональном проекте «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | 2017-2024 годы | По муниципальной программе Алексеевского городского округа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского городского округа на 2018-2024 гг.» в 2019 году мероприятия не запланированы. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.14 | Реализация программы озеленения автодорог Алексеевского городского округа | 2017-2025 годы | В период 2019 г. проводилась соответствующая работа по озеленению автодорог. В 2019 г. проведено озеленение 31,2 км. дорог. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.15 | Архитектурно-художественное регулирование внешнего облика элементов благоустройства территории городского округа | 2017-2025 годы | В период 2019 г. разработано 14 архитектурно-художественных концепций | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)*** | | |  |  |
| 3.1.16 | Организация сбора на территории Алексеевского городского округа ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания | 2019-2025 годы | Имеется более 30 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания на территории Алексеевского городского округа | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.17 | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО на территории округа | 2019-2020 годы | В 2019 году создано 1405 площадки для сбора твердых коммунальных отходов | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.18 | Обновление контейнеров для накопления ТКО | 2019-2025 годы | В 2019 году обновлен существующий контейнерный парк в количестве 1595 единиц | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| 3.1.19 | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | 2019-2025 годы | В 2019 году приобретено 7 единиц техники для транспортировки твердых коммунальных отходов | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию)а |
| 3.1.20 | Организация сбора крупногабаритного мусора и отдельных видов отходов, не относящихся к ТКО (отработанные покрышки, строительный мусор, аккумуляторные батареи и прочее) | 2019-2025 годы | В 2019 году в систему обращения с отходами всех видов население вовлечено 2 единицы техники | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию) |
| 3.1.21 | Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 2019-2025 годы | В 2019 году в схему расположения мест (площадок) накопления ТКО внесено 1656 площадок | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
|  | ***Развитие транспортного обслуживания*** |  |  |  |
| 3.1.22 | Строительство дорог ИЖС на территории Алексеевского городского округа | 2017-2025 годы | Согласно, программы дорожных работ строительство дорог мкр. ИЖС в 2019 г. не предусмотрено. В 2020 году запланировано строительство 5,3 км. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.23 | Расширение сети автомобильных дорог | 2019-2025 годы | Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог. В 2019 году построено 8,4 км дорог. В 2020 г. строительство не предусмотрено. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.24 | Реализация мероприятий направленных на увеличение протяженности освещенных улиц, проездов, набережных | 2019-2025 годы | - | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.25 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | 2019-2025 годы | В 2019 году изменения в графике маршрутов не производились. В 2020 году добавились рейсы по двум муниципальным маршрутам № 104 «Алексеевка-Ильинка» в 18ч-15мин, № 106 «Алексеевка-Иловка» в 18ч-10мин. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.26 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений. | 2019-2025 годы | Осуществлялось предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательных учреждений Алексеевского городского округа. В 2019 г. учащимся школ и студентам образовательных учреждений было реализовано 494 билета. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.27 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 2019-2025 годы | Были предоставлены льготы отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.28 | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2019-2025 годы | Организованы пригородные маршруты к дачным и садово-огородным участкам. В 2019 году проезд граждан к дачным и садово-огородным участкам льготным проездом воспользовалось 7329 человек. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.29 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в рамках расходных обязательств по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках действующего расходного обязательства в области социальной поддержки граждан, осуществляемых за счет субвенций областного бюджета | 2019-2025 годы | Произведена реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан.  По итогу 2019 года было реализовано 3354 единых социальных проездных билетов. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.30 | Реконструкция остановочных комплексов на территории Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | В 2019 г. не устанавливались новые остановочные комплексы. В 2020 году планируется установка 2 новых остановок по ул. Кирова | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.31 | Разработка и реализация схемы организации дорожного движения на территории Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | В 2019 году разработана комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), а так же 22 проекта организации дорожного движения (ПОДД) на улицы города Алексеевка. В 2020 г. согласно разработанных проектов на улично- дорожной сети в г. Алексеевке планируется установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов/, а так же установка светофорного объекта на пересечении ул. Республиканская и Л. Толстого. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.32 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | 2018-2020 годы | В период 2020 года будет продолжена реализация проекта по строительству газовой наполнительной компрессорной станции в г. Алексеевке. Открытие 2-й станции запланировано на 2021 год.  В городе Алексеевке (пер. Острогожский) в 2019 году построена (открыта) автомобильная газонаполнительная компрессорная станция мощностью более 1800 м.куб./в сутки. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Региональная газовая компания» (по согласованию) |
| 3.1.33 | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | 2019 год | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию) |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | |  |  |  |
| 3.1.34 | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | В период 2019 г. проводился мониторинг предоставления бесперебойного доступа к сети Интернет для жителей населенных пунктов Алексеевского городского округа. А также осуществлялось обеспечение населенных пунктов Алексеевского городского округа стационарной и сотовой связью. В 2019 году в Алексеевском городском округе установлены 3 вышки для обеспечения связи в селах Ильинка, Луценково и Хлевище. Объем услуг связи, оказываемых населению, на одного жителя составил 15,6 рублей | Отдел программного и технического сопровождения аппарата главы администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Интерсити» (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | |
| 3.2.1 | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | 2010-2025 годы | В 2019 году в рамках реализации проекта была произведена посадка зеленых насаждений на площади 824 га, произведен ремонт на площади 133 га, произведена пересадка лесных насаждений на площади 24 га | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| 3.2.2 | Реализация мероприятий направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и охрану окружающей среды | 2019-2020 годы | Выполнены мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях и мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Предприятиями промышленности произведена реконструкция очистительного оборудования. В 2019 г. по предварительным данным затраты на охрану окружающей среды составят более 20 млн рублей. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| 3.2.3 | Воспроизводство на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | 2019-2020 годы | В 2019 году на месте погибших лесных насаждений, высаженных в рамках проекта «Зеленая столица», был произведен ремонт на площади 133 га и произведена пересадка лесных насаждений на площади 24 га | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | |
| 3.3.1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2015-2025 годы | В 2019 году лица указанной категории на учет не ставились. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | 2015-2025 годы | В 2019 г. произошло 54 пожара, имеется 2 погибших при пожаре | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.3 | Укрепление общественного порядка | 2015-2025 годы | Число зарегистрированных преступлений в 2019 г. – 692 единиц.  Раскрываемость преступлений 67,9%.  Число погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения в 2019 г. – 11,5 чел.. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.4 | Установка системы фотовидеофиксации «Перехват» | 2022 год | Установка системы «Перехват» планируется в 2022 году | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.5 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2022-2025 годы | Развитие комплекса «Безопасный город» планируется с 2021 года. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2015-2025 годы | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений в 2019 г. – 1,0% | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.7 | Противодействие терроризму и экстремизму | 2018-2025 годы | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами объектов вероятных террористических устремлений на конец 2019 г. составляет 32%.  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 70 % в 2019 г. составила 45%. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества. Развитие кадрового потенциала*** | | | | |
| 3.4.1 | Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества | 2019-2025 годы | В целях оказания поддержки развитию институтов гражданского общества в 2019 г. внедрены правовые и организационные основы (порядки):  «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, Порядка регистрации Устава территориального общественного самоуправления в Алексеевском городском округе» (решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 19.03.2019 года № 32);  - «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа» (решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 30);  - «Об утверждении Положения об общественных уличных комитетах на территории Алексеевского городского округа» ( решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 33);  - «Об утверждении Порядка предоставления  грантов из бюджета Алексеевского  городского округа на поддержку проектов, реализуемых  территориальным общественным  самоуправлением на территории» (постановление от 22.04.2019 г. № 471).  Разработан порядок конкурса «Лидер общественного самоуправления» |  |
| 3.4.2 | Проведение мероприятий направленных на солидаризацию общества | 2019-2025 годы | К реализации различными формами общественного самоуправления было предложено 17 проектов, в том числе и те, которые получили грантовую поддержку на местном и областном уровне в результате победы в конкурсах. Все проекты, связанные с благоустройством территории |  |
| 3.4.3 | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей и традиций) | 2019-2025 годы | За 2019 год было инициировано 35 проектов, которые направленны на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей и традиций) на общую сумму 3460,89 тыс. руб. 3 из 4 проектов, переходящих с 2018 года, успешно завершены. Из 35 проектов, инициированных в 2019 году, 1 - реализуемый аппаратом главы администрации Алексеевского городского округа; 34 – территориальными администрациями.  26 проектов из 35 инициированных в 2019 году завершены. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа;  Управления администрации Алексеевского городского округа: образования, культуры, социальной защиты населения, физкультуры и спорта |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | |
| 3.5.1 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов.  Развитие взаимодействия ОМСУ с ТОС в решении вопросов местного значения | 2015-2025 годы | В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов представители алексеевского общественного самоуправления принимают активное участие в конкурсах различных уровней. На конкурс Президентских грантов в 2019 году было подано 52 заявки, из которых 1 заявка получила финансовую поддержку в размере 1 миллион 57 тыс. руб., Средства были направлены на строительство спортивной площадки с 12 уличными тренажерами в с. Советском.  В 2019 году на областной конкурс проектов, реализуемых ТОСами в муниципальных образованиях Белгородской области было подано 33 заявки, из которых 5 - были признаны победителями. Общий объем финансирования реализации проектов ТОС-победителей областного конкурса составляет 1 105 тыс. руб., из них размер областных субсидий, выделенных на реализацию проектов ТОС –победителей - 819,8 тыс. руб. От сельских старост для участия в областном конкурсе проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях области направлено 19 заявок и мы имеем 1 проект, удостоенный гранта. Общая стоимость реализации проекта составляет 107,4 тыс. руб., из которых 80,55 тыс.руб.- средства областной субсидии.  На местном уровне нами был проведен конкурс проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением. В нем приняли участие 28 ТОСов, 6 из которых стали победителями. Общая стоимость реализации проекта – 643,3 тыс. руб., из которых местная субсидия – 500 тыс. руб., остальное – софинансирование населения (самообложение). Благодаря грантам силами ТОС оборудованы детские игровые и спортивные площадки в селах Иловка и Красное, заложена аллея памяти воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ в селе Пирогово, установлена доска Почета в селе Щербаково, а в Хлевище - увековечено имя воина –интернационалиста Саломахина В. А. С целью выявления и поощрения наиболее активных руководителей общественного самоуправления Алексеевского городского округа был проведен местный конкурс «Лидер общественного самоуправления Алексеевского городского округа». По итогам конкурса были определены победители в номинациях «Лучший председатель ТОС», «Лучший председатель уличного комитета». Согласно Положению о местном конкурсе, победители были награждены дипломами и денежными призами в следующих размерах: Лидер общественного самоуправления среди руководителей ТОС: 1 место 15 000 рублей, 2 место 12 000 рублей, 3 место 10 000 рублей; Лидер общественного самоуправления среди председателей уличных комитетов: 1 место 10 000 рублей, 2 место 7 000 рублей, 3 место 5 000 рублей. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.2 | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | 2019-2021 годы | В 2019 году сформировалась следующая структура общественного самоуправления:  - 12 Советов территорий, поделенных по избирательным округам, которые охватывают 76 ТОСов. 20 из них ведут свою деятельность на территории города и 56 - в селах округа.  ТОСы в свою очередь включают:  работу 78 председателей уличных комитетов.  Общественное самоуправление в сельских населенных пунктах представлено 20-тью сельскими старостами.  Охват населения деятельностью общественным самоуправлением составляет 75 %. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа,  Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.3 | Создание единого информационного пространства деятельности общественного самоуправления | 2019-2025 годы | Организована работа по информированию населения о деятельности органов общественного самоуправления. В информационной газете «Заря» и ее сетевом издании публикуются материалы о жизни общественного самоуправления. Данные мероприятия размещаются на сайте администрации, в социальной сети «Вконтакте» и в эфире телерадиокомпании «Мир Белогорья». | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.4 | Создание Советов территорий Алексеевского городского округа | 2019-2020 годы | В 2019 году на территории Алексеевского городского округа создано 12 Советов территорий. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.5 | Создание института сельских старост Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | В 2019 году на территории Алексеевского городского округа Советом депутатов Алексеевского городского округа назначены и осуществляют свою деятельность 20 старост сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | |
| 3.6.1 | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | В 2019 году финансирование подпрограммы 1 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа» муниципальной программы составило 4,4 млн. рублей из средств бюджета Алексеевского городского округа на выполнение муниципального задания.  Денежные средства были израсходованы на оплату услуг связи, заправку лазерных картриджей, за оказание информационно-консультационных услуг, обеспечение безопасного доступа к различным системам, обновление информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.2 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2018 годы | Заключено соглашение № 249 от 30.10.2019 г.  о взаимодействии между государственным автономным учреждением Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией Алексеевского городского округа, в рамках которого осуществляется работа по предоставлению государственных и муниципальных услуг в отделении № 6 Алексеевского городского округа ГАУ БО «МФЦ». | Аппарат главы администрации Алексеевского района,  ОГАУ «МФЦ» Алексеевского городского округа (по согласованию) |
| 3.6.3 | Создание условий для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением с целью решения актуальных проблем территорий | 2019-2025 годы | Всего в 2019 году поступило, зарегистрировано и направлено на исполнение 419 обращений.  Так в 2019 году поступило 297 письменных обращений граждан (жалоб) из них: из вышестоящих органов - 178 или 60%; на бумажном носителе - 88 или 30%; в электронном виде - 209 или 70%. Основная масса обращений граждан имеет первичный характер.  Главой администрации Алексеевского округа было проведено 16 личных приемов граждан, на которых принято 122 человека. В ходе проведения приемов 58 гражданам даны соответствующие устные разъяснения, а 64 направлены для исполнения должностными лицами администрации. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.4 | Совершенствование системы государственного и муниципального управления Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Совершенствование системы государственного и муниципального управления Алексеевского г/о направлено на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе  МФЦ составляет 97,6%.  Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги составляет 96,59 % (при плановом показателе 86%). Внедрение информационных технологий в социально-экономическое развитие округа (доля граждан, достигших возраста 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА составляет 82,8%). | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.5 | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности деятельности администрации Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | По результатам независимой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области Белгородская область за 2019 г. Алексеевский городской округ получил следующие оценки по категориям:  1. Благоустройство, ЖКХ - 95,21 % ;  2. Дорожное хозяйство – 94,33 %;  3. Здравоохранение – 92,22 %;  4. Культура –98,24 %;  5. Муниципальное управление – 98,97 %;  6. Образование – 98,43 %;  7. Правопорядок и безопасность – 98,63 %;  8. Производство и торговля – 97,17 %;  9. Труд и занятость – 96,58%;  10. Туризм- 97,33%;  11. Физическая культура и спорт – 97,15 %.  В целом, Алексеевский городской округ по итогам 2019 г. набрал 96,59 % (99 912 оценок) и занимает 8-е место в общем рейтинге муниципальных образований Белгородской области. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.6 | Применение принципов бережливого управления | 2019-2025 годы | В органах местного самоуправления Алексеевского городского округа инструменты бережливого управления внедрены в:  - администрации Алексеевского городского округа;  - 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского городского округа;  - 5 управлений администрации Алексеевского городского округа (управления физкультуры и спорта, финансов и бюджетной политики, социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики). В 2019 году реализовано 65 бережливых проектов из них: 41 бережливый проект с прямым эффектом для населения, 24 бережливых проекта с опосредованным эффектом для населения.  В ходе реализации бережливых проектов были выделены основные эффекты:  - удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальной услуги;  - повышение компетенции у сотрудников;  - сокращение трудозатрат;  - сокращение количества используемой бумаги, за счет подачи заявлений в электронном виде, меньше стали возвращать документы на доработку. Экономия составила около 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | |  |  |
| 3.6.7 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | В 2019 году проведено 14 заседаний комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа, по результатам которых на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа назначено 15 человек | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.8 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | 2019-2025 годы | В 2019 году на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа назначены 3 чел. из кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.9 | Назначение на должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе | 2019-2025 годы | В 2019 году на вакантную должность муниципальной службы Алексеевского городского округа назначен 1 человек из резерва управленческих кадров Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.10 | Формирование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров на конкурсной основе | 2019-2025 годы | В 2019 году 3 человека были включены в кадровый резерв муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированный на конкурсной основе, в резерв управленческих кадров Алексеевского городского округа новые кандидаты не включались. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.11 | Участие в реализации областных проектов, направленных на совершенствование системы государственного и муниципального управления Белгородской области | 2019-2025 годы | 1. В соответствии с планом управления проектом «Внедрение системы детализированных квалификационных требований на государственной гражданской и муниципальной службе Белгородской области на основе компетентностного подхода» был разработан и утвержден Справочник профессиональных квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Алексеевского городского округа. В строгом соответствии со Справочником были разработаны и утверждены должностные инструкции 167 муниципальных служащих Алексеевского городского округа.  2. В целях реализации проекта «Развитие системы формирования и подготовки резерва управленческих кадров Белгородской области» в администрации Алексеевского городского округа было выявлено 32 потенциальных кандидата, которые были включены в резерв, а затем были назначены на руководящие должности. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.12 | Соблюдение Методики расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления области при формировании штатных расписаний органов местного самоуправления | 2019-2025 годы | Штатные расписания администрации Алексеевского городского округа, ее самостоятельных управлений, территориальных администраций сформированы в строгом соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 29 февраля 2016 года № 104-р «О Методике расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований Белгородской области». | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.13 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | В 2019 году 74 муниципальных служащих Алексеевского городского округа прошли повышение квалификации, в том числе по программам: «Бережливое управление: базовые знания» - 37 чел., «Сити-менеджмент (управление муниципальным образованием» - 1 чел., «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности государственной и муниципальной службы» - 34 чел., «Организация и безопасность дорожн6ого движения» - 2 чел. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | |
| 3.7.1 | Размещение материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях | 2019-2025 годы | Донесение до аудитории важной информации, пропаганда и распространение в жизни общества культурных ценностей. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения Алексеевского городского округа о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | 2019-2025 годы | Формирование общественного мнения, улучшение качества человеческих отношений на основе принципов справедливости, взаимного доверия и социальной ответственности. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.8. Пространственное развитие территории Алексеевского городского округа*** | | | | |
| 3.8.1 | Создание в сельских территориях городского округа новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | 2017-2025 годы | По состоянию на 01.01.2020 г. в Программу 500/10000 входят 28 предпринимательских инициатив, на общую сумму 83 млн. рублей с созданием 81 нового рабочего места.  За период реализации программы успешно завершено 13 проектов, общая сумма инвестиций составила 29,7 млн. рублей и создано 34 новых рабочих места.  В период 2019 г. реализовано 10 проектов на сумму 25,7 млн. рублей, создано 29 новых рабочих мест. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 3.8.2 | Реализация мероприятий по выделению земельных участков и инвестиционных площадок для новых производств | 2019-2025 годы | В период 2019 г. реализовывались мероприятия по выделению участков для новых производств.  На конец 2019 г. в реестр включено 34 инвестиционных площадки по каждой из которых имеется карточка и паспорт. Реестр инвестиционных площадок размещен на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Инвестору». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.9. Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | |
| 3.9.1 | Формирование новых микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | 2019-2025 годы | В 2019 г. сформирован новый микрорайон ИЖС в селе Иловке на 139 земельных участков. С ноября 2019 г. Белгородской ипотечной корпорацией открыта продажа участков. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.2 | Строительство жилых домов в сельских населенных пунктах | 2019-2025 годы | В 2019 г. в сельских населенных пунктах построено 9502,4 кв. метров жилых домов | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских населенных пунктах | 2019-2025 годы | В 2019 г. в сельских населенных пунктах построено 8,0 км. автомобильных дорог | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.4 | Реализация мероприятий направленных на получение финансовой поддержки молодыми семьями на приобретение жилья в сельской местности | 2019-2025 годы | Финансовую поддержку на приобретение жилья в сельской местности в 2019 г. получили 5 молодых семей на общую сумму 5,9 млн рублей | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.5 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий городского округа | 2019-2025 годы | В сельских территориях Алексеевского городского округа реализовывались проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха и садов. Всего проектов, направленных на благоустройство сельских территорий в 2019 году реализовано 26 единиц, на общую сумму 2,63 млн | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации Алексеевского городского округа |

# Раздел № 3. Отчет о выполнении показателей Стратегии социально-экономического развития

# Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2019 год

| **№ п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **Годы реализации** | | | | | | | | | **Выполнение планового показателя за 2019 г., в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 факт** | **2018 факт** | | | | | | **2019 оценка** | **2019 факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | | | | |
| ***1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***  ***1.2. Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс промышленного производства в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 102,6 | 103,8 | | | | | | 104,2 | 114,3 | - |
| 1.1.1 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | | | | | | 1025,2 | 1059,8 | 103,3 |
| 1.1.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн рублей | 62 041 | 60 215,2 | | | | | | 62 143,4 | 64 119,7 | 103,2 |
| 1.1.3 | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 100,1 | 97,0 | | | | | | 103,1 | 104,6 | - |
|  | в том числе: |  |  | | | | | |  |  |  |
| 1.1.4 | - добыча полезных ископаемых – РАЗДЕЛ В, млн рублей | - | - | | | | | | - | - | - |
| 1.1.5 | -обрабатывающие производства – РАЗДЕЛ С, млн рублей | 61 580,0 | 59 698,9 | | | | | | 61 563,8 | 63 648,0 | 103,4 |
|  | в том числе: |  |  | | | | | |  |  |  |
| 1.1.6 | производство пищевых продуктов, млн. рублей | 59 472 | 57 761 | | | | | | 59 629,4 | 61 315,1 | 102,8 |
| 1.1.7 | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, млн. руб. | 1 918,7 | 1 715,0 | | | | | | 1 700,0 | 2 332,9 | 137,2 |
| 1.1.8 | производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн рублей | 160,5 | 177,4 | | | | | | 199,4 | 199,0 | 99,8 |
|  | производство одежды, млн рублей | 11,3 | 27,9 | | | | | | 20,1 | 18,5 | 92,0 |
|  | обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, млн рублей | 18,1 | 16,8 | | | | | | 15,0 | 16,1 | 107,3 |
| 1.1.9 | - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – РАЗДЕЛ D, млн рублей | 254,3 | 271,0 | | | | | | 273,4 | 256,9 | 93,9 |
| 1.1.11 | -водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - РАЗДЕЛ Е, млн рублей | 207,5 | 245,3 | | | | | | 306,2 | 321,7 | 105,1 |
| 1.2.1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков), млн рублей | 4 454,0 | 4 634,6 | | | | | | 3 112,0 | 2 758,2 | 88,6 |
| 1.2.2 | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 60,8 | 104,0 | | | | | | 67,1 | 59,6 | - |
| 1.2.3 | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков) на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | | | | | | 51,3 | 45,6 | 88,9 |
| 1.2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов реального сектора экономики и социальной инфраструктуры, единиц | 38 | 12 | | | | | | 12 | 15 | 125,0 |
| 1.2.5 | Количество проведенных процедур оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, единиц | 2 | 4 | | | | | | 3 | 5 | в 1,7 раз |
| 1.2.6 | Количество проведенных заседаний координационных органов по защите интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата, единиц | 5 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 100,0 |
| 1.2.7 | Число разработанных инвестиционных паспортов, единиц | 34 | 34 | | | | | | 34 | 34 | 100,0 |
| 1.2.8 | Количество проведенных заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам ведения бизнеса, с приглашением представителей федеральных структур; организации индивидуальных встреч, единиц | 4 | 8 | | | | | | 10 | 13 | в 1,3 раза |
| ***1.3. Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн рублей  в том числе: | 11 126 | 12 501 | | | | | | 12 951 | 13 364 | 103,2 |
| 1.3.1.2 | продукции растениеводства, млн рублей | 3 371 | 3 994 | | | | | | 4 243 | 4 485 | 105,7 |
| 1.3.1.3 | продукции животноводства, млн рублей | 7 754 | 8 507 | | | | | | 8 708 | 8 879 | 101,9 |
| 1.3.2 | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 100,7 | 109,0 | | | | | | 100,1 | 104,0 | - |
| 1.3.3 | Производство основных видов сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в натуральном выражении: |  |  | | | | | |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Зерно (тыс. тонн) | 183,4 | 174,5 | | | | | | 180,0 | 182,3 | 101,3 |
| 1.3.3.2 | Сахарная свекла (тыс. тонн) | 269,5 | 239,1 | | | | | | 279,2 | 307,8 | 110,2 |
| 1.3.3.3 | Подсолнечник (тыс. тонн) | 19,7 | 37,2 | | | | | | 35,1 | 42,3 | 120,5 |
| 1.3.3.4 | Скот и птица (в живом весе), (тыс. тонн) | 77,7 | 82,8 | | | | | | 83,6 | 85,0 | 101,7 |
| 1.3.3.5 | в том числе: |  |  | | | | | |  |  |  |
| 1.3.3.6 | птицы (тыс. тонн) | 2,6 | 0,7 | | | | | | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| 1.3.3.7 | свинины (тыс. тонн) | 74,0 | 80,8 | | | | | | 80,8 | 82,0 | 101,5 |
| 1.3.3.8 | Молоко (тыс. тонн) | 22,4 | 21,0 | | | | | | 21,3 | 22,0 | 103,3 |
| 1.3.3.9 | Яйца (млн шт.) | 19,3 | 18,6 | | | | | | 18,6 | 18,6 | 100,0 |
| 1.3.4 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | | | | | | 213,8 | 220,9 | 103,3 |
| 1.3.5 | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники), млн рублей | 1 107,6 | 575,8 | | | | | | 620,0 | 600,0 | 96,6 |
| 1.3.6 | Площадь новых садов, га | 60 | 100 | | | | | | 160 | 140 | 87,5 |
| 1.3.7 | Площадь посадки чеснока, га | 2 | 4,5 | | | | | | 8 | 8 | 100,0 |
| 1.3.8 | Выпуск сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, млн рублей | 965 | 979 | | | | | | 981 | 1 006 | 102,5 |
| 1.3.9 | Количество семейных ферм, единиц | 430 | 430 | | | | | | 432 | 435 | 100,7 |
| 1.3.10 | Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений, единиц | 43,3 | 44,4 | | | | | | 44,6 | 46,0 | 103,1 |
| 1.3.11 | Объем производства товаров и услуг в расчете на одну семейную ферму, тыс. рублей | 1755 | 1874 | | | | | | 1869 | 1 867 | 99,9 |
| 1.3.12 | Доля трудоспособного сельского населения, участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья», процент | 15,00 | 15,47 | | | | | | 15,41 | 15,46 | 100,3 |
| 1.3.13 | Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц | 1 | 0 | | | | | | 3 | 3 | 100,0 |
| 1.3.14 | Доля пахотных земель, переведенных на новую систему обработки почвы no-till, процент | 12,0 | 13,0 | | | | | | 13,5 | 15,0 | - |
| 1.3.15 | Площадь пашни обрабатываемой по системе no-till, га | 16 090 | 16 421 | | | | | | 15 000 | 14 592 | 97,3 |
| ***1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Объем выполненных работ по виду экономической деятельности "строительство", млн рублей | 2 173,3 | 2 359,8 | | | | | | 2 383,3 | 3 457,9 | в 1,45 раза |
| 1.4.2 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 180 | 108 | | | | | | 101 | 146,5 | - |
| 1.4.3 | Строительство жилых домов, метров2 | 45 523 | 47 191 | | | | | | 51 134 | 57 366 | 112,2 |
| 1.4.4 | в % к предыдущему году | 97,0 | 104,0 | | | | | | 108,3 | 121,5 | - |
|  | из них: |  |  | | | | | |  |  |  |
| 1.4.5 | населением за счет собственных и заемных средств, метров2 | 40 367 | 44 014 | | | | | | 45 334 | 55 001 | 121,3 |
| 1.4.6 | в % к предыдущему году | 94,0 | 109,0 | | | | | | 101,2 | 125,0 | - |
| 1.4.7 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади, в том числе | 45 523 | 47 191 | | | | | | 51 134 | 57 365,7 | 112,2 |
| 1.4.7.1 | ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, общей площадью | 5 156 | 3 176 | | | | | | 5 800 | 2 365,2 | 40,8 |
| 1.4.7 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2. | 29,70 | 30,68 | | | | | | 31,65 | 31,64 | 100,0 |
| 1.4.9 | Строительство инженерных сетей в микрорайонах ИЖС: |  |  | | | | | |  |  |  |
| 1.4.9.1 | - водоснабжения, км | 8,5 | 0,0 | | | | | | 4,6 | 3,5 | 76,1 |
| 1.4.9.2 | - газоснабжения, км | 2,34 | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,9 | в 1,9 раза |
| 1.4.9.3 | - электроснабжения, км | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 3,0 | - |
| * 1. ***Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество предприятий стационарной розничной торговли на конец года, единиц | 794 | 796 | | | | | | 798 | 802 | 100,5 |
| 1.5.2 | Торговая площадь стационарных предприятий розничной торговли, метров2 | 36 816 | 37 576 | | | | | | 38 500 | 37 678 | 97,9 |
| 1.5.3 | Объем розничного товарооборота, млн рублей | 7 753,0 | 8 300,0 | | | | | | 8 920,0 | 8 920,0 | 100,0 |
| 1.5.4 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 103,9 | 104,2 | | | | | | 102,2 | 102,2 | - |
| 1.5.5 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | | | | | | 147,3 | 148,2 | 100,6 |
| 1.5.6 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 111,3 | 106,6 | | | | | | 107,0 | 104,2 | - |
| 1.5.7 | Количество предприятий общественного питания, единиц | 112 | 113 | | | | | | 116 | 114 | 98,3 |
| 1.5.8 | Оборот общественного питания, млн рублей | 100,1 | 106,8 | | | | | | 113,3 | 113,3 | 100,0 |
| 1.5.9 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 105,2 | 103,1 | | | | | | 102,0 | 102,0 | - |
| 1.5.10 | Объем платных услуг населению, млн рублей | 1 086,0 | 1 113,2 | | | | | | 1 158,1 | 1 158,1 | 100,0 |
| 1.5.11 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 100,3 | 100,4 | | | | | | 101,0 | 101,0 | - |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Количество туристов, посетивших Алексеевский городской округ, тыс. чел. | 24,6 | | 30,4 | | | | | 31,0 | 37,9 | 122,3 |
| 1.6.2 | Объем туристских услуг, млн рублей | 25,5 | | 26,7 | | | | | 27,2 | 29,9 | 109,9 |
| 1.6.3 | Туристский и экскурсионный поток (тыс. человек) | 97,0 | | 98,0 | | | | | 98,5 | 196,6 | в 2 раза |
| 1.6.4 | Услуги коллективных средств размещения, млн рублей | 16,3 | | 17,4 | | | | | 18,2 | 20,0 | 109,9 |
| 1.6.5 | Численность лиц размещенных в гостиницах, тыс. человек | 8,8 | | 9,4 | | | | | 9,6 | 11,1 | 115,6 |
| ***1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец соответствующего года, единиц,  в том числе: | 2 569 | | 2 551 | | | | | 2 541 | 2 477 | 97,5 |
| 1.7.1.1 | средние предприятия (юридические лица), единиц | 1 | | 2 | | | | | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.7.1.2 | малые предприятия (юридические лица), единиц | 477 | | 468 | | | | | 464 | 458 | 98,7 |
| 1.7.1.3 | индивидуальные предприниматели, человек | 2 091 | | 2 081 | | | | | 2 075 | 2 017 | 97,2 |
| 1.7.2 | Списочная численность работников малых и средних предприятий на конец соответствующего года, всего, человек  в том числе: | 4 098 | | 4 041 | | | | | 4 039 | 4 103 | 101,6 |
| 1.7.2.1 | списочная численность работников на средних предприятиях (юридические лица), человек | 232 | | 323 | | | | | 321 | 230 | 71,7 |
| 1.7.2.2 | списочная численность работников на малых предприятиях (юридические лица), человек | 2793 | | 2 736 | | | | | 2 720 | 2 892 | 106,3 |
| 1.7.2.3 | списочная численность работников у индивидуальных предпринимателей, человек | 1073 | | 982 | | | | | 998 | 981 | 98,3 |
| 1.7.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | | 355,6 | | | | | 361,0 | 352,1 | 97,5 |
| 1.7.4 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, процент | 18,0 | | 40,1 | | | | | 16,0 | 38,04 | - |
| 1.7.5 | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП, единиц | 0 | | 0 | | | | | 1 | 10 | в 10 раз |
|  | ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. | 17 612,2 | | 13 694,6 | | | | | 12 723,7 | 10 154,0 | 79,8 |
| 1.8.2 | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | | 16,5 | | | | | 15,0 | 12,2 | 81,3 |
| 1.8.3 | Число реализуемых инновационных проектов, единиц | 40 | | 67 | | | | | 43 | 23 | 53,5 |
| 1.8.4 | Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации, тыс. рублей | 54 320 | | 79 218 | | | | | 33 100 | 4 800 | 14,5 |
| 1.8.5 | Общая стоимость реализуемых инновационных проектов, тыс. рублей | 253 476 | | 289 237 | | | | | 222 000 | 514 202 | в 2,3 раза |
| 1.8.6 | Внутренние затраты на научные исследования и разработки, тыс. рублей | 76 061 | | 175 542 | | | | | 66 000 | 59 714 | 90,5 |
| 1.8.7 | Число организаций по виду деятельности «Научные исследования и разработки» (ОКВЭД 72), единиц | 4 | | 6 | | | | | 6 | 6 | 100,0 |
| ***1.9. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, млн руб. | 677,2 | | 775,3 | | | | | 769,9 | 773,7 | 100,5 |
| 1.9.2 | Расходная часть бюджета Алексеевского городского округа, млн руб. | 2 186,4 | | 2 414,0 | | | | | 2 707,8 | 2 694,2 | 99,5 |
| 1.9.3 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 35,6 | | 39,7 | | | | | 44,5 | 44,8 | 100,7 |
| 1.9.4 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций), процент | 55,8 | | 47,59 | | | | | 30,57 | 28,3 | - |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек  в том числе | 18 479 | | 18 583 | | | | | 18 590 | 18 607 | 100,1 |
| 1.10.1.1 | по крупным предприятиям, человек | 18 247 | | 18 260 | | | | | 18 269 | 18 300 | 100,2 |
| 1.10.2 | Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек | 22 345 | | 22 301 | | | | | 22 308 | 22 336 | 100,1 |
| 1.10.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | | 33 326 | | | | | 34 320 | 36 126 | 105,3 |
| 1.10.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций), рублей | 28 020 | | 29 328 | | | | | 30 727 | 31 495 | 102,5 |
| 1.10.5 | в % к предыдущему году | 104,0 | | 108,4 | | | | | 103,3 | 107,5 | - |
| 1.10.6 | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | | 0,84 | | | | | 0,92 | 0,71 | - |
| 1.10.7 | Количество созданных рабочих мест, единиц | 553 | | 326 | | | | | 320 | 707 | в 2,2 раза |
| 1.10.8 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, процент | 80,5 | | 81,9 | | | | | 78,0 | 86,8 | - |
| 1.10.9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек | 459 | | 444 | | | | | 400 | 492 | 123,0 |
| 1.10.10 | Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные и временные работы, испытывающие трудности в поиске работы, человек | 114 | | 112 | | | | | 87 | 86 | 98,9 |
| 1.10.11 | Проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, человек | 85 | | 85 | | | | | 70 | 69 | 98,6 |
| 1.10.12 | Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, единиц | 1,20 | | 0,80 | | | | | 0,80 | 0,50 | 62,5 |
| 1.10.13 | Производительность труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (выработка на одного работника), млн рублей | 4,24 | | 4,29 | | | | | 4,34 | 4,48 | 103,2 |
| **Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | | 61,1 | | | | | 60,6 | 60,5 | 99,8 |
| 2.1.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | | 73,0 | | | | | 74,0 | 75,0 | 101,4 |
| 2.1.3 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | | 5,0 | | | | | 4,9 | 3,7 | 75,5 |
| 2.1.4 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | | 9,6 | | | | | 10,6 | 8,9 | 84,0 |
| 2.1.5 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | | 14,4 | | | | | 14,0 | 14,2 | 101,4 |
| 2.1.6 | Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения, человек на 1 тыс. населения | -3,6 | | -4,8 | | | | | -3,5 | -5,3 | 151,4 |
| 2.1.7 | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процент | 34 | | 31 | | | | | 30 | 10 | 33,3 |
| 2.1.8 | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процент | 14,5 | | 15,5 | | | | | 14,0 | 15,6 | 111,4 |
| 2.1.9 | Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения | 690,7 | | 672,9 | | | | | 672,0 | 616,3 | 91,7 |
| 2.1.10 | Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 1000 человек соответствующего пола и возраста | 434,0 | | 439,4 | | | | | 442,0 | 408,1 | 92,3 |
| 2.1.11 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. населения | 186,0 | | 180,8 | | | | | 171,5 | 161,1 | 93,9 |
| 2.1.12 | Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения | 1,6 | | 0 | | | | | 1,9 | 0 | - |
| 2.1.13 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 17,8 | | 11,4 | | | | | 9,0 | 8,2 | 91,1 |
| 2.1.14 | Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 69,0 | | 59,2 | | | | | 67,0 | 51,2 | 76,4 |
| 2.1.15 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процент | 85,0 | | 90,7 | | | | | 87,0 | 90,8 | - |
| 2.1.16 | Заболеваемость алкоголизмом, на 100 тыс. населения | 48,5 | | 43,9 | | | | | 39,2 | 42,7 | 108,9 |
| 2.1.17 | Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. населения | 9,7 | | 8,1 | | | | | 9,0 | 9,9 | 110,0 |
| 2.1.18 | Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процент | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.1.19 | Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, процент | 44,4 | | 52,0 | | | | | 47,0 | 71,0 | - |
| 2.1.20 | Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процент | 99,7 | | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.1.21 | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процент | 96,5 | | 97,9 | | | | | 98,2 | 98,2 | - |
| 2.1.22 | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей, процент | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.1.23 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | 26,0 | | 25,1 | | | | | 27,9 | 25,8 | 92,5 |
| 2.1.24 | Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения городского округа, процент | 28,7 | | 29,3 | | | | | 33,0 | 33,6 | - |
| 2.1.25 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами, человек | 3 470 | | 3 323 | | | | | 5 426 | 12 525 | 230,8 |
| 2.1.26 | Капитально отремонтировано объектов здравоохранения, единиц | 1 | | 0 | | | | | 2 | 2 | 100,0 |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, процент | 1,0 | | | 0,9 | | | | 0,9 | 0,4 | - |
| 2.2.2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора (ИП) от общей численности, процент | 1,7 | | | 3,3 | | | | 2,0 | 3,2 | - |
| 2.2.3 | Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационных центрах, нарастающим итогом с 2019 года, человек | - | | | - | | | | 230 | 721 | 313,5 |
| 2.2.4 | Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях, процент | 72,5 | | | 72,5 | | | | 72,5 | 67,5 | - |
| 2.2.5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2.6 | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами развития, в общей численности детского населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном образовании, процент | 12,2 | | | 12,5 | | | | 16,9 | 22,8 | - |
| 2.2.7 | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, человек | 255 | | | 277 | | | | 424 | 427 | 100,7 |
| 2.2.8 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет, процент | - | | | - | | | | 16,9 | 22,8 | - |
| 2.2.9 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся, процент | 98,7 | | | 99,6 | | | | 99,6 | 99,7 | - |
| 2.2.10 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, процент | 89,7 | | | 89,7 | | | | 94,1 | 94,1 | - |
| 2.2.11 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков городского округа, процент | 85,6 | | | 85,6 | | | | 86,0 | 86,0 | - |
| 2.2.12 | Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы муниципальной системы оценки качества, единиц | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 | 100,0 |
| 2.2.13 | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах, процент | 71,4 | | | 71,5 | | | | 71,6 | 71,4 | - |
| 2.2.14 | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, процент | 25,0 | | | 28,0 | | | | 30,0 | 30,0 | - |
| 2.2.15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процент | 93,5 | | | 96,7 | | | | 97,0 | 97,0 | - |
| 2.2.16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент | 83,0 | | | 84,0 | | | | 86,0 | 95,6 | - |
| 2.2.17 | Численность обучающихся муниципальных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, реализующего программы общего образования, человек | 9,8 | | | 10,1 | | | | 10,9 | 10,2 | 93,6 |
| 2.2.18 | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности обучающихся, процент | 44,0 | | | 46,0 | | | | 47,0 | 52,0 | - |
| 2.2.19 | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, процент | 18,0 | | | 19,3 | | | | 20,0 | 20,1 | - |
| 2.2.20 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, процент | - | | | - | | | | 25,0 | 25,0 | - |
| 2.2.21 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | - | | | - | | | | 3 | 3 | - |
| 2.2.22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году, человек | - | | | - | | | | 644 | 644 | 100,0 |
| 2.2.23 | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку кадров, человек | 168 | | | 238 | | | | 200 | 200 | 100,0 |
| 2.2.24 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | - |
| 2.2.25 | Число выпускников профессиональных образовательных учреждений, человек | 383 | | | 338 | | | | 285 | 280 | 98,2 |
| 2.2.26 | Количество обновленных транспортных средств (школьных автобусов), единиц | 2 | | | 2 | | | | 0 | 0 | - |
| 2.2.27 | Количество построенных новых объектов образования, единиц | 0 | | | 0 | | | | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2.28 | Количество отремонтированных объектов дошкольного и общего образования, единиц | 2 | | | 2 | | | | 5 | 5 | 100,0 |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | | | 50,2 | | | | 50,5 | 50,5 | - |
| 2.3.2 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки от общего числа обучающихся в МБУ «Алексеевская спортивная школа», процент | - | | | - | | | | 94,8 | 94,8 | - |
| 2.3.3 | Реализация проектов в отрасли «Физическая культура и спорт», единиц | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.3.4 | Количество предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера, единиц | 16 | | | 18 | | | | 19 | 19 | 100,0 |
| 2.3.5 | Доля населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от числа зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО»), процент | - | | | - | | | | 27,0 | 31,9 | - |
| 2.3.6 | Доля обучающихся выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки от общего числа обучающихся, процент | - | | | - | | | | 16,0 | 16,3 | - |
| 2.3.7 | Количество капитально отремонтированных объектов в отрасли спорта, единиц | - | | | - | | | | 1 | 1 | 100,0 |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа, процент | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4.2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Алексеевского городского округа, процент | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4.3 | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения, процент | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4.4 | Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общей численности инвалидов, процент | 50,0 | | | 50,5 | | | | 60,0 | 60,0 | - |
| 2.4.5 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории, процент | 93,0 | | | 93,0 | | | | 93,0 | 99,5 | - |
| 2.4.6 | Количество многодетных семей, проживающих на территории Алексеевского городского округа, семей | 655 | | | 660 | | | | 677 | 677 | 100,0 |
| 2.4.7 | Доля социально значимых объектов, оборудованных с учетом потребностей инвалидов от общего количества объектов данной категории, процент | 48,0 | | | 61,0 | | | | 76,0 | 76,0 | - |
| 2.4.8 | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения от общей численности объектов социальной инфраструктуры, процент | 19,0 | | | 24,0 | | | | 27,0 | 27,0 | - |
| 2.4.9 | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, единиц | 0 | | | 1 | | | | 1 | 2 | в 2 раза |
| ***2.5 . Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Количество посещений культурно массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | | | 1 097,2 | | | | 1 152,1 | 1 159,0 | 100,6 |
| 2.5.2 | Число культурно-досуговых мероприятий, единиц | 11 864 | | | 12 425 | | | | 12 549 | 12 666 | 100,9 |
| 2.5.3 | Число участников клубных формирований, человек | 8 245 | | | 8 421 | | | | 8 508 | 8 508 | 100,0 |
| 2.5.4 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек округа, процент | 88,0 | | | 91,0 | | | | 94,0 | 94,0 | - |
| 2.5.5 | Число публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, единиц | 29 | | | 30 | | | | 31 | 31 | 100,0 |
| 2.5.6 | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек, тыс. посещений | 387,2 | | | 392,0 | | | | 393,0 | 400,7 | 101,96 |
| 2.5.7 | Число посещений центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения (тыс. раз) | 6,1 | | | 6,2 | | | | 6,3 | 6,5 | 103,2 |
| 2.5.8 | Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 88,0 | | | 99,0 | | | | 100,0 | 99,5 | - |
| 2.5.9 | Число детей, обучающихся в школе искусств, человек | 970 | | | 972 | | | | 973 | 990 | 101,7 |
| 2.5.10 | Число посещений музеев, единиц | 111 255 | | | 111 954 | | | | 112 104 | 113 000 | 100,8 |
| 2.5.11 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент | 1,5 | | | 4,5 | | | | 4,1 | 4,1 | - |
| 2.5.12 | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, зарегистрированных в муниципальную собственность, от общего числа расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | 40,0 | | | 50,0 | | | | 60,0 | 60,0 | - |
| 2.5.13 | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, обеспеченных охранными зонами, от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | 5,0 | | | 10,0 | | | | 15,0 | 15,0 | - |
| 2.5.14 | Количество капитально отремонтированных объектов культуры, единиц | 1 | | | 1 | | | | - | 1 | - |
| ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения, процент | 20,3 | | | 19,6 | | | | 18,9 | 15,8 | - |
| 2.6.2 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, процент | 10,0 | | | 10,5 | | | | 11,0 | 11,5 | - |
| 2.6.3 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, процент | 40,0 | | | 45,0 | | | | 52,0 | 54,5 | - |
| 2.6.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, единиц | 542 | | | 550 | | | | 580 | 580 | 100,0 |
| 2.6.5 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, процент | 45,7 | | | 50,0 | | | | 55,0 | 57,6 | - |
| 2.6.6 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | 35,0 | | | 37,0 | | | | 40,0 | 40,0 | - |
| 2.6.6 | Доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | 30,0 | | | 32,5 | | | | 35,0 | 36,7 | - |
| 2.6.7 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, процент | 15,0 | | | 18,0 | | | | 21,0 | 22,0 | - |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | | | | |
| ***3.1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц | 4 | | | 4 | | | | 9 | 8 | 88,9 |
| 3.1.2 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | | | 7,60 | | | | 17,24 | 13,1 | 76,2 |
| 3.1.3 | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, процент | 2,0 | | | 1,9 | | | | 4,3 | 3,2 | - |
| 3.1.4 | Капитально отремонтировано:  - водопроводных сетей, км. | 5,00 | | | 3,10 | | | | 2,50 | 2,5 | 100,0 |
| 3.1.4.1 | -канализационных, км. | 0,59 | | | 0,20 | | | | 0,30 | 0,17 | 56,7 |
| 3.1.4.2 | -тепловых (в однотрубном исчислении), км | 3,30 | | | 3,32 | | | | 3,60 | 1,53 | 42,5 |
| 3.1.4.3 | -электрических, км. | 65,0 | | | 32,0 | | | | 31,00 | 123,6 | в 4 раза |
| 3.1.4.4 | -газопроводных, км. | 0,10 | | | 0,10 | | | | 0,10 | н/д | - |
| 3.1.5 | Уровень благоустройства жилищного фонда (%) – жилищный фонд, оборудованный: |  | | |  | | | |  |  |  |
| 3.1.5.1 | - водопроводом | 79,0 | | | 82,0 | | | | 84,0 | 82,0 | - |
| 3.1.5.2 | - водоотведением | 52,0 | | | 61,0 | | | | 65,0 | 75,8 | - |
| 3.1.5.3 | - отоплением | 99,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.1.5.4 | - газом | 98,0 | | | 99,3 | | | | 99,5 | 99,5 | - |
| 3.1.6 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей площади) | 0,07 | | | 0,07 | | | | 0,07 | 0,06 | - |
| 3.1.7 | Удельная величина потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего)  -горячая вода  -холодная вода | 2,21  43,26 | | | 2,20  43,21 | | | | 2,17  42,60 | 2,17  40,63 | -  - |
| 3.1.8 | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) | 183,67 | | | 180,23 | | | | 180,23 | 166,02 | 92,1 |
| 3.1.9 | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы, человек | 31 | | | 35 | | | | 42 | 28 | 67,0 |
| 3.1.10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | 1,8 | | | 1,9 | | | | 2,2 | 7,7 | - |
| ***Энергосбережение*** | |  | | |  | | | |  |  |  |
| 3.1.11 | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности, процент | 3 | | | 3 | | | | 3 | 3 | 100,0 |
| 3.1.12 | Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах (кВт.час на 1 проживающего) | 514,53 | | | 610,32 | | | | 610,32 | 492,49 | 80,7 |
| ***Благоустройство территории*** | |  | | |  | | | |  |  |  |
| 3.1.13 | Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории городского округа, процент | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.1.14 | Доля благоустроенной и озелененной территории городского округа, процент | 40,0 | | | 48,0 | | | | 60,0 | 60,0 | - |
| 3.1.15 | Благоустроено детских площадок от общего количества, процент | 66,0 | | | 68,0 | | | | 68,0 | 68,0 | - |
| 3.1.16 | Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом), единиц | 26 | | | 31 | | | | 31 | 31 | 100,0 |
| 3.1.17 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), единиц | 76 | | | 82 | | | | 82 | 82 | 100,0 |
| 3.1.18 | Построено тротуаров и пешеходных дорожек, тыс. метров2 | 1,80 | | | 2,10 | | | | 2,76 | 2,76 | 100,0 |
| 3.1.19 | Протяженность озелененной придорожной территорий городского округа, км. | 20,5 | | | 24,9 | | | | 76,6 | 31,2 | 40,7 |
| 3.1.20 | Количество улиц, на которые разработаны архитектурно-художественные концепции, единиц | 2 | | | 2 | | | | 4 | 14 | в 3,5 раза |
| ***Развитие транспортного обслуживания*** | |  | | |  | | | |  |  |  |
| 3.1.21 | Построено автомобильных дорог, км. | 35,9 | | | 9,4 | | | | 15,1 | 8,4 | 53,0 |
| 3.1.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, км. | 0 | | | 14,1 | | | | 12,6 | 32,0 | в 2,5 раза |
| 3.1.23 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | 1 119,7 | | | 1 126,5 | | | | 1 139,2 | 1 134,0 | 99,5 |
| 3.1.24 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | | | 98,5 | | | | 100,0 | 99,2 | - |
| 3.1.25 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процент | 45,6 | | | 46,2 | | | | 45,8 | 46,8 | - |
| 3.1.26 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года, км. | 716,13 | | | 730,4 | | | | 745,5 | 730,4 | 98,0 |
| 3.1.27 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года, км. | 326,6 | | | 337,3 | | | | 341,5 | 341,5 | 100,0 |
| 3.1.28 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, регулярность автобусного сообщения, процент | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.1.29 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, (маршрутов), единиц | 19 | | | 19 | | | | 19 | 19 | 100,0 |
| 3.1.30 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (реализация единых социальных проездных билетов, штук) | 2 908 | | | 2 783 | | | | 3 000 | 3 354 | 111,8 |
| 3.1.31 | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам (маршруты), единиц | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 100,0 |
| 3.1.32 | Коэффициент транспортной доступности населенных пунктов, процент | 51,0 | | | 52,0 | | | | 53,0 | 53,0 | 100,0 |
| 3.1.33 | Перевезено пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок, тыс. человек | 644,8 | | | 698,8 | | | | 699,0 | 715,0 | 102,3 |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | | | |  | | | |  |  |  |
| 3.1.34 | Развитие связи и информационных технологий (установка базовых станций «малых» операторов связи), единиц | 4 | | | 2 | | | | 5 | 3 | 60,0 |
| 3.1.35 | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, процент | 94,0 | | | 95,0 | | | | 95,5 | 95,5 | 100,0 |
| 3.1.36 | Объем услуг связи, оказываемых населению, на 1 жителя, рублей | 7,3 | | | 4,1 | | | | 4,1 | 15,6 | в 3,8 раза |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа, га | 824 | | | 824 | | | | 824 | 824 | 100,0 |
| 3.2.2 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | 3,26 | | | 3,25 | | | | 2,69 | 2,69 | 100,0 |
| 3.2.3 | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3 | 1,87 | | | 1,86 | | | | 1,85 | 1,85 | 100,0 |
| 3.2.4 | Воспроизводство лесов (лесистость территории), процент | 7,3 | | | 7,7 | | | | 7,9 | 7,9 | - |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) | 642 | | | 655 | | | | 687 | 692 | 100,7 |
| 3.3.2 | Уровень раскрываемости преступлений, процент | 67,1 | | | 66,9 | | | | 67,0 | 67,9 | - |
| 3.3.3 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений, процент | 0 | | | 1,50 | | | | 1,50 | 1,0 | - |
| 3.3.4 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент | 97,0 | | | 97,0 | | | | 97,0 | 97,0 | - |
| 3.3.5 | Число погибших в ДТП (на 100 тыс. населения) | 16,3 | | | 11,5 | | | | 15,0 | 11,5 | 76,7 |
| 3.3.6 | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни установленным диагнозом, на 10 тыс. населения), человек | 1,38 | | | 1,27 | | | | 1,16 | 0 | - |
| 3.3.7 | Количество пожаров, единиц | 51 | | | 38 | | | | 45 | 54 | 120,0 |
| 3.3.8 | Число погибших людей при пожарах, человек | 3 | | | 3 | | | | 3 | 2 | 66,7 |
| 3.3.9 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 15 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц, процент | - | | | 40,0 | | | | 42,5 | 45,0 | - |
| ***3.4. Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Доля жителей вовлеченных в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь городского округа от общей численности населения городского округа, процент | 30,0 | | | | 32,0 | | | 36,0 | 36,0 | - |
| 3.4.2 | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, единиц | 174 | | | | 182 | | | 200 | 200 | 100,0 |
| 3.4.3 | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию взаимодействия НКО и органов самоуправления, единиц | 5 | | | | 6 | | | 8 | 8 | 100,0 |
| 3.4.4 | Реализовано проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций), единиц | 10 | | | | 8 | | | 12 | 35 | в 3 раза |
| 3.4.5 | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности институтов гражданского общества, единиц | 4 | | | | 4 | | | 8 | 60 | в 7,5 раза |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Создание условий для участия местного сообщества в управлении Алексеевским городским округом, процент | 95 | | | | 95 | | | 100 | 100 | - |
| 3.5.2 | Количество семинаров совещаний проведенных с активистами общественного самоуправления по обсуждению проблем, обмену опытом, единиц | 0 | | | | 0 | | | 3 | 4 | в 1,3 раза |
| 3.5.3 | Обеспечение деятельности сельских старост, человек | - | | | | - | | | 40 | 20 | 50,0 |
| 3.5.4 | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения, единиц | 10 | | | | 11 | | | 15 | 15 | 100,0 |
| 3.5.5 | Количество проектов, реализованных с участием различных форм общественного самоуправления, единиц | 2 | | | | 3 | | | 5 | 12 | в 2,4 раза |
| 3.5.6 | Количество представителей уличных комитетов, активно работающих и получающих ежемесячное материальное поощрение, человек | 0 | | | | 0 | | | 80 | 78 | 97,5 |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями городского округа с целью повышения степени доверия населения к деятельности органов местного самоуправления, единиц | 21 | | | | | 21 | | 21 | 21 | 100,0 |
| 3.6.2 | Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги от общего количества оценок, процент | 85,1 | | | | | 99,14 | | 86,0 | 96,6 | - |
| 3.6.3 | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, процент | 100 | | | | | 100 | | 100 | 100 | - |
| 3.6.4 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут отказываться в электронном виде, процент | 75 | | | | | 75 | | 75 | 80 | - |
| 3.6.5 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процент | 94,2 | | | | | 98,4 | | 98,4 | 97,6 | - |
| 3.6.6 | Доля граждан, достигших возраста 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, от общей численности данной возрастной категории процент | 65,7 | | | | | 76,1 | | 77,0 | 82,8 | - |
| 3.6.7 | Реализовано бережливых проектов на территории городского округа, единиц | - | | | | | - | | 60 | 65 | 108,3 |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.6.7 | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 43 | | | | | 32 | | 20 | 52 | - |
| 3.6.8 | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 8 | | | | | 18 | | 30 | 10 | - |
| 3.6.9 | Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 4 | | | | | 6 | | 5 | 3 | - |
| 3.6.10 | Отношение количества должностей муниципальной службы, на которые сформирован резерв на конкурсной основе, к общему количеству должностей муниципальной службы, процент | 32 | | | | | 33 | | 30 | 30 | - |
| 3.6.11 | Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, процент | 100 | | | | | 100 | | 97 | 100 | - |
| 3.6.12 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование согласно федеральному законодательству, к общему количеству муниципальных служащих, процент | 100 | | | | | 100 | | 100 | 100 | - |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления, кв. см. | 2 970 | | | | | 3 029 | | 3 030 | 3 031 | 100,0 |
| 3.7.2 | Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, процент | 21,0 | | | | | 21,5 | | 22,0 | 22,0 | - |
| 3.7.3. | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, единиц | 60 | | | | | 65 | | 70 | 70 | 100,0 |
| 3.7.4. | Количество материалов, размещенных на информационных электронных площадках, единиц | 223 | | | | | 242 | | 265 | 265 | 100,0 |
| ***3.8. Пространственное развитие территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Плотность инфраструктур на единицу территории (включая транспортные сети), км. на 1 км. 2 | 4,59 | | | | | | 4,60 | 4,61 | 4,61 |  |
| 3.8.2 | Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения | -3,7 | | | | | | -3,6 | -5,3 | -5,9 | - |
| 3.8.3 | Плотность населения (человек на 1 км2) | 34,8 | | | | | | 34,6 | 34,3 | 34,27 | 99,9 |
| 3.8.4 | Доля сельского населения в общей численности населения, процент | 37,5 | | | | | | 37,3 | 37,1 | 37,2 | - |
| 3.8.5 | Коэффициент демографической нагрузки, процент | 0,6 | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,61 | - |
| 3.8.6 | Общее количество разработанных паспортов на свободные инвестиционные площадки (включено в реестр инвестиционных площадок), единиц | 34 | | | | | | 34 | 34 | 34 | 100,0 |
| 3.8.7 | Количество созданных в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000, единиц | 1 | | | | | | 3 | 10 | 10 | 100,0 |
| 3.8.8 | Количество созданных рабочих мест в сельских территориях в рамках Программы 500/10000, единиц | - | | | | | | 6 | 30 | 29 | 96,7 |
| ***3.9. Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Введено в эксплуатацию жилых домов, метров2 | 9 105 | | | | | | 9 438 | 10 227 | 9 502,4 | 92,9 |
| 3.9.2 | Построено дорог общего пользования, км. | 20,0 | | | | | | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 72,7 |
| 3.9.3 | Число молодых семей получивших поддержку в приобретении жилья в сельской местности | 3 | | | | | | 4 | 3 | 5 | в 1,7 раза |
| 3.9.4 | Число реализованных проектов по благоустройству сельских населенных пунктов, единиц | 11 | | | | | | 8 | 6 | 12 | в 2 раза |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел № 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (проекта)** | **Источники финансирования** | **2017 Отчет** | **2018 Отчет** | **2019 год** | | **Отклонение от планового значения, тыс. руб.** |
| **План** | **Отчет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 |
|  | **Итого по Плану** | **Всего** | **7 489 461** | **7 667 303** | **8 386 697** | **8 684 321** | **297 624** |
| **федеральный бюджет** | **536 873** | **509 832** | **591 042** | **485 822** | **-105 220** |
| **региональный бюджет** | **1 116 791** | **1 066 073** | **1 346 397** | **1 352 874** | **6 476** |
| **бюджет муниципального образования** | **650 727** | **736 767** | **836 913** | **868 467** | **31 554** |
| **иные источники** | **5 185 069** | **5 354 631** | **5 612 345** | **5 977 158** | **364 813** |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | |
| **1.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **4 521 750** | **4 645 241** | **4 640 506** | **5 175 824** | **535 317** |
| **федеральный бюджет** | **14 295** | **12 554** | **18 760** | **14 068** | **-4 692** |
| **региональный бюджет** | **9 845** | **7 135** | **18 509** | **12 988** | **-5 521** |
| **бюджет муниципального образования** | **458** | **1 452** | **11 312** | **22 346** | **11 034** |
| **иные источники** | **4 497 152** | **4 624 100** | **4 591 926** | **5 126 422** | **534 496** |
| ***1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств; 1.2. Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | | |
| 1.1. | Итого по задаче | Всего | 2 099 501 | 2 301 537 | 2 329 815 | 2 690 330 | **360 515** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 099 501 | 2 301 537 | 2 329 815 | 2 690 330 | **360 515** |
| 1.1.1. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 165 820 | 784 180 | 1 015 700 | **231 520** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 165 820 | 784 180 | 1 015 700 | **231 520** |
| 1.1.2. | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | Всего |  | 139 470 | 116 110 | 113 200 | **-2 910** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 139 470 | 116 110 | 113 200 | **-2 910** |
| 1.1.3. | Строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (ОАО «ЭФКО») | Всего | 209 000 | 7 100 |  | 16 390 | **16 390** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 209 000 | 7 100 |  | 16 390 | **16 390** |
| 1.1.4. | Создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сои и прочих сельскохозяйственных культур мощностью до 25 тыс.т. в год (ОАО "Эфко") | Всего | 227 270 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 227 270 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 13 153 | 8 472 | 3 441 | 2 770 | **-671** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 153 | 8 472 | 3 441 | 2 770 | **-671** |
| 1.1.6. | Модернизация склада бестарного хранения муки (ЗАО "Хлебозавод") | Всего | 3 850 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 850 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 36 900 | 7 000 | 10 770 | **3 770** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 36 900 | 7 000 | 10 770 | **3 770** |
| 1.1.8. | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | Всего | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 20 000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 20 000 |  |
| 1.1.9. | Модернизация основного производства (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | Всего | 34 000 | 463 000 |  | 53 870 | **53 870** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 34 000 | 463 000 |  | 53 870 | **53 870** |
| 1.1.10. | Строительство цеха молочных продуктов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 578 000 | 53 230 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 578 000 | 53 230 |  |  |  |
| 1.1.11. | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 18 890 | 110 110 | 346 400 | 278 980 | **-67 420** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 890 | 110 110 | 346 400 | 278 980 | **-67 420** |
| 1.1.12. | Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 376 000 | 74 810 | **-301 190** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 376 000 | 74 810 | **-301 190** |
| 1.1.13. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 35 721 | 34 034 | 1 394 | 1 280 | **-114** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 35 721 | 34 034 | 1 394 | 1 280 | **-114** |
| 1.1.14. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 33 416 | 2 221 | 3 480 | 1 850 | **-1 630** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 33 416 | 2 221 | 3 480 | 1 850 | **-1 630** |
| 1.1.15. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  | 33 160 | 5 000 | 32 750 | **27 750** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 33 160 | 5 000 | 32 750 | **27 750** |
| 1.1.16. | Модернизация производства (АО «Элеватор») | Всего |  | 10 000 | 10 000 | 20 000 | **10 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 10 000 | 10 000 | 20 000 | **10 000** |
| 1.1.17. | Капитальный ремонт основных средств (ОАО «ЭФКО») | Всего |  | 29 470 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 29 470 |  |  |  |
| 1.1.18. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 15 000 | 58 230 | **43 230** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 15 000 | 58 230 | **43 230** |
| 1.1.19. | Модернизация складских помещений (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 10 580 | 10 324 | 1 220 | 1 160 | **-60** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 10 580 | 10 324 | 1 220 | 1 160 | **-60** |
| 1.1.20. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 6 078 | 6 092 | 3 590 | 2 770 | **-820** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 6 078 | 6 092 | 3 590 | 2 770 | **-820** |
| 1.1.21. | Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО»: Модернизация и поддержание производственных мощностей | Всего |  |  | 5 000 | 53 870 | **48 870** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 5 000 | 53 870 | **48 870** |
| 1.1.22. | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 419 000 | 3 160 | **-415 840** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 419 000 | 3 160 | **-415 840** |
| 1.1.23. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 1 200 | 3 000 | 10 770 | **7 770** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 200 | 3 000 | 10 770 | **7 770** |
| 1.1.24. | Увеличение мощности цеха фасовки масла (ОАО «ЭФКО») | Всего | 9 000 | 4 760 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 9 000 | 4 760 |  |  |  |
| 1.1.25. | Прочие инвестиции в основной капитал. Реализация приоритетных инвестиционных проектов | Всего | 901 927 | 1 142 000 | 210 000 | 918 000 | **708 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 901 927 | 1 142 000 | 210 000 | 918 000 | **708 000** |
| ***1.3.Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | | | |
| 1.3. | Итого по задаче | Всего | 1 139 158 | 601 790 | 662 596 | 643 837 | **-18 760** |
| федеральный бюджет | 14 295 | 12 554 | 18 760 | 14 068 | **-4 692** |
| региональный бюджет | 8 823 | 6 074 | 5 858 | 4 639 | **-1 219** |
| бюджет муниципального образования | 458 | 1 452 | 7 888 | 21 090 | **13 202** |
| иные источники | 1 115 582 | 581 710 | 630 090 | 604 040 | **-26 050** |
| 1.3.1. | Развитие отраслей растениеводства и животноводства | Всего | 336 | 436 | 436 | 444 | **8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 336 | 436 | 436 | 444 | **8** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 167 | 62 | 253 | 36 | **-217** |
| федеральный бюджет | 114 | 52 | 200 | 24 | **-176** |
| региональный бюджет | 53 | 10 | 53 | 12 | **-41** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | Всего | 8 015 | 15 572 | 20 158 | 14 785 | **-5 373** |
| федеральный бюджет | 7 614 | 12 302 | 15 925 | 11 680 | **-4 245** |
| региональный бюджет | 401 | 3 270 | 4 233 | 3 105 | **-1 128** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе» | Всего | 18 260 | 2 960 | 10 649 | 24 511 | **13 862** |
| федеральный бюджет | 6 567 | 200 | 2 635 | 2 364 | **-271** |
| региональный бюджет | 8 033 | 2 358 | 1 136 | 1 078 | **-58** |
| бюджет муниципального образования | 458 | 402 | 6 838 | 21 069 | **14 231** |
| иные источники | 3 202 |  | 40 |  | **-40** |
| 1.3.5. | Реализация проекта «Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории городского округа» | Всего | 4 780 | 4 860 | 9 000 | 4 000 | **-5 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 4 780 | 4 860 | 9 000 | 4 000 | **-5 000** |
| 1.3.6. | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники) | Всего | 1 107 600 | 575 800 | 620 000 | 600 040 | **-19 960** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 107 600 | 575 800 | 620 000 | 600 040 | **-19 960** |
| 1.3.7. | Создание дендрологического парка на территории г. Алексеевка | Всего |  | 2 100 | 2 100 | 21 | **-2 080** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 1 050 | 1 050 | 21 | **-1 030** |
| иные источники |  | 1 050 | 1 050 |  | **-1 050** |
| ***1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | | |
| 1.4. | Итого по задаче | Всего | 1 026 950 | 1 389 818 | 1 418 426 | 1 630 213 | **211 787** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 11 610 | 7 438 | **-4 172** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 290 | 1 236 | **-54** |
| иные источники | 1 026 950 | 1 389 818 | 1 405 526 | 1 621 539 | **216 013** |
| 1.4.1. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Всего | 948 690 | 1 321 356 | 1 334 564 | 1 606 239 | **271 675** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 948 690 | 1 321 356 | 1 334 564 | 1 606 239 | **271 675** |
| 1.4.2. | Инеженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе | Всего | 16 260 |  | 14 400 | 10 174 | **-4 226** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 11 610 | 7 438 | **-4 172** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 290 | 1 236 | **-54** |
| иные источники | 16 260 |  | 1 500 | 1 500 |  |
| 1.4.2.1 | водоснабжение | Всего | 12 750 |  | 12 900 | 8 674 | **-4 226** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 11 610 | 7 438 | **-4 172** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 290 | 1 236 | **-54** |
| иные источники | 12 750 |  |  |  |  |
| 1.4.2.2 | газоснабжение | Всего | 3 510 |  | 1 500 | 1 500 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 510 |  | 1 500 | 1 500 |  |
| 1.4.2.3 | электроснабжение | Всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Всего | 62 000 | 68 462 | 69 462 | 13 800 | **-55 662** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 62 000 | 68 462 | 69 462 | 13 800 | **-55 662** |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | | |
| 1.5. | Итого по задаче | Всего | 13 600 | 17 900 | 6 800 | 11 110 | **4 310** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 600 | 17 900 | 6 800 | 11 110 | **4 310** |
| 1.5.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли | Всего | 11 900 | 14 300 | 5 300 | 4 110 | **-1 190** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 11 900 | 14 300 | 5 300 | 4 110 | **-1 190** |
| 1.5.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере общественного питания | Всего |  | 2 000 | 1 000 | 5 200 | **4 200** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 2 000 | 1 000 | 5 200 | **4 200** |
| 1.5.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере услуг | Всего | 1 700 | 1 600 | 500 | 1 800 | **1 300** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 700 | 1 600 | 500 | 1 800 | **1 300** |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | | |  |
| 1.6. | Итого по задаче | Всего | 135 | 96 | 4 262 | 2 760 | **-1 502** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 100 | 50 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 2 134 | 20 | **-2 114** |
| иные источники | 35 | 46 | 2 128 | 2 740 | **612** |
| 1.6.1. | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | Всего | 135 | 96 | 4 262 | 2 760 | **-1 502** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 100 | 50 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 2 134 | 20 | **-2 114** |
| иные источники | 35 | 46 | 2 128 | 2 740 | **612** |
| ***1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | | | |
| 1.7. | Итого по задаче | Всего | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| 1.7.1. | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | | | |
| 1.8. | Итого по задаче | Всего | 127 381 | 215 786 | 99 100 | 59 984 | **-39 116** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 127 381 | 215 786 | 99 100 | 59 984 | **-39 116** |
| 1.8.1. | Научные исследования и разработки новых продуктов промышленными предприятиями | Всего | 76 061 | 183 246 | 66 000 | 59 714 | **-6 286** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 76 061 | 183 246 | 66 000 | 59 714 | **-6 286** |
| 1.8.2. | Создание технологических, маркетинговых и организационных инноваций промышленными предприятиями | Всего | 51 320 | 32 540 | 33 100 | 270 | **-32 830** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 51 320 | 32 540 | 33 100 | 270 | **-32 830** |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | | |  |
| 1.10. | Итого по задаче | Всего | 115 022 | 118 309 | 119 501 | 137 583 | **18 082** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 922 | 1 011 | 1 041 | 911 | **-130** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 114 100 | 117 298 | 118 460 | 136 672 | **18 212** |
| 1.10.1. | Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 1 252 | 990 | 990 | 594 | **-396** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 416 | 415 | 416 | 327 | **-89** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 836 | 575 | 575 | 267 | **-308** |
| 1.10.2. | Содействие занятости населения. Участие в организации общественных работ | Всего | 710 | 705 | 705 | 880 | **175** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 165 | 160 | 160 | 140 | **-20** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 545 | 545 | 545 | 740 | **195** |
| 1.10.3. | Улучшение условий охраны труда | Всего | 113 060 | 116 615 | 117 806 | 136 109 | **18 303** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 341 | 436 | 465 | 444 | **-21** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 112 719 | 116 179 | 117 341 | 135 665 | **18 324** |
| ***2.      Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | |
| **2.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **2 408 473** | **2 497 881** | **2 882 214** | **2 832 083** | **-50 131** |
| **федеральный бюджет** | **513 906** | **455 926** | **565 870** | **462 471** | **-103 399** |
| **региональный бюджет** | **831 950** | **898 461** | **1 078 813** | **1 142 503** | **63 689** |
| **бюджет муниципального образования** | **520 464** | **580 016** | **659 902** | **663 919** | **4 017** |
| **иные источники** | **542 154** | **563 478** | **577 629** | **563 190** | **-14 439** |
|  | ***2.1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | |
| 2.1.1. | Итого по задаче | Всего | 541 622 | 547 600 | 587 800 | 616 487 | **28 687** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 51 520 | 36 606 | 75 800 | 105 469 | **29 669** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490 102 | 510 994 | 512 000 | 511 018 | **-982** |
| 2.1.2. | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1 708 | 2 008 | 2 108 | 1 708 | **-400** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 708 | 2 008 | 2 108 | 1 708 | **-400** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 1 164 | 1 164 | 1 185 | 716 | **-469** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 164 | 1 164 | 1 185 | 716 | **-469** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 15 800 |  | 38 800 | 52 594 | **13 794** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 15 800 |  | 38 800 | 52 594 | **13 794** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Совершенствование системы территориального планирования | Всего | 522 950 | 544 428 | 545 707 | 561 469 | **15 762** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 32 848 | 33 434 | 33 707 | 50 451 | **16 744** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490 102 | 510 994 | 512 000 | 511 018 | **-982** |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | | |
| 2.2. | Итого по задаче | Всего | 956 227 | 1 059 130 | 1 225 207 | 1 181 238 | **-43 969** |
| федеральный бюджет |  |  | 1 528 | 7 913 | **6 385** |
| региональный бюджет | 569 716 | 641 399 | 765 323 | 735 583 | **-29 741** |
| бюджет муниципального образования | 353 953 | 385 084 | 414 025 | 405 551 | **-8 474** |
| иные источники | 32 558 | 32 647 | 44 331 | 32 192 | **-12 139** |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | Всего | 263 386 | 276 531 | 325 494 | 318 974 | **-6 520** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 119 274 | 124 597 | 150 079 | 160 133 | **10 054** |
| бюджет муниципального образования | 119 134 | 126 708 | 139 685 | 134 617 | **-5 068** |
| иные источники | 24 978 | 25 226 | 35 730 | 24 224 | **-11 506** |
| 2.2.2. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | Всего | 1 900 | 2 747 | 3 605 | 4 627 | **1 022** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 900 | 2 747 | 3 605 | 4 627 | **1 022** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Модернизация и развитие системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | Всего | 522 771 | 574 052 | 551 559 | 567 761 | **16 202** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 400 532 | 438 684 | 407 315 | 429 652 | **22 337** |
| бюджет муниципального образования | 120 212 | 133 341 | 141 324 | 135 861 | **-5 463** |
| иные источники | 2 027 | 2 027 | 2 920 | 2 248 | **-672** |
| 2.2.4. | Развитие муниципальной системы дополнительного образования | Всего | 66 144 | 71 059 | 74 132 | 84 681 | **10 549** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 6 385 | **6 385** |
| региональный бюджет |  |  |  | 556 | **556** |
| бюджет муниципального образования | 66 144 | 71 059 | 74 132 | 77 741 | **3 609** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Всего | 15 588 | 16 274 | 17 908 | 17 028 | **-880** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 899 | 900 | 939 | 939 |  |
| бюджет муниципального образования | 9 136 | 9 980 | 11 288 | 10 369 | **-919** |
| иные источники | 5 553 | 5 394 | 5 681 | 5 720 | **39** |
| 2.2.6. | Реализация мероприятий по осуществлению функций органа местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 43 328 | 47 313 | 50 644 | 49 402 | **-1 242** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 9 875 | 12 187 | 13 023 | 12 603 | **-420** |
| бюджет муниципального образования | 33 453 | 35 126 | 37 621 | 36 799 | **-822** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Капитальные ремонты объектов общего и дошкольного образования | Всего | 42 236 | 70 284 | 107 349 | 105 450 | **-1 899** |
| федеральный бюджет |  |  | 1 528 | 1 528 |  |
| региональный бюджет | 37 236 | 62 284 | 97 086 | 94 622 | **-2 464** |
| бюджет муниципального образования | 5 000 | 8 000 | 8 735 | 9 300 | **565** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство, реконструкция объектов общего и дошкольного образования | Всего |  |  | 30 176 | 30 176 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 30 176 | 30 176 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт объектов среднего профессионального образования | Всего |  |  | 63 100 | 2 275 | **-60 825** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 63 100 | 2 275 | **-60 825** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в сфере образования | Всего | 874 | 870 | 1 240 | 864 | **-376** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 874 | 870 | 1 240 | 864 | **-376** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | | | |
| 2.3. | Итого по задаче | Всего | 73 424 | 77 010 | 93 989 | 90 124 | **-3 865** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 10 800 | 10 800 |  |
| бюджет муниципального образования | 59 996 | 62 324 | 66 891 | 64 828 | **-2 063** |
| иные источники | 13 428 | 14 686 | 16 298 | 14 496 | **-1 802** |
| 2.3.1. | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | Всего | 3 464 | 3 977 | 4 550 | 4 278 | **-272** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 3 464 | 3 977 | 4 550 | 4 278 | **-272** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Участие в реализации проекта "Внедрение Всероссийского физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Белгородской области" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 150 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 150 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Участие в реализации областного проекта "Олимпийские надежды Белогорья" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 28 908 | 30 453 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 28 908 | 30 453 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | Всего | 4 072 | 4 492 | 6 596 | 6 148 | **-448** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 072 | 4 492 | 6 596 | 6 148 | **-448** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт объектов в отрасли спорта | Всего |  |  | 12 000 | 12 072 | **72** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 10 800 | 10 800 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 200 | 1 272 | **72** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивным парком «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | Всего | 36 830 | 38 088 | 38 710 | 37 061 | **-1 649** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 23 402 | 23 402 | 22 412 | 22 565 | **153** |
| иные источники | 13 428 | 14 686 | 16 298 | 14 496 | **-1 802** |
| 2.3.7. | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | всего |  |  | 200 | 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 200 | 200 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | Всего |  |  | 31 933 | 30 365 | **-1 568** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 31 933 | 30 365 | **-1 568** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | |
| 2.4. | Итого по задаче | Всего | 732 606 | 681 570 | 783 987 | 663 876 | **-120 111** |
| федеральный бюджет | 512 885 | 452 033 | 541 047 | 431 259 | **-109 788** |
| региональный бюджет | 203 628 | 212 986 | 225 003 | 215 151 | **-9 852** |
| бюджет муниципального образования | 10 026 | 11 400 | 12 937 | 11 982 | **-955** |
| иные источники | 6 066 | 5 151 | 5 000 | 5 484 | **484** |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | Всего | 549 070 | 496 467 | 568 320 | 464 509 | **-103 811** |
| федеральный бюджет | 477 464 | 423 061 | 487 182 | 388 644 | **-98 538** |
| региональный бюджет | 62 820 | 63 425 | 69 697 | 65 379 | **-4 318** |
| бюджет муниципального образования | 8 786 | 9 981 | 11 441 | 10 486 | **-955** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | Всего | 89 440 | 99 561 | 106 231 | 109 723 | **3 492** |
| федеральный бюджет | 972 | 119 |  |  |  |
| региональный бюджет | 82 345 | 94 283 | 101 075 | 104 239 | **3 164** |
| бюджет муниципального образования | 57 | 8 | 156 |  | **-156** |
| иные источники | 6 066 | 5 151 | 5 000 | 5 484 | **484** |
| 2.4.3. | Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленной на защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми | Всего | 1 183 | 1 411 | 1 340 | 1 496 | **156** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 183 | 1 411 | 1 340 | 1 496 | **156** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятия по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | Всего | 92 913 | 84 131 | 108 096 | 88 148 | **-19 948** |
| федеральный бюджет | 34 449 | 28 853 | 53 865 | 42 615 | **-11 250** |
| региональный бюджет | 58 463 | 55 278 | 54 231 | 45 533 | **-8 698** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | | |
| 2.5. | Итого по задаче | Всего | 103 041 | 130 997 | 189 632 | 278 760 | **89 128** |
| федеральный бюджет | 1 020 | 3 893 | 23 295 | 23 299 | **5** |
| региональный бюджет | 7 085 | 7 470 | 1 887 | 75 500 | **73 613** |
| бюджет муниципального образования | 94 935 | 119 634 | 164 450 | 179 960 | **15 511** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства муниципального образования | Всего | 21 151 | 28 434 | 27 544 | 27 195 | **-349** |
| федеральный бюджет |  | 3 667 |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 975 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 21 151 | 23 792 | 27 544 | 27 195 | **-349** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | Всего | 29 948 | 39 251 | 38 318 | 39 201 | **883** |
| федеральный бюджет | 251 | 126 | 97 | 101 | **5** |
| региональный бюджет | 129 | 3 288 | 26 | 27 | **1** |
| бюджет муниципального образования | 29 568 | 35 837 | 38 195 | 39 073 | **877** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. | Всего | 51 942 | 56 434 | 90 787 | 94 103 | **3 316** |
| федеральный бюджет | 770 | 100 |  |  |  |
| региональный бюджет | 6 956 | 3 207 | 519 | 1 510 | **991** |
| бюджет муниципального образования | 44 216 | 53 127 | 90 268 | 92 593 | **2 325** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | Всего |  | 6 878 | 7 677 | 7 873 | **196** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 6 878 | 7 677 | 7 873 | **196** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Строительство Центра культурного развития в селе Ильинка Алексеевского городского округа | Всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Всего |  |  |  | 84 832 | **84 832** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 72 370 | **72 370** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 12 462 | **12 462** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Создание модельных библиотек - библиотек нового поколения в рамках национального проекта "Культура" на базе центральной районной библиотеки | Всего |  |  | 10 000 | 10 250 | **250** |
| федеральный бюджет |  |  | 10 000 | 10 000 |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 250 | **250** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Государственная поддержка отрасли культуры (укрепление материально технической базы) | Всего |  |  | 15 306 | 15 306 | **1** |
| федеральный бюджет |  |  | 13 198 | 13 198 | **0** |
| региональный бюджет |  |  | 1 342 | 1 343 | **1** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 765 | 765 | **0** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | | | |
| 2.6. | Итого по задаче | Всего | 1 554 | 1 574 | 1 600 | 1 598 | **-2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 554 | 1 574 | 1 600 | 1 598 | **-2** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий с молодежью | Всего | 1 060 | 999 | 700 | 929 | **229** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 060 | 999 | 700 | 929 | **229** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Развитие патриотического воспитания молодежи | Всего | 493 | 575 | 600 | 589 | **-11** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 493 | 575 | 600 | 589 | **-11** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Развитие добровольческого волонтерского движения | Всего |  |  | 300 | 80 | **-220** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 300 | 80 | **-220** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| ***3. Третье стратегическое направление - "Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | |
| **3.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **559 238** | **524 181** | **863 976** | **676 415** | **-187 562** |
| **федеральный бюджет** | **8 672** | **41 352** | **6 413** | **9 283** | **2 870** |
| **региональный бюджет** | **274 997** | **160 477** | **249 075** | **197 383** | **-51 692** |
| **бюджет муниципального образования** | **129 806** | **155 299** | **165 698** | **182 202** | **16 504** |
| **иные источники** | **145 764** | **167 053** | **442 790** | **287 546** | **-155 244** |
| ***3.1.Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | | | |
| 3.1. | Итого по задаче | Всего | 522 435 | 474 763 | 791 130 | 610 156 | **-180 973** |
| федеральный бюджет | 8 672 | 41 352 | 6 313 | 9 283 | **2 970** |
| региональный бюджет | 269 522 | 154 073 | 242 506 | 193 379 | **-49 128** |
| бюджет муниципального образования | 114 266 | 137 321 | 138 416 | 161 440 | **23 024** |
| иные источники | 129 976 | 142 018 | 403 894 | 246 054 | **-157 840** |
| 3.1.1. | Реализация адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 23 878 | 27 166 | 38 748 | 20 850 | **-17 898** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 628 | 679 | 679 |  | **-679** |
| иные источники | 23 249 | 26 487 | 38 069 | 20 850 | **-17 219** |
| 3.1.2. | Реализация пообъектного перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 197 | 2 994 | 20 059 | 19 791 | **-268** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 849 | 2 894 | 20 059 | 19 791 | **-268** |
| бюджет муниципального образования | 2 348 | 99 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Проведение капитального ремонта сетей: теплоснабжения, электрических сетей, газопровода | Всего | 45 000 | 47 500 | 50 000 | 7 092 | **-42 908** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 45 000 | 47 500 | 50 000 | 7 092 | **-42 908** |
| 3.1.4. | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | Всего | 28 000 | 1 800 | 8 500 | 3 488 | **-5 012** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 28 000 | 1 800 | 8 500 | 3 488 | **-5 012** |
| 3.1.5. | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | Всего | 13 800 | 12 000 | 7 200 | 5 600 | **-1 600** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 800 | 12 000 | 7 200 | 5 600 | **-1 600** |
| 3.1.6. | Обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан | Всего | 19 692 | 13 748 | 27 305 | 34 587 | **7 283** |
| федеральный бюджет | 8 672 | 4 754 | 6 313 | 9 283 | **2 970** |
| региональный бюджет | 8 820 | 6 794 | 18 792 | 18 550 | **-242** |
| бюджет муниципального образования | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | **0** |
| иные источники |  |  |  | 4 554 | **4 554** |
| *Энергосбережение* | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Повышение энергетической эффективности | Всего | 12 679 | 7 512 | 5 805 | 6 913 | **1 108** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 679 | 7 512 | 5 805 | 6 913 | **1 108** |
| *Благоустройство территории* | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | Всего | 22 330 | 25 609 | 39 224 | 43 874 | **4 650** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 15 611 |  | **-15 611** |
| бюджет муниципального образования | 22 330 | 25 609 | 23 613 | 43 874 | **20 261** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Озеленение придорожных территорий городского округа | Всего | 3 588 | 4 358 | 13 405 | 3 500 | **-9 905** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 588 | 4 358 | 13 405 | 3 500 | **-9 905** |
| 3.1.10. | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек на территории городского округа | Всего | 2 400 | 2 650 | 3 500 |  | **-3 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 400 | 2 650 | 3 500 |  | **-3 500** |
| 3.1.11. | Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения | Всего |  | 100 320 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 36 597 |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 9 728 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 16 750 |  |  |  |
| иные источники |  | 37 245 |  |  |  |
| *Обращение с твердыми коммунальными отходами* | | |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО | Всего |  |  | 16 579 | 15 946 | **-633** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 16 579 | 15 946 | **-633** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Строительство мусоросортировочного комплекса (2021 год). Расширение полигона ТКО (2024 год). | Всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Обновление контейнеров для накопления ТКО | Всего | 810 | 650 | 21 850 | 19 782 | **-2 068** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 810 | 650 | 21 850 | 19 782 | **-2 068** |
| 3.1.15. | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | Всего |  |  | 13 000 | 22 851 | **9 851** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 13 000 | 22 851 | **9 851** |
| *Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания* | | |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Итого по подзадаче | Всего | 345 612 | 228 207 | 525 704 | 405 631 | **-120 073** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 258 853 | 134 657 | 188 044 | 155 038 | **-33 006** |
| бюджет муниципального образования | 86 759 | 91 983 | 95 345 | 99 420 | **4 075** |
| иные источники |  | 1 567 | 242 315 | 151 173 | **-91 142** |
| 3.1.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего |  | 105 500 | 90 850 | 91 046 | **196** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 100 000 | 86 307 | 86 307 |  |
| бюджет муниципального образования |  | 5 500 | 4 543 | 4 739 | **196** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 2 354 | 2 631 | 6 700 | 5 836 | **-864** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 2 354 | 2 631 | 6 700 | 5 836 | **-864** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Содержание улично-дорожной сети Алексеевского городского округа | Всего | 65 965 | 63 271 | 60 595 | 66 902 | **6 307** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 65 965 | 63 271 | 60 595 | 66 902 | **6 307** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Всего | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 53 768 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 53 768 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.20. | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Всего | 18 134 | 18 473 | 31 942 |  | **-31 942** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 18 134 | 18 473 | 31 942 |  | **-31 942** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.21. | Расходы на организацию наружного освещения населенных пунктов, прочие расходы | Всего | 24 975 | 25 184 | 31 164 | 28 978 | **-2 186** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 12 487 | 12 725 | 15 582 | 14 489 | **-1 093** |
| бюджет муниципального образования | 12 488 | 12 459 | 15 582 | 14 489 | **-1 093** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.22. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | Всего | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 7 226 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 7 226 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.23. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений | Всего | 200 | 400 | 400 | 228 | **-172** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 200 | 400 | 400 | 228 | **-172** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.24. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Всего | 803 | 796 | 534 | 313 | **-221** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 315 | 300 | 260 | 313 | **53** |
| бюджет муниципального образования | 488 | 496 | 274 |  | **-274** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.25. | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | Всего | 158 | 159 | 185 | 161 | **-24** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 158 | 159 | 185 | 161 | **-24** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.26. | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | Всего |  | 1 567 | 91 740 | 573 | **-91 167** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 25 |  | **-25** |
| иные источники |  | 1 567 | 91 715 | 573 | **-91 142** |
| 3.1.27. | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | Всего |  |  | 150 600 | 150 600 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 150 600 | 150 600 |  |
| *Развитие связи и информационных технологий* | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 450 | 250 | 250 | 251 | **1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 450 | 250 | 250 | 251 | **1** |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | | |
| 3.2. | Итого по задаче | Всего | 5 125 | 4 887 | 4 889 | 1 334 | **-3 555** |
| федеральный бюджет |  |  | 100 |  | **-100** |
| региональный бюджет | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 1 111 | **-3 458** |
| бюджет муниципального образования | 458 | 197 |  |  |  |
| иные источники | 98 | 121 | 220 | 223 | **3** |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | Всего | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 1 111 | **-3 458** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 1 111 | **-3 458** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий направленных на охрану окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 556 | 318 | 320 | 223 | **-97** |
| федеральный бюджет |  |  | 100 |  | **-100** |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 197 |  |  |  |
| иные источники | 98 | 121 | 220 | 223 | **3** |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | | |
| 3.3. | Итого по задаче | Всего | 5 037 | 6 832 | 14 034 | 13 739 | **-295** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 906 | 1 035 | 1 100 | 799 | **-301** |
| бюджет муниципального образования | 4 131 | 5 797 | 12 934 | 12 940 | **6** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | Всего | 4 131 | 5 498 | 12 934 | 12 175 | **-759** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 131 | 5 498 | 12 934 | 12 175 | **-759** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Укрепление общественного порядка | Всего |  | 299 |  | 765 | **765** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 299 |  | 765 | **765** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 906 | 1 035 | 1 100 | 799 | **-301** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 906 | 1 035 | 1 100 | 799 | **-301** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
|  | ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | | |
| 3.4. | Итого, по задаче | Всего | 1 262 | 281 | 3 874 | 3 461 | **-413** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 100 | 394 | **294** |
| бюджет муниципального образования | 16 | 42 | 818 | 918 | **100** |
| иные источники | 1 246 | 239 | 2 956 | 2 149 | **-807** |
| 3.4.1. | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций) | Всего | 1 262 | 281 | 3 874 | 3 461 | **-413** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 100 | 394 | **294** |
| бюджет муниципального образования | 16 | 42 | 818 | 918 | **100** |
| иные источники | 1 246 | 239 | 2 956 | 2 149 | **-807** |
|  | ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | |
| 3.5. | Итого, по задаче | Всего | 420 | 140 | 2 042 | 2 621 | **579** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 900 | **900** |
| бюджет муниципального образования | 420 | 140 | 2 030 | 1 709 | **-321** |
| иные источники |  |  | 12 | 12 |  |
| 3.5.1. | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | Всего | 420 | 140 | 2 042 | 2 621 | **579** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 900 | **900** |
| бюджет муниципального образования | 420 | 140 | 2 030 | 1 709 | **-321** |
| иные источники |  |  | 12 | 12 |  |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | | | |
| 3.6. | Итого по задаче | Всего | 11 789 | 13 354 | 12 400 | 4 795 | **-7 605** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 10 265 | 11 553 | 11 100 | 4 795 | **-6 305** |
| иные источники | 1 524 | 1 801 | 1 300 |  | **-1 300** |
| 3.6.1. | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | Всего | 1 980 | 2 638 | 4 750 | 4 449 | **-301** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 980 | 2 638 | 4 750 | 4 449 | **-301** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Развитие сети многофункциональных центров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 9 459 | 10 384 | 7 300 |  | **-7 300** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 7 935 | 8 583 | 6 000 |  | **-6 000** |
| иные источники | 1 524 | 1 801 | 1 300 |  | **-1 300** |
| ***Развитие кадрового потенциала*** | |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | Всего | 350 | 332 | 350 | 346 | **-4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 350 | 332 | 350 | 346 | **-4** |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | | |
| 3.7. | Итого по задаче | Всего | 13 170 | 14 124 | 14 608 | 14 608 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 800 | 800 | 800 |  |
| бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 400 | 400 |  |
| иные источники | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 |  |
| 3.7.1. | Обеспечение деятельности АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 |  |
| 3.7.2. | Поддержка АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 250 | 1 050 | 1 200 | 1 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 800 | 800 | 800 |  |
| бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 400 | 400 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| ***3.8. Пространственное развитие*** | | | | | | | |
| 3.8. | Итого по задаче | Всего |  | 9 800 | 21 000 | 25 700 | **4 700** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 9 800 | 21 000 | 25 700 | **4 700** |
| 3.8.1. | Создание в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | Всего |  | 9 800 | 21 000 | 25 700 | **4 700** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 9 800 | 21 000 | 25 700 | **4 700** |

# Раздел № 5. Отчет о выполнении индикаторов Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2019 год

| **п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **Годы реализации** | | | | **Отклонение (факт от плана 2019 г.), в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 факт** | **2018 факт** | **2019 год** | |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | |
| 1.1 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | 1025,2 | 1059,8 | 103,3 |
| 1.2 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | 213,8 | 220,9 | 103,3 |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади | 45 523 | 47 191 | 51 134 | 57 365,7 | 112,2 |
| 1.4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2 | 29,70 | 30,68 | 31,65 | 31,64 | 100,0 |
| 1.5 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | 147,3 | 148,2 | 100,6 |
| 1.6 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | 51,3 | 45,6 | 88,9 |
| 1.7 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | 355,6 | 361,0 | 352,1 | 97,5 |
| 1.8 | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | 16,5 | 15,0 | 12,2 | 81,3 |
| 1.9 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 35,6 | 39,7 | 44,5 | 44,8 | 100,7 |
| 1.10 | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек | 18 479 | 18 583 | 18 590 | 18 607 | 100,1 |
| 1.11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | 33 326 | 34 320 | 36 126 | 105,3 |
| 1.12 | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | 0,84 | 0,92 | 0,71 | - |
| ***Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |
| 2.1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,5 | 99,8 |
| 2.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 101,4 |
| 2.3 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | 5,0 | 4,9 | 3,7 | 75,5 |
| 2.4 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | 9,6 | 10,6 | 8,9 | 84,0 |
| 2.5 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | 14,4 | 14,0 | 14,2 | 101,4 |
| 2.6 | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, процент | 98,7 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | - |
| 2.7 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 50,5 | - |
| 2.8 | Количество посещений культурно- массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 152,1 | 1 159,0 | 100,6 |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |
| 3.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | 7,60 | 17,24 | 13,1 | 76,2 |
| 3.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | 98,5 | 100,0 | 99,2 | - |
| 3.3 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | 3,26 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 100,0 |
| 3.4 | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек населения) | 642 | 655 | 687 | 692 | 100,7 |